|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | УТВЕРЖДАЮ\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*Руководитель образовательной организации***\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** */Фамилия, инициалы/* *подпись*«\_\_» *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_* \_\_\_\_\_ г.М.П. |

**Дорожная карта реализации проекта**

**на срок предоставления гранта в форме субсидии 2020 г.**

Наименование субъекта Российской Федерации: Волгоградская область

Наименование образовательной организации: государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Волгоградский колледж ресторанного сервиса и торговли»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование групп мероприятий и мероприятия | Результат выполнения  | Срок реализации | Ответственный исполнитель |
| Дата начала | Дата окончания |  |
| Мастерская № 1: *Ресторанный сервис*  |
| Группа мероприятий 1. Создание мастерских по приоритетной группе компетенций, в том числе |
| 1 | **Общие мероприятия** |
| 1.1.1. | Утверждение плана мероприятий («дорожной карты»), определяющего создание и использование материально-технической базы мастерских по приоритетной группе компетенций «Искусство, дизайн и сфера услуг», ответственных исполнителей, промежуточных результатов и контрольных точек. | Приказ Комитета образования, науки и молодежной политики Волгоградской области по организации о создании в государственном бюджетном профессиональном образовательном учреждении «Волгоградский колледж ресторанного сервиса и торговли» мастерских, по приоритетной группе компетенций «Искусство, дизайн и сфера услуг», в соответствии с современными требованиями к материально-техническому обеспечению | Январь-февраль 2020 | Февраль 2020 | Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Волгоградский колледж ресторанного сервиса и торговли» (далее – Волгоградский колледж ресторанного сервиса и торговли)Самохвалов С.В. директор |
| 1.1.2. | Разработка положения о мастерских, по приоритетной группе компетенций «Искусство, дизайн и сфера услуг», в соответствии с современными требованиями к материально-техническому обеспечению | Утверждённое положение по функционированию в государственном бюджетном профессиональном образовательном учреждении «Волгоградский колледж ресторанного сервиса и торговли» мастерских, по приоритетной группе компетенций «Искусство, дизайн и сфера услуг», в соответствии с современными требованиями к материально-техническому обеспечению |  | Март 2020 | Волгоградский колледж ресторанного сервиса и торговли разрабатывает положения о Николаева Н.В. зам. директора по ПО Тазов А.М. зам. директора по УРЧайковский В.А. зам. директора по контролю качества образования |
| 1.1.3 | Предварительное согласование закупаемого оборудования и планов застройки мастерских с Министерством просвещения РФ | Внесение изменений в перечень оборудования и планы застройки, в соответствии с рекомендациями менеджеров компетенций «Поварское дело», «Кондитерское дело», «Хлебопечение», «Ресторанный сервис», «Интернет маркетинг» | Февраль –Апрель2020 | Февраль 2020 | Волгоградский колледж ресторанного сервиса и торговли Николаева Н.В. зам. директора по ПОТазов А.М. зам. директора по УР |
| 1.1.4 | Заключение Соглашения с Министерством просвещения РФ на предоставление из федерального бюджета гранта в форме субсидии юридическим лицам в рамках реализации мероприятия «Государственная поддержка профессиональных образовательных организаций в целях обеспечения соответствия материально-технической базы современным требованиям» федерального проекта «Молодые профессионалы» (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)» национального проекта «Образование» государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» | Подписанное Соглашение о предоставлении из федерального бюджета гранта в форме субсидии юридическим лицам в рамках реализации мероприятия «Государственная поддержка профессиональных образовательных организаций в целях обеспечения соответствия материально-технической базы современным требованиям» федерального проекта «Молодые профессионалы» (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)» национального проекта «Образование» государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» | Январь-Февраль 2020 | Февраль 2020 | Волгоградский колледж ресторанного сервиса и торговли Паршина М.А. – заместитель директора по экономике – главный бухгалтер  |
| 1.1.5 | Внесение изменений в план финансово-хозяйственной деятельности после заключения соглашения с Министерством просвещения РФ | Утвержденный План финансово-хозяйственной деятельности на 2020 год | Январь-Февраль 2020 | Февраль 2020 | Волгоградский колледж ресторанного сервиса и торговли Паршина М.А. – заместитель директора по экономике – главный бухгалтер |
| 1.1.6 | Внесение изменений в план-график закупок  | Утвержденный план закупок на 2020 год | Январь-Март 2020 | По мере измене-ния инфраструктурных листов | Волгоградский колледж ресторанного сервиса и торговли Маринин Е.А. - специалист по закупкам  |
| 1.1.7 | Размещение плана-график закупок  | Размещенный план-закупок на 2020 год на портале zakupki.gov.ru  | Январь-Март 2020 |  | Волгоградский колледж ресторанного сервиса и торговли Маринин Е.А. - специалист по закупкам  |
| 1.1.8 | Внесение изменений в план информатизации Волгоградского колледжа ресторанного сервиса и торговли на 2020-2022 годы | План информатизации Волгоградского колледжа ресторанного сервиса и торговли на 2020-2022 годы с изменениями в соответствии с инфраструктурными листами  | Февраль 2020 | Февраль 2020 | Волгоградский колледж ресторанного сервиса и торговли Тазов А.М. зам. директора по УРАхмеров В.П. – системный администратор |
| 1.1.9 | Согласование технических заданий с комитетом информационных технологий Волгоградской области  | Получение согласования на закупки | Февраль 2020 | Февраль 2020 | Волгоградский колледж ресторанного сервиса и торговли Тазов А.М. зам. директора по УРАхмеров В.П. – системный администратор |
| 1.1.10 | Корректировка технических заданий в соответствии с замечаниями комитета информационных технологий Волгоградской области  | Внесение изменений в технические задания | Март 2020 |  | Волгоградский колледж ресторанного сервиса и торговли Тазов А.М. зам. директора по УРАхмеров В.П. – системный администратор |
| 1.1.11 | Своевременное, целевое и эффективное расходование гранта в форме субсидии юридическим лицам в рамках реализации мероприятия «Государственная поддержка профессиональных образовательных организаций в целях обеспечения соответствия материально-технической базы современным требованиям» федерального проекта «Молодые профессионалы» (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)» национального проекта «Образование» государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» в части соответствия закупленного оборудования Заявке Участника конкурсного отбора | Исполнение фактических показателей по поставке оборудования, инвентаря и программного обеспечения за счет средств гранта в форме субсидии юридическим лицам в рамках реализации мероприятия «Государственная поддержка профессиональных образовательных организаций в целях обеспечения соответствия материально-технической базы современным требованиям» федерального проекта «Молодые профессионалы» (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)» национального проекта «Образование» государственной программы Российской Федерации «Развитие образования в соответствии с Заявкой Участника конкурсного отбора | Март 2020 | декабрь 2020 | Волгоградский колледж ресторанного сервиса и торговли Самохвалов С.В. - директорНиколаева Н.В. зам. директора по ПО  |
| 1.1.12 | Своевременное и целевое расходование гранта в форме субсидии юридическим лицам в рамках реализации мероприятия «Государственная поддержка профессиональных образовательных организаций в целях обеспечения соответствия материально-технической базы современным требованиям» федерального проекта «Молодые профессионалы» (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)» национального проекта «Образование» государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» в части фактических и кассовых расходов | Соблюдение требований Бюджетного Кодекса РФ  | Март 2020 | декабрь 2020 | Волгоградский колледж ресторанного сервиса и торговли Самохвалов С.В. - директорПаршина М.А. – заместитель директора по экономике – главный бухгалтер |
| **1.2.1.** | **Закупка учебно-лабораторного и учебно-производственного оборудования**  |  |  |  |  |
| 1.2.2 | Подготовка технического задания по приобретению технологического оборудования для предприятий общественного питания в соответствии с инфраструктурным листом по компетенции «Ресторанный сервис» | Утвержденное техническое задание на приобретение оборудования, соответствующее инфраструктурным листам  | Февраль 2020 | Февраль 2020 | Волгоградский колледж ресторанного сервиса и торговли Николаева Н.В. зам. директора по ПО |
| 1.2.3 | Подготовка технического задания по приобретению инвентаря для предприятий общественного питания в соответствии с инфраструктурным листом по компетенции «Ресторанный сервис» | Утвержденное техническое задание на приобретение инвентаря, соответствующее инфраструктурным листам  | Февраль 2020 | Февраль 2020 | Волгоградский колледж ресторанного сервиса и торговли Николаева Н.В. зам. директора по ПО |
| 1.2.4 | Подготовка технического задания по прочему технологическому оборудованию в соответствии с инфраструктурным листом по компетенции «Ресторанный сервис» | Утвержденное техническое задание на приобретение оборудования, соответствующее инфраструктурным листам  | Февраль 2020 | Февраль 2020 | Волгоградский колледж ресторанного сервиса и торговли Николаева Н.В. зам. директора по ПО |
| 1.2.5 | Объявление торгов по приобретению технологического оборудования для предприятий общественного питания в соответствии с техническим заданием | Размещение извещения о проведении аукциона в электронной форме  |  | Март 2020 | Волгоградский колледж ресторанного сервиса и торговли Маринин Е.А. - специалист по закупкамНиколаева Н.В. зам. директора по ПО |
| 1.2.6 | Объявление торгов по приобретению инвентаря для предприятий общественного питания в соответствии с техническим заданием | Размещение извещения о проведении аукциона в электронной форме  |  | Март 2020 | Волгоградский колледж ресторанного сервиса и торговли Маринин Е.А. - специалист по закупкамНиколаева Н.В. зам. директора по ПО |
| 1.2.7 | Заключение контрактов по прочему технологическому оборудованию в соответствии с техническими заданиями | Контракт на поставку оборудования |  | Март 2020 | Волгоградский колледж ресторанного сервиса и торговли Николаева Н.В. зам. директора по ПО |
| 1.2.8 | Заключение контракта по приобретению технологического оборудования для предприятий общественного питания в соответствии с техническим заданием по итогам аукциона | Контракт на поставку оборудования |  | Май 2020 | Волгоградский колледж ресторанного сервиса и торговли Николаева Н.В. зам. директора по ПО |
| 1.2.9 | Заключение контракта по приобретению инвентаря для предприятий общественного питания в соответствии с техническим заданием по итогам аукциона | Контракт на поставку инвентаря |  | Май 2020 | Волгоградский колледж ресторанного сервиса и торговли Николаева Н.В. зам. директора по ПО |
| **1.3** | **Закупка компьютерного и презентационного оборудования** |  |  |  |  |
| 1.3.1 | Подготовка технического задания по приобретению компьютерного оборудования в соответствии с инфраструктурным листом по компетенции «Ресторанный сервис» | Утвержденное техническое задание на приобретение оборудования, соответствующее инфраструктурным листам  | Февраль 2020 | Февраль 2020 | Волгоградский колледж ресторанного сервиса и торговли Ахмеров В.П. – системный администратор |
| 1.3.2 | Подготовка технического задания по приобретению презентационного оборудования в соответствии с инфраструктурным листом по компетенции «Ресторанный сервис» | Утвержденное техническое задание на приобретение оборудования, соответствующее инфраструктурным листам  | Февраль 2020 | Февраль 2020 | Волгоградский колледж ресторанного сервиса и торговли Тазов А.М. зам. директора по УР |
| 1.3.3. | Объявление торгов по приобретению компьютерного оборудования в соответствии с техническим заданием | Размещение извещения о проведении аукциона в электронной форме  |  | Март 2020 | Волгоградский колледж ресторанного сервиса и торговли Маринин Е.А. - специалист по закупкамАхмеров В.П. – системный администратор |
| 1.3.4 | Заключение контракта по приобретению презентационного оборудования в соответствии с техническим заданием | Контракт на поставку оборудования |  | Март 2020 | Волгоградский колледж ресторанного сервиса и торговли Тазов А.М. зам. директора по УР |
| 1.3.5 | Заключение контракта по приобретению компьютерного оборудования в соответствии с техническим заданием по итогам аукциона | Контракт на поставку оборудования |  | Май 2020 | Волгоградский колледж ресторанного сервиса и торговли Ахмеров В.П. – системный администратор |
| **4** | **Закупка программного и методического обеспечения**  |
| 1.4.1 | Подготовка технического задания по приобретению программного обеспечения в соответствии с инфраструктурным листом по компетенции «Ресторанный сервис» | Утвержденное техническое задание на приобретение программного обеспечения, соответствующее инфраструктурным листам  | Февраль 2020 | Февраль 2020 | Волгоградский колледж ресторанного сервиса и торговли Ахмеров В.П. – системный администратор |
| 1.4.2 | Заключение контракта по приобретению программного обеспечения в соответствии с техническим заданием | Контракт на поставку программного обеспечения |  | Март 2020 | Волгоградский колледж ресторанного сервиса и торговли Ахмеров В.П. – системный администратор |
| **5** | **Модернизация / ремонт**  |
| 1.5.1 | Подготовка технического задания на изготовление технологического проекта для капитального ремонта помещений первого этажа | Техническое задание для технологического проекта по капитальному ремонту помещений первого этажа для организации мастерских «Поварское дело», «Кондитерское дело», «Хлебопечение», «Ресторанный сервис» | Январь 2020 | Январь 2020 | Волгоградский колледж ресторанного сервиса и торговли Николаева Н.В. зам. директора по ПО |
| 1.5.2 | Изготовление технологического проекта для капитального ремонта помещений первого этажа | Технологический проект по капитальному ремонту помещений первого этажа для организации мастерских «Поварское дело», «Кондитерское дело», «Хлебопечение», «Ресторанный сервис» | Февраль 2020 | Февраль 2020 | ООО «Оборудование»Горяинова Е.Р. - директор |
| 1.5.3 | Подготовка проектно – сметной документации «Капитальный ремонт помещений, учебных аудиторий, лабораторий ГБПОУ «Волгоградский колледж ресторанного сервиса и торговли»  | Проектно-сметная документация «Капитальный ремонт помещений, учебных аудиторий, лабораторий ГБПОУ «Волгоградский колледж ресторанного сервиса и торговли» |  | Март 2020 | ООО «Технология»Багель О.А. - директор |
| 1.5.4 | Капитальный ремонт учебных помещений для организации мастерской по компетенции «Ресторанный сервис» |  | Июль-2020 | сентябрь 2020 | Подрядная организация, выполняющая работы по итогам аукциона |
| 1.5.5 | Подготовка и проведение аккредитации мастерской в качестве центра проведения демонстрационного экзамена по компетенции «Ресторанный сервис» | Аккредитация 5-ти мастерских в качестве центров проведения демонстрационного экзамена | Июль 2020 | август 2020 | Волгоградский колледж ресторанного сервиса и торговли Николаева Н.В. зам. директора по ПОТазов А.М. зам. директора по УР |
| 1.5.6 | Организация работы мастерской по компетенции «Ресторанный сервис» | Внедрение в учебный процесс новых единиц современного оборудования, в том числе поддерживающего технологии электронного обучения и ДОТ, новых оборудованных рабочих мест, созданных с учётом закупленного оборудования |  | Сентябрь 2020 | Волгоградский колледж ресторанного сервиса и торговли Николаева Н.В. зам. директора по ПОТазов А.М. зам. директора по УР |
|  |  |  |  |  |  |
| Группа мероприятий 2. Внедрение современных технологий электронного обучения и ДОТ при реализации основных профессиональных образовательных программ, программ профессионального обучения и дополнительных |
| 2.1. | Разработка и реализация новых программ профессионального обучения (для лиц, не имеющих ПО), включая программы профессиональной подготовки, повышения квалификации и переподготовки, разработанных с учетом закупленного оборудования | Количество разработанных программ профессиональной подготовки, повышения квалификации - 1 ед. |  | Сентябрь 2020 | Волгоградский колледж ресторанного сервиса и торговли Тазов А.М. зам. директора по УРНиколаева Н.В. зам. директора по ПО |
| 2.2. | Разработка и реализация новых программ ДПО (для лиц, имеющих СПО или ВО), разработанных с учетом закупленного оборудования | Количество разработанных программ ДПО (для лиц, имеющих СПО или ВО) – 1 ед. |  | Сентябрь 2020 | Волгоградский колледж ресторанного сервиса и Николаева Н.В. зам. директора по ПО |
| 2.3. | Обучение педагогического коллектива на курсах повышения квалификации по программе «Модели смешанного обучения и создание собственных электронных ресурсов для обучения в соответствии с требованиями ФГОС с применением дистанционных технологий» | Обучено 9 чел. | Март 2020 | Апрель 2020 |  |
| Группа мероприятий 3. Внедрение современных технологий оценки качества подготовки выпускников основных профессиональных образовательных программ, программ профессионального обучения и дополнительных образовательных программ на основе демонстрационного экзамена, в том числе по методике Ворлдскиллс |
| 3.1. | Разработка программ модулей, дисциплин по профессиям/ специальностям, входящим в область подготовки «Искусство, дизайн и сфера услуг», по компетенции «Ресторанный сервис», предусматривающих проведение демонстрационного экзамена | Количество разработанных программ модулей, дисциплин – 1 ед. |  | Сентябрь 2020 | Волгоградский колледж ресторанного сервиса и торговли Николаева Н.В. зам. директора по ПО Тазов А.М. зам. директора по УР |
| 3.2. | Разработка программ профессионального обучения, ДПО по компетенциям, входящим в область подготовки «Искусство, дизайн и сфера услуг», по компетенции «Ресторанный сервис», предусматривающих проведение демонстрационного экзамена | Количество разработанных программ для проведения демонстрационного экзамена – 1 ед. |  | Сентябрь 2020 | Волгоградский колледж ресторанного сервиса и торговли Тазов А.М. зам. директора по УРНиколаева Н.В. зам. директора по ПО |
| 3.3. | Организация и проведение демонстрационного экзамена выпускников колледжа, обучавшихся по специальностям, входящим в область подготовки «Искусство, дизайн и сфера услуг» по компетенции «Ресторанный сервис» | Количество выпускников колледжа, сдавших демонстрационный экзамен – 16 человек |  | Декабрь 2020 | Волгоградский колледж ресторанного сервиса и торговли Тазов А.М. зам. директора по УРНиколаева Н.В. зам. директора по ПО |
| Группа мероприятий 4. Расширение портфеля актуальных программ профессионального обучения и дополнительного образования (в том числе с применением электронного обучения и ДОТ) по востребованным, новым и перспективным профессиям и специальностям и в соответствии с приоритетами, обозначенными в стратегии регионального развития |
| 4.1. | Разработка и реализация программ модулей, дисциплин по профессиям/ специальностям, входящим в область подготовки «Искусство, дизайн и сфера услуг», по компетенции «Ресторанный сервис», предусматривающих использование электронного обучения, ДОТ | Количество разработанных программ модулей, дисциплин, с использованием электронного обучения, ДОТ – 1 ед. |  | Декабрь 2020 | Волгоградский колледж ресторанного сервиса и торговли Тазов А.М. зам. директора по УРНиколаева Н.В. зам. директора по ПО |
| 4.2. | Разработка и реализация программ профессионального обучения, ДПО по компетенциям, входящим в область подготовки «Искусство, дизайн и сфера услуг», по компетенции «Ресторанный сервис», предусматривающих использование электронного обучения, ДОТ | Количество разработанных программ, ДПО, с использованием электронного обучения, ДОТ – 1 ед. |  | Декабрь 2020 | Волгоградский колледж ресторанного сервиса и торговли Тазов А.М. зам. директора по УРНиколаева Н.В. зам. директора по ПО |
| … |  |  |  |  |  |
| Группа мероприятий 5. Разработка и реализация программ дополнительной профессиональной переподготовки педагогических кадров и мастеров производственного обучения по внедрению современных программ и технологий обучения |
| 5.1. | Разработка и реализация новых программ повышения квалификации для педагогических работников ПОО Волгоградской области по внедрению современных программ и технологий обучения, разработанных с учетом закупленного оборудования | Количество разработанных программ повышения квалификации для педагогических работников ПОО Волгоградской области по внедрению современных программ и технологий обучения, разработанных с учетом закупленного оборудования – 1 ед. |  | Декабрь 2020 | Волгоградский колледж ресторанного сервиса и торговли Тазов А.М. зам. директора по УРНиколаева Н.В. зам. директора по ПО |
| 5.2. | Разработка и реализация новых программ повышения квалификации для педагогических работников ПОО Волгоградской области по внедрению современных программ и технологий обучения, разработанных с учетом закупленного оборудования, с использованием ЭО, ДОТ | Количество разработанных программ повышения квалификации для педагогических работников ПОО Волгоградской области по внедрению современных программ и технологий обучения, разработанных с учетом закупленного оборудования, с использованием электронного обучения, ДОТ, – 1 ед. |  | Декабрь 2020 | Волгоградский колледж ресторанного сервиса и торговли Тазов А.М. зам. директора по УРНиколаева Н.В. зам. директора по ПО |
| … |  |  |  |  |  |
| Группа мероприятий 6. Организация повышения квалификации сотрудников, занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы мастерских и сертификация на присвоения статуса эксперта с правом оценки демонстрационного экзамена |
| 6.1. | Организация повышения квалификации сотрудников, занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы мастерских, и сертификация на присвоения статуса эксперта с правом оценки демонстрационного экзамена  | Количество преподавателей, получивших свидетельство на право оценки демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс – 1 человек |  | Апрель-ноябрь 2020 | Волгоградский колледж ресторанного сервиса и торговли Тазов А.М. зам. директора по УРНиколаева Н.В. зам. директора по ПО |
| 6.2. |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование групп мероприятий и мероприятия | Результат выполнения  | Срок реализации | Ответственный исполнитель |
| Дата начала | Дата окончания |  |
| Мастерская № 2: *Кондитерское дело*  |
| Группа мероприятий 1. Создание мастерских по приоритетной группе компетенций, в том числе |
| 1 | **Общие мероприятия** |
| 1.1.1. | Утверждение плана мероприятий («дорожной карты»), определяющего создание и использование материально-технической базы мастерских по приоритетной группе компетенций «Искусство, дизайн и сфера услуг», ответственных исполнителей, промежуточных результатов и контрольных точек. | Приказ Комитета образования, науки и молодежной политики Волгоградской области по организации о создании в государственном бюджетном профессиональном образовательном учреждении «Волгоградский колледж ресторанного сервиса и торговли» мастерских, по приоритетной группе компетенций «Искусство, дизайн и сфера услуг», в соответствии с современными требованиями к материально-техническому обеспечению | Январь-февраль 2020 | Февраль 2020 | Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Волгоградский колледж ресторанного сервиса и торговли» (далее – Волгоградский колледж ресторанного сервиса и торговли)Самохвалов С.В. директор |
| 1.1.2. | Разработка положения о мастерских, по приоритетной группе компетенций «Искусство, дизайн и сфера услуг», в соответствии с современными требованиями к материально-техническому обеспечению | Утверждённое положение по функционированию в государственном бюджетном профессиональном образовательном учреждении «Волгоградский колледж ресторанного сервиса и торговли» мастерских, по приоритетной группе компетенций «Искусство, дизайн и сфера услуг», в соответствии с современными требованиями к материально-техническому обеспечению |  | Март 2020 | Волгоградский колледж ресторанного сервиса и торговли разрабатывает положения о Николаева Н.В. зам. директора по ПО Тазов А.М. зам. директора по УРЧайковский В.А. зам. директора по контролю качества образования |
| 1.1.3 | Предварительное согласование закупаемого оборудования и планов застройки мастерских с Министерством просвещения РФ | Внесение изменений в перечень оборудования и планы застройки, в соответствии с рекомендациями менеджеров компетенций «Поварское дело», «Кондитерское дело», «Хлебопечение», «Ресторанный сервис», «Интернет маркетинг» | Февраль –Апрель2020 | Февраль 2020 | Волгоградский колледж ресторанного сервиса и торговли Николаева Н.В. зам. директора по ПОТазов А.М. зам. директора по УР |
| 1.1.4 | Заключение Соглашения с Министерством просвещения РФ на предоставление из федерального бюджета гранта в форме субсидии юридическим лицам в рамках реализации мероприятия «Государственная поддержка профессиональных образовательных организаций в целях обеспечения соответствия материально-технической базы современным требованиям» федерального проекта «Молодые профессионалы» (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)» национального проекта «Образование» государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» | Подписанное Соглашение о предоставлении из федерального бюджета гранта в форме субсидии юридическим лицам в рамках реализации мероприятия «Государственная поддержка профессиональных образовательных организаций в целях обеспечения соответствия материально-технической базы современным требованиям» федерального проекта «Молодые профессионалы» (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)» национального проекта «Образование» государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» | Январь-Февраль 2020 | Февраль 2020 | Волгоградский колледж ресторанного сервиса и торговли Паршина М.А. – заместитель директора по экономике – главный бухгалтер  |
| 1.1.5 | Внесение изменений в план финансово-хозяйственной деятельности после заключения соглашения с Министерством просвещения РФ | Утвержденный План финансово-хозяйственной деятельности на 2020 год | Январь-Февраль 2020 | Февраль 2020 | Волгоградский колледж ресторанного сервиса и торговли Паршина М.А. – заместитель директора по экономике – главный бухгалтер |
| 1.1.6 | Внесение изменений в план-график закупок  | Утвержденный план закупок на 2020 год | Январь-Март 2020 | По мере измене-ния инфраструктурных листов | Волгоградский колледж ресторанного сервиса и торговли Маринин Е.А. - специалист по закупкам  |
| 1.1.7 | Размещение плана-графика закупок  | Размещенный план-закупок на 2020 год на портале zakupki.gov.ru  | Январь-Март 2020 |  | Волгоградский колледж ресторанного сервиса и торговли Маринин Е.А. - специалист по закупкам  |
| 1.1.8 | Внесение изменений в план информатизации Волгоградского колледжа ресторанного сервиса и торговли на 2020-2022 годы | План информатизации Волгоградского колледжа ресторанного сервиса и торговли на 2020-2022 годы с изменениями в соответствии с инфраструктурными листами  | Февраль 2020 | Февраль 2020 | Волгоградский колледж ресторанного сервиса и торговли Тазов А.М. зам. директора по УРАхмеров В.П. – системный администратор |
| 1.1.9 | Согласование технических заданий с комитетом информационных технологий Волгоградской области  | Получение согласования на закупки | Февраль 2020 | Февраль 2020 | Волгоградский колледж ресторанного сервиса и торговли Тазов А.М. зам. директора по УРАхмеров В.П. – системный администратор |
| 1.1.10 | Корректировка технических заданий в соответствии с замечаниями комитета информационных технологий Волгоградской области  | Внесение изменений в технические задания | Март 2020 |  | Волгоградский колледж ресторанного сервиса и торговли Тазов А.М. зам. директора по УРАхмеров В.П. – системный администратор |
| 1.1.11 | Своевременное, целевое и эффективное расходование гранта в форме субсидии юридическим лицам в рамках реализации мероприятия «Государственная поддержка профессиональных образовательных организаций в целях обеспечения соответствия материально-технической базы современным требованиям» федерального проекта «Молодые профессионалы» (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)» национального проекта «Образование» государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» в части соответствия закупленного оборудования Заявке Участника конкурсного отбора | Исполнение фактических показателей по поставке оборудования, инвентаря и программного обеспечения за счет средств гранта в форме субсидии юридическим лицам в рамках реализации мероприятия «Государственная поддержка профессиональных образовательных организаций в целях обеспечения соответствия материально-технической базы современным требованиям» федерального проекта «Молодые профессионалы» (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)» национального проекта «Образование» государственной программы Российской Федерации «Развитие образования в соответствии с Заявкой Участника конкурсного отбора | Март 2020 | декабрь 2020 | Волгоградский колледж ресторанного сервиса и торговли Самохвалов С.В. - директорНиколаева Н.В. зам. директора по ПО  |
| 1.1.12 | Своевременное и целевое расходование гранта в форме субсидии юридическим лицам в рамках реализации мероприятия «Государственная поддержка профессиональных образовательных организаций в целях обеспечения соответствия материально-технической базы современным требованиям» федерального проекта «Молодые профессионалы» (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)» национального проекта «Образование» государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» в части фактических и кассовых расходов | Соблюдение требований Бюджетного Кодекса РФ  | Март 2020 | декабрь 2020 | Волгоградский колледж ресторанного сервиса и торговли Самохвалов С.В. - директорПаршина М.А. – заместитель директора по экономике – главный бухгалтер |
| **1.2.1.** | **Закупка учебно-лабораторного и учебно-производственного оборудования**  |  |  |  |  |
| 1.2.2 | Подготовка технического задания по приобретению технологического оборудования для предприятий общественного питания в соответствии с инфраструктурным листом по компетенции «Кондитерское дело» | Утвержденное техническое задание на приобретение оборудования, соответствующее инфраструктурным листам  | Февраль 2020 | Февраль 2020 | Волгоградский колледж ресторанного сервиса и торговли Николаева Н.В. зам. директора по ПО |
| 1.2.3 | Подготовка технического задания по приобретению инвентаря для предприятий общественного питания в соответствии с инфраструктурным листом по компетенции «Кондитерское дело» | Утвержденное техническое задание на приобретение инвентаря, соответствующее инфраструктурным листам  | Февраль 2020 | Февраль 2020 | Волгоградский колледж ресторанного сервиса и торговли Николаева Н.В. зам. директора по ПО |
| 1.2.4 | Подготовка технического задания по прочему технологическому оборудованию в соответствии с инфраструктурным листом по компетенции «Кондитерское дело» | Утвержденное техническое задание на приобретение оборудования, соответствующее инфраструктурным листам  | Февраль 2020 | Февраль 2020 | Волгоградский колледж ресторанного сервиса и торговли Николаева Н.В. зам. директора по ПО |
| 1.2.5 | Объявление торгов по приобретению технологического оборудования для предприятий общественного питания в соответствии с техническим заданием | Размещение извещения о проведении аукциона в электронной форме  |  | Март 2020 | Волгоградский колледж ресторанного сервиса и торговли Маринин Е.А. - специалист по закупкамНиколаева Н.В. зам. директора по ПО |
| 1.2.6 | Объявление торгов по приобретению инвентаря для предприятий общественного питания в соответствии с техническим заданием | Размещение извещения о проведении аукциона в электронной форме  |  | Март 2020 | Волгоградский колледж ресторанного сервиса и торговли Маринин Е.А. - специалист по закупкамНиколаева Н.В. зам. директора по ПО |
| 1.2.7 | Заключение контрактов по прочему технологическому оборудованию в соответствии с техническими заданиями | Контракт на поставку оборудования |  | Март 2020 | Волгоградский колледж ресторанного сервиса и торговли Николаева Н.В. зам. директора по ПО |
| 1.2.8 | Заключение контракта по приобретению технологического оборудования для предприятий общественного питания в соответствии с техническим заданием по итогам аукциона | Контракт на поставку оборудования |  | Май 2020 | Волгоградский колледж ресторанного сервиса и торговли Николаева Н.В. зам. директора по ПО |
| 1.2.9 | Заключение контракта по приобретению инвентаря для предприятий общественного питания в соответствии с техническим заданием по итогам аукциона | Контракт на поставку инвентаря |  | Май 2020 | Волгоградский колледж ресторанного сервиса и торговли Николаева Н.В. зам. директора по ПО |
| **1.3** | **Закупка компьютерного и презентационного оборудования** |  |  |  |  |
| 1.3.1 | Подготовка технического задания по приобретению компьютерного оборудования в соответствии с инфраструктурным листом по компетенции «Кондитерское дело» | Утвержденное техническое задание на приобретение оборудования, соответствующее инфраструктурным листам  | Февраль 2020 | Февраль 2020 | Волгоградский колледж ресторанного сервиса и торговли Ахмеров В.П. – системный администратор |
| 1.3.2 | Подготовка технического задания по приобретению презентационного оборудования в соответствии с инфраструктурным листом по компетенции «Кондитерское дело» | Утвержденное техническое задание на приобретение оборудования, соответствующее инфраструктурным листам  | Февраль 2020 | Февраль 2020 | Волгоградский колледж ресторанного сервиса и торговли Тазов А.М. зам. директора по УР |
| 1.3.3. | Объявление торгов по приобретению компьютерного оборудования в соответствии с техническим заданием | Размещение извещения о проведении аукциона в электронной форме  |  | Март 2020 | Волгоградский колледж ресторанного сервиса и торговли Маринин Е.А. - специалист по закупкамАхмеров В.П. – системный администратор |
| 1.3.4 | Заключение контракта по приобретению презентационного оборудования в соответствии с техническим заданием | Контракт на поставку оборудования |  | Март 2020 | Волгоградский колледж ресторанного сервиса и торговли Тазов А.М. зам. директора по УР |
| 1.3.5 | Заключение контракта по приобретению компьютерного оборудования в соответствии с техническим заданием по итогам аукциона | Контракт на поставку оборудования |  | Май 2020 | Волгоградский колледж ресторанного сервиса и торговли Ахмеров В.П. – системный администратор |
| **4** | **Закупка программного и методического обеспечения**  |
| 1.4.1 | Подготовка технического задания по приобретению программного обеспечения в соответствии с инфраструктурным листом по компетенции «Кондитерское дело» | Утвержденное техническое задание на приобретение программного обеспечения, соответствующее инфраструктурным листам  | Февраль 2020 | Февраль 2020 | Волгоградский колледж ресторанного сервиса и торговли Ахмеров В.П. – системный администратор |
| 1.4.2 | Заключение контракта по приобретению программного обеспечения в соответствии с техническим заданием | Контракт на поставку программного обеспечения |  | Март 2020 | Волгоградский колледж ресторанного сервиса и торговли Ахмеров В.П. – системный администратор |
| **5** | **Модернизация / ремонт**  |
| 1.5.1 | Подготовка технического задания на изготовление технологического проекта для капитального ремонта помещений первого этажа | Техническое задание для технологического проекта по капитальному ремонту помещений первого этажа для организации мастерских «Поварское дело», «Кондитерское дело», «Хлебопечение», «Ресторанный сервис» | Январь 2020 | Январь 2020 | Волгоградский колледж ресторанного сервиса и торговли Николаева Н.В. зам. директора по ПО |
| 1.5.2 | Изготовление технологического проекта для капитального ремонта помещений первого этажа | Технологический проект по капитальному ремонту помещений первого этажа для организации мастерских «Поварское дело», «Кондитерское дело», «Хлебопечение», «Ресторанный сервис» | Февраль 2020 | Февраль 2020 | ООО «Оборудование»Горяинова Е.Р. - директор |
| 1.5.3 | Подготовка проектно – сметной документации «Капитальный ремонт помещений, учебных аудиторий, лабораторий ГБПОУ «Волгоградский колледж ресторанного сервиса и торговли»  | Проектно-сметная документация «Капитальный ремонт помещений, учебных аудиторий, лабораторий ГБПОУ «Волгоградский колледж ресторанного сервиса и торговли» |  | Март 2020 | ООО «Технология»Багель О.А. - директор |
| 1.5.4 | Капитальный ремонт учебных помещений для организации мастерской по компетенции «Кондитерское дело» |  | Июль-2020 | сентябрь 2020 | Подрядная организация, выполняющая работы по итогам аукциона |
| 1.5.5 | Подготовка и проведение аккредитации мастерской в качестве центра проведения демонстрационного экзамена по компетенции «Кондитерское дело» | Аккредитация 5-ти мастерских в качестве центров проведения демонстрационного экзамена | Июль 2020 | август 2020 | Волгоградский колледж ресторанного сервиса и торговли Николаева Н.В. зам. директора по ПОТазов А.М. зам. директора по УР |
| 1.5.6 | Организация работы мастерской по компетенции «Кондитерское дело» | Внедрение в учебный процесс новых единиц современного оборудования, в том числе поддерживающего технологии электронного обучения и ДОТ, новых оборудованных рабочих мест, созданных с учётом закупленного оборудования |  | Сентябрь 2020 | Волгоградский колледж ресторанного сервиса и торговли Николаева Н.В. зам. директора по ПОТазов А.М. зам. директора по УР |
|  |  |  |  |  |  |
| Группа мероприятий 2. Внедрение современных технологий электронного обучения и ДОТ при реализации основных профессиональных образовательных программ, программ профессионального обучения и дополнительных |
| 2.1. | Разработка и реализация новых программ профессионального обучения (для лиц, не имеющих ПО), включая программы профессиональной подготовки, повышения квалификации и переподготовки, разработанных с учетом закупленного оборудования | Количество разработанных программ профессиональной подготовки, повышения квалификации - 1 ед. |  | Сентябрь 2020 | Волгоградский колледж ресторанного сервиса и торговли Тазов А.М. зам. директора по УРНиколаева Н.В. зам. директора по ПО |
| 2.2. | Разработка и реализация новых программ ДПО (для лиц, имеющих СПО или ВО), разработанных с учетом закупленного оборудования | Количество разработанных программ ДПО (для лиц, имеющих СПО или ВО) – 1 ед. |  | Сентябрь 2020 | Волгоградский колледж ресторанного сервиса и торговлиНиколаева Н.В. зам. директора по ПО |
| 2.3 | Обучение педагогического коллектива на курсах повышения квалификации по программе «Модели смешанного обучения и создание собственных электронных ресурсов для обучения в соответствии с требованиями ФГОС с применением дистанционных технологий» | Обучено 10 чел.  | Март 2020 | Апрель 2020 |  |
| Группа мероприятий 3. Внедрение современных технологий оценки качества подготовки выпускников основных профессиональных образовательных программ, программ профессионального обучения и дополнительных образовательных программ на основе демонстрационного экзамена, в том числе по методике Ворлдскиллс |
| 3.1. | Разработка программ модулей, дисциплин по профессиям/ специальностям, входящим в область подготовки «Искусство, дизайн и сфера услуг», по компетенции «Кондитерское дело», предусматривающих проведение демонстрационного экзамена | Количество разработанных программ модулей, дисциплин – 1 ед. |  | Сентябрь 2020 | Волгоградский колледж ресторанного сервиса и торговли Николаева Н.В. зам. директора по ПО Тазов А.М. зам. директора по УР |
| 3.2. | Разработка программ профессионального обучения, ДПО по компетенциям, входящим в область подготовки «Искусство, дизайн и сфера услуг», по компетенции «Кондитерское дело», предусматривающих проведение демонстрационного экзамена | Количество разработанных программ для проведения демонстрационного экзамена – 1 ед. |  | Сентябрь 2020 | Волгоградский колледж ресторанного сервиса и торговли Тазов А.М. зам. директора по УРНиколаева Н.В. зам. директора по ПО |
| 3.3. | Организация и проведение демонстрационного экзамена выпускников колледжа, обучавшихся по специальностям, входящим в область подготовки «Искусство, дизайн и сфера услуг» по компетенции «Кондитерское дело» | Количество выпускников колледжа, сдавших демонстрационный экзамен – 24 человек |  | Декабрь 2020 | Волгоградский колледж ресторанного сервиса и торговли Тазов А.М. зам. директора по УРНиколаева Н.В. зам. директора по ПО |
| Группа мероприятий 4. Расширение портфеля актуальных программ профессионального обучения и дополнительного образования (в том числе с применением электронного обучения и ДОТ) по востребованным, новым и перспективным профессиям и специальностям и в соответствии с приоритетами, обозначенными в стратегии регионального развития |
| 4.1. | Разработка и реализация программ модулей, дисциплин по профессиям/ специальностям, входящим в область подготовки «Искусство, дизайн и сфера услуг», по компетенции «Кондитерское дело», предусматривающих использование электронного обучения, ДОТ | Количество разработанных программ модулей, дисциплин, с использованием электронного обучения, ДОТ – 1 ед. |  | Декабрь 2020 | Волгоградский колледж ресторанного сервиса и торговли Тазов А.М. зам. директора по УРНиколаева Н.В. зам. директора по ПО |
| 4.2. | Разработка и реализация программ профессионального обучения, ДПО по компетенциям, входящим в область подготовки «Искусство, дизайн и сфера услуг», по компетенции «Кондитерское дело», предусматривающих использование электронного обучения, ДОТ | Количество разработанных программ, ДПО, с использованием электронного обучения, ДОТ – 1 ед. |  | Декабрь 2020 | Волгоградский колледж ресторанного сервиса и торговли Тазов А.М. зам. директора по УРНиколаева Н.В. зам. директора по ПО |
| … |  |  |  |  |  |
| Группа мероприятий 5. Разработка и реализация программ дополнительной профессиональной переподготовки педагогических кадров и мастеров производственного обучения по внедрению современных программ и технологий обучения |
| 5.1. | Разработка и реализация новых программ повышения квалификации для педагогических работников ПОО Волгоградской области по внедрению современных программ и технологий обучения, разработанных с учетом закупленного оборудования | Количество разработанных программ повышения квалификации для педагогических работников ПОО Волгоградской области по внедрению современных программ и технологий обучения, разработанных с учетом закупленного оборудования – 1 ед. |  | Декабрь 2020 | Волгоградский колледж ресторанного сервиса и торговли Тазов А.М. зам. директора по УРНиколаева Н.В. зам. директора по ПО |
| 5.2. | Разработка и реализация новых программ повышения квалификации для педагогических работников ПОО Волгоградской области по внедрению современных программ и технологий обучения, разработанных с учетом закупленного оборудования, с использованием ЭО, ДОТ | Количество разработанных программ повышения квалификации для педагогических работников ПОО Волгоградской области по внедрению современных программ и технологий обучения, разработанных с учетом закупленного оборудования, с использованием электронного обучения, ДОТ, – 1 ед. |  | Декабрь 2020 | Волгоградский колледж ресторанного сервиса и торговли Тазов А.М. зам. директора по УРНиколаева Н.В. зам. директора по ПО |
| … |  |  |  |  |  |
| Группа мероприятий 6. Организация повышения квалификации сотрудников, занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы мастерских и сертификация на присвоения статуса эксперта с правом оценки демонстрационного экзамена |
| 6.1. | Организация повышения квалификации сотрудников, занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы мастерских, и сертификация на присвоения статуса эксперта с правом оценки демонстрационного экзамена  | Количество преподавателей, получивших свидетельство на право оценки демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс – 1 человек |  | Апрель-ноябрь 2020 | Волгоградский колледж ресторанного сервиса и торговли Тазов А.М. зам. директора по УРНиколаева Н.В. зам. директора по ПО |
| 6.2. |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование групп мероприятий и мероприятия | Результат выполнения  | Срок реализации | Ответственный исполнитель |
| Дата начала | Дата окончания |  |
| Мастерская № 3: *Хлебопечение*  |
| Группа мероприятий 1. Создание мастерских по приоритетной группе компетенций, в том числе |
| 1 | **Общие мероприятия** |
| 1.1.1. | Утверждение плана мероприятий («дорожной карты»), определяющего создание и использование материально-технической базы мастерских по приоритетной группе компетенций «Искусство, дизайн и сфера услуг», ответственных исполнителей, промежуточных результатов и контрольных точек. | Приказ Комитета образования, науки и молодежной политики Волгоградской области по организации о создании в государственном бюджетном профессиональном образовательном учреждении «Волгоградский колледж ресторанного сервиса и торговли» мастерских, по приоритетной группе компетенций «Искусство, дизайн и сфера услуг», в соответствии с современными требованиями к материально-техническому обеспечению | Январь-февраль 2020 | Февраль 2020 | Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Волгоградский колледж ресторанного сервиса и торговли» (далее – Волгоградский колледж ресторанного сервиса и торговли)Самохвалов С.В. директор |
| 1.1.2. | Разработка положения о мастерских, по приоритетной группе компетенций «Искусство, дизайн и сфера услуг», в соответствии с современными требованиями к материально-техническому обеспечению | Утверждённое положение по функционированию в государственном бюджетном профессиональном образовательном учреждении «Волгоградский колледж ресторанного сервиса и торговли» мастерских, по приоритетной группе компетенций «Искусство, дизайн и сфера услуг», в соответствии с современными требованиями к материально-техническому обеспечению |  | Март 2020 | Волгоградский колледж ресторанного сервиса и торговли разрабатывает положения о Николаева Н.В. зам. директора по ПО Тазов А.М. зам. директора по УРЧайковский В.А. зам. директора по контролю качества образования |
| 1.1.3 | Предварительное согласование закупаемого оборудования и планов застройки мастерских с Министерством просвещения РФ | Внесение изменений в перечень оборудования и планы застройки, в соответствии с рекомендациями менеджеров компетенций «Поварское дело», «Кондитерское дело», «Хлебопечение», «Ресторанный сервис», «Интернет маркетинг» | Февраль –Апрель2020 | Февраль 2020 | Волгоградский колледж ресторанного сервиса и торговли Николаева Н.В. зам. директора по ПОТазов А.М. зам. директора по УР |
| 1.1.4 | Заключение Соглашения с Министерством просвещения РФ на предоставление из федерального бюджета гранта в форме субсидии юридическим лицам в рамках реализации мероприятия «Государственная поддержка профессиональных образовательных организаций в целях обеспечения соответствия материально-технической базы современным требованиям» федерального проекта «Молодые профессионалы» (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)» национального проекта «Образование» государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» | Подписанное Соглашение о предоставлении из федерального бюджета гранта в форме субсидии юридическим лицам в рамках реализации мероприятия «Государственная поддержка профессиональных образовательных организаций в целях обеспечения соответствия материально-технической базы современным требованиям» федерального проекта «Молодые профессионалы» (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)» национального проекта «Образование» государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» | Январь-Февраль 2020 | Февраль 2020 | Волгоградский колледж ресторанного сервиса и торговли Паршина М.А. – заместитель директора по экономике – главный бухгалтер  |
| 1.1.5 | Внесение изменений в план финансово-хозяйственной деятельности после заключения соглашения с Министерством просвещения РФ | Утвержденный План финансово-хозяйственной деятельности на 2020 год | Январь-Февраль 2020 | Февраль 2020 | Волгоградский колледж ресторанного сервиса и торговли Паршина М.А. – заместитель директора по экономике – главный бухгалтер |
| 1.1.6 | Внесение изменений в план-график закупок  | Утвержденный план закупок на 2020 год | Январь-Март 2020 | По мере измене-ния инфраструктурных листов | Волгоградский колледж ресторанного сервиса и торговли Маринин Е.А. - специалист по закупкам  |
| 1.1.7 | Размещение плана-графика закупок  | Размещенный план-закупок на 2020 год на портале zakupki.gov.ru  | Январь-Март 2020 |  | Волгоградский колледж ресторанного сервиса и торговли Маринин Е.А. - специалист по закупкам  |
| 1.1.8 | Внесение изменений в план информатизации Волгоградского колледжа ресторанного сервиса и торговли на 2020-2022 годы | План информатизации Волгоградского колледжа ресторанного сервиса и торговли на 2020-2022 годы с изменениями в соответствии с инфраструктурными листами  | Февраль 2020 | Февраль 2020 | Волгоградский колледж ресторанного сервиса и торговли Тазов А.М. зам. директора по УРАхмеров В.П. – системный администратор |
| 1.1.9 | Согласование технических заданий с комитетом информационных технологий Волгоградской области  | Получение согласования на закупки | Февраль 2020 | Февраль 2020 | Волгоградский колледж ресторанного сервиса и торговли Тазов А.М. зам. директора по УРАхмеров В.П. – системный администратор |
| 1.1.10 | Корректировка технических заданий в соответствии с замечаниями комитета информационных технологий Волгоградской области  | Внесение изменений в технические задания | Март 2020 |  | Волгоградский колледж ресторанного сервиса и торговли Тазов А.М. зам. директора по УРАхмеров В.П. – системный администратор |
| 1.1.11 | Своевременное, целевое и эффективное расходование гранта в форме субсидии юридическим лицам в рамках реализации мероприятия «Государственная поддержка профессиональных образовательных организаций в целях обеспечения соответствия материально-технической базы современным требованиям» федерального проекта «Молодые профессионалы» (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)» национального проекта «Образование» государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» в части соответствия закупленного оборудования Заявке Участника конкурсного отбора | Исполнение фактических показателей по поставке оборудования, инвентаря и программного обеспечения за счет средств гранта в форме субсидии юридическим лицам в рамках реализации мероприятия «Государственная поддержка профессиональных образовательных организаций в целях обеспечения соответствия материально-технической базы современным требованиям» федерального проекта «Молодые профессионалы» (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)» национального проекта «Образование» государственной программы Российской Федерации «Развитие образования в соответствии с Заявкой Участника конкурсного отбора | Март 2020 | декабрь 2020 | Волгоградский колледж ресторанного сервиса и торговли Самохвалов С.В. - директорНиколаева Н.В. зам. директора по ПО  |
| 1.1.12 | Своевременное и целевое расходование гранта в форме субсидии юридическим лицам в рамках реализации мероприятия «Государственная поддержка профессиональных образовательных организаций в целях обеспечения соответствия материально-технической базы современным требованиям» федерального проекта «Молодые профессионалы» (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)» национального проекта «Образование» государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» в части фактических и кассовых расходов | Соблюдение требований Бюджетного Кодекса РФ  | Март 2020 | декабрь 2020 | Волгоградский колледж ресторанного сервиса и торговли Самохвалов С.В. - директорПаршина М.А. – заместитель директора по экономике – главный бухгалтер |
| **1.2.1.** | **Закупка учебно-лабораторного оборудования**  |  |  |  |  |
| 1.2.2 | Подготовка технического задания по приобретению технологического оборудования для предприятий общественного питания в соответствии с инфраструктурным листом по компетенции «Хлебопечение» | Утвержденное техническое задание на приобретение оборудования, соответствующее инфраструктурным листам  | Февраль 2020 | Февраль 2020 | Волгоградский колледж ресторанного сервиса и торговли Николаева Н.В. зам. директора по ПО |
| 1.2.3 | Подготовка технического задания по приобретению инвентаря для предприятий общественного питания в соответствии с инфраструктурным листом по компетенции «Хлебопечение» | Утвержденное техническое задание на приобретение инвентаря, соответствующее инфраструктурным листам  | Февраль 2020 | Февраль 2020 | Волгоградский колледж ресторанного сервиса и торговли Николаева Н.В. зам. директора по ПО |
| 1.2.4 | Подготовка технического задания по прочему технологическому оборудованию в соответствии с инфраструктурным листом по компетенции «Хлебопечение» | Утвержденное техническое задание на приобретение оборудования, соответствующее инфраструктурным листам  | Февраль 2020 | Февраль 2020 | Волгоградский колледж ресторанного сервиса и торговли Николаева Н.В. зам. директора по ПО |
| 1.2.5 | Объявление торгов по приобретению технологического оборудования для предприятий общественного питания в соответствии с техническим заданием | Размещение извещения о проведении аукциона в электронной форме  |  | Март 2020 | Волгоградский колледж ресторанного сервиса и торговли Маринин Е.А. - специалист по закупкамНиколаева Н.В. зам. директора по ПО |
| 1.2.6 | Объявление торгов по приобретению инвентаря для предприятий общественного питания в соответствии с техническим заданием | Размещение извещения о проведении аукциона в электронной форме  |  | Март 2020 | Волгоградский колледж ресторанного сервиса и торговли Маринин Е.А. - специалист по закупкамНиколаева Н.В. зам. директора по ПО |
| 1.2.7 | Заключение контрактов по прочему технологическому оборудованию в соответствии с техническими заданиями | Контракт на поставку оборудования |  | Март 2020 | Волгоградский колледж ресторанного сервиса и торговли Николаева Н.В. зам. директора по ПО |
| 1.2.8 | Заключение контракта по приобретению технологического оборудования для предприятий общественного питания в соответствии с техническим заданием по итогам аукциона | Контракт на поставку оборудования |  | Май 2020 | Волгоградский колледж ресторанного сервиса и торговли Николаева Н.В. зам. директора по ПО |
| 1.2.9 | Заключение контракта по приобретению инвентаря для предприятий общественного питания в соответствии с техническим заданием по итогам аукциона | Контракт на поставку инвентаря |  | Май 2020 | Волгоградский колледж ресторанного сервиса и торговли Николаева Н.В. зам. директора по ПО |
| … |  |  |  |  |  |
| **1.3** | **Закупка компьютерного и презентационного оборудования** |  |  |  |  |
| 1.3.1 | Подготовка технического задания по приобретению компьютерного оборудования в соответствии с инфраструктурным листом по компетенции «Хлебопечение» | Утвержденное техническое задание на приобретение оборудования, соответствующее инфраструктурным листам  | Февраль 2020 | Февраль 2020 | Волгоградский колледж ресторанного сервиса и торговли Ахмеров В.П. – системный администратор |
| 1.3.2 | Подготовка технического задания по приобретению презентационного оборудования в соответствии с инфраструктурным листом по компетенции «Хлебопечение» | Утвержденное техническое задание на приобретение оборудования, соответствующее инфраструктурным листам  | Февраль 2020 | Февраль 2020 | Волгоградский колледж ресторанного сервиса и торговли Тазов А.М. зам. директора по УР |
| 1.3.3. | Объявление торгов по приобретению компьютерного оборудования в соответствии с техническим заданием | Размещение извещения о проведении аукциона в электронной форме  |  | Март 2020 | Волгоградский колледж ресторанного сервиса и торговли Маринин Е.А. - специалист по закупкамАхмеров В.П. – системный администратор |
| 1.3.4 | Заключение контракта по приобретению презентационного оборудования в соответствии с техническим заданием | Контракт на поставку оборудования |  | Март 2020 | Волгоградский колледж ресторанного сервиса и торговли Тазов А.М. зам. директора по УР |
| 1.3.5 | Заключение контракта по приобретению компьютерного оборудования в соответствии с техническим заданием по итогам аукциона | Контракт на поставку оборудования |  | Май 2020 | Волгоградский колледж ресторанного сервиса и торговли Ахмеров В.П. – системный администратор |
| **4** | **Закупка программного и методического обеспечения**  |
| 1.4.1 | Подготовка технического задания по приобретению программного обеспечения в соответствии с инфраструктурным листом по компетенции «Хлебопечение» | Утвержденное техническое задание на приобретение программного обеспечения, соответствующее инфраструктурным листам  | Февраль 2020 | Февраль 2020 | Волгоградский колледж ресторанного сервиса и торговли Ахмеров В.П. – системный администратор |
| 1.4.2 | Заключение контракта по приобретению программного обеспечения в соответствии с техническим заданием | Контракт на поставку программного обеспечения |  | Март 2020 | Волгоградский колледж ресторанного сервиса и торговли Ахмеров В.П. – системный администратор |
| **5** | **Модернизация / ремонт**  |
| 1.5.1 | Подготовка технического задания на изготовление технологического проекта для капитального ремонта помещений первого этажа | Техническое задание для технологического проекта по капитальному ремонту помещений первого этажа для организации мастерских «Поварское дело», «Кондитерское дело», «Хлебопечение», «Ресторанный сервис» | Январь 2020 | Январь 2020 | Волгоградский колледж ресторанного сервиса и торговли Николаева Н.В. зам. директора по ПО |
| 1.5.2 | Изготовление технологического проекта для капитального ремонта помещений первого этажа | Технологический проект по капитальному ремонту помещений первого этажа для организации мастерских «Поварское дело», «Кондитерское дело», «Хлебопечение», «Ресторанный сервис» | Февраль 2020 | Февраль 2020 | ООО «Оборудование»Горяинова Е.Р. - директор |
| 1.5.3 | Подготовка проектно – сметной документации «Капитальный ремонт помещений, учебных аудиторий, лабораторий ГБПОУ «Волгоградский колледж ресторанного сервиса и торговли»  | Проектно-сметная документация «Капитальный ремонт помещений, учебных аудиторий, лабораторий ГБПОУ «Волгоградский колледж ресторанного сервиса и торговли» |  | Март 2020 | ООО «Технология»Багель О.А. - директор |
| 1.5.4 | Капитальный ремонт учебных помещений для организации мастерской по компетенции «Хлебопечение» |  | Июль-2020 | сентябрь 2020 | Подрядная организация, выполняющая работы по итогам аукциона |
| 1.5.5 | Подготовка и проведение аккредитации мастерской в качестве центра проведения демонстрационного экзамена по компетенции «Хлебопечение» | Аккредитация 5-ти мастерских в качестве центров проведения демонстрационного экзамена | Июль 2020 | август 2020 | Волгоградский колледж ресторанного сервиса и торговли Николаева Н.В. зам. директора по ПОТазов А.М. зам. директора по УР |
| 1.5.6 | Организация работы мастерской по компетенции «Хлебопечение» | Внедрение в учебный процесс новых единиц современного оборудования, в том числе поддерживающего технологии электронного обучения и ДОТ, новых оборудованных рабочих мест, созданных с учётом закупленного оборудования |  | Сентябрь 2020 | Волгоградский колледж ресторанного сервиса и торговли Николаева Н.В. зам. директора по ПОТазов А.М. зам. директора по УР |
|  |  |  |  |  |  |
| Группа мероприятий 2. Внедрение современных технологий электронного обучения и ДОТ при реализации основных профессиональных образовательных программ, программ профессионального обучения и дополнительных |
| 2.1. | Разработка и реализация новых программ профессионального обучения (для лиц, не имеющих ПО), включая программы профессиональной подготовки, повышения квалификации и переподготовки, разработанных с учетом закупленного оборудования | Количество разработанных программ профессиональной подготовки, повышения квалификации - 1 ед. |  | Сентябрь 2020 | Волгоградский колледж ресторанного сервиса и торговли Тазов А.М. зам. директора по УРНиколаева Н.В. зам. директора по ПО |
| 2.2. | Разработка и реализация новых программ ДПО (для лиц, имеющих СПО или ВО), разработанных с учетом закупленного оборудования | Количество разработанных программ ДПО (для лиц, имеющих СПО или ВО) – 1 ед. |  | Сентябрь 2020 | Волгоградский колледж ресторанного сервиса и Николаева Н.В. зам. директора по ПО |
| 2.3. | Обучение педагогического коллектива на курсах повышения квалификации по программе «Модели смешанного обучения и создание собственных электронных ресурсов для обучения в соответствии с требованиями ФГОС с применением дистанционных технологий» | Обучено 10 чел.  | Март 2020 | Апрель 2020 |  |
| Группа мероприятий 3. Внедрение современных технологий оценки качества подготовки выпускников основных профессиональных образовательных программ, программ профессионального обучения и дополнительных образовательных программ на основе демонстрационного экзамена, в том числе по методике Ворлдскиллс |
| 3.1. | Разработка программ модулей, дисциплин по профессиям/ специальностям, входящим в область подготовки «Искусство, дизайн и сфера услуг», по компетенции «Хлебопечение», предусматривающих проведение демонстрационного экзамена | Количество разработанных программ модулей, дисциплин – 1 ед. |  | Сентябрь 2020 | Волгоградский колледж ресторанного сервиса и торговли Николаева Н.В. зам. директора по ПО Тазов А.М. зам. директора по УР |
| 3.2. | Разработка программ профессионального обучения, ДПО по компетенциям, входящим в область подготовки «Искусство, дизайн и сфера услуг», по компетенции «Хлебопечение», предусматривающих проведение демонстрационного экзамена | Количество разработанных программ для проведения демонстрационного экзамена – 1 ед. |  | Сентябрь 2020 | Волгоградский колледж ресторанного сервиса и торговли Тазов А.М. зам. директора по УРНиколаева Н.В. зам. директора по ПО |
| 3.3. | Организация и проведение демонстрационного экзамена выпускников колледжа, обучавшихся по специальностям, входящим в область подготовки «Искусство, дизайн и сфера услуг» по компетенции «Хлебопечение» | Количество выпускников колледжа, сдавших демонстрационный экзамен – 24 человек |  | Декабрь 2020 | Волгоградский колледж ресторанного сервиса и торговли Тазов А.М. зам. директора по УРНиколаева Н.В. зам. директора по ПО |
| Группа мероприятий 4. Расширение портфеля актуальных программ профессионального обучения и дополнительного образования (в том числе с применением электронного обучения и ДОТ) по востребованным, новым и перспективным профессиям и специальностям и в соответствии с приоритетами, обозначенными в стратегии регионального развития |
| 4.1. | Разработка и реализация программ модулей, дисциплин по профессиям/ специальностям, входящим в область подготовки «Искусство, дизайн и сфера услуг», по компетенции «Хлебопечение», предусматривающих использование электронного обучения, ДОТ | Количество разработанных программ модулей, дисциплин, с использованием электронного обучения, ДОТ – 1 ед. |  | Декабрь 2020 | Волгоградский колледж ресторанного сервиса и торговли Тазов А.М. зам. директора по УРНиколаева Н.В. зам. директора по ПО |
| 4.2. | Разработка и реализация программ профессионального обучения, ДПО по компетенциям, входящим в область подготовки «Искусство, дизайн и сфера услуг», по компетенции «Хлебопечение», предусматривающих использование электронного обучения, ДОТ | Количество разработанных программ, ДПО, с использованием электронного обучения, ДОТ – 1 ед. |  | Декабрь 2020 | Волгоградский колледж ресторанного сервиса и торговли Тазов А.М. зам. директора по УРНиколаева Н.В. зам. директора по ПО |
| … |  |  |  |  |  |
| Группа мероприятий 5. Разработка и реализация программ дополнительной профессиональной переподготовки педагогических кадров и мастеров производственного обучения по внедрению современных программ и технологий обучения |
| 5.1. | Разработка и реализация новых программ повышения квалификации для педагогических работников ПОО Волгоградской области по внедрению современных программ и технологий обучения, разработанных с учетом закупленного оборудования | Количество разработанных программ повышения квалификации для педагогических работников ПОО Волгоградской области по внедрению современных программ и технологий обучения, разработанных с учетом закупленного оборудования – 1 ед. |  | Декабрь 2020 | Волгоградский колледж ресторанного сервиса и торговли Тазов А.М. зам. директора по УРНиколаева Н.В. зам. директора по ПО |
| 5.2. | Разработка и реализация новых программ повышения квалификации для педагогических работников ПОО Волгоградской области по внедрению современных программ и технологий обучения, разработанных с учетом закупленного оборудования, с использованием ЭО, ДОТ | Количество разработанных программ повышения квалификации для педагогических работников ПОО Волгоградской области по внедрению современных программ и технологий обучения, разработанных с учетом закупленного оборудования, с использованием электронного обучения, ДОТ, – 1 ед. |  | Декабрь 2020 | Волгоградский колледж ресторанного сервиса и торговли Тазов А.М. зам. директора по УРНиколаева Н.В. зам. директора по ПО |
| … |  |  |  |  |  |
| Группа мероприятий 6. Организация повышения квалификации сотрудников, занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы мастерских и сертификация на присвоения статуса эксперта с правом оценки демонстрационного экзамена |
| 6.1. | Организация повышения квалификации сотрудников, занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы мастерских, и сертификация на присвоения статуса эксперта с правом оценки демонстрационного экзамена  | Количество преподавателей, получивших свидетельство на право оценки демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс – 1 человек |  | Апрель-ноябрь 2020 | Волгоградский колледж ресторанного сервиса и торговли Тазов А.М. зам. директора по УРНиколаева Н.В. зам. директора по ПО |
| 6.2. |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование групп мероприятий и мероприятия | Результат выполнения  | Срок реализации | Ответственный исполнитель |
| Дата начала | Дата окончания |  |
| Мастерская № 4: *Поварское дело*  |
| Группа мероприятий 1. Создание мастерских по приоритетной группе компетенций, в том числе |
| 1 | **Общие мероприятия** |
| 1.1.1. | Утверждение плана мероприятий («дорожной карты»), определяющего создание и использование материально-технической базы мастерских по приоритетной группе компетенций «Искусство, дизайн и сфера услуг», ответственных исполнителей, промежуточных результатов и контрольных точек. | Приказ Комитета образования, науки и молодежной политики Волгоградской области по организации о создании в государственном бюджетном профессиональном образовательном учреждении «Волгоградский колледж ресторанного сервиса и торговли» мастерских, по приоритетной группе компетенций «Искусство, дизайн и сфера услуг», в соответствии с современными требованиями к материально-техническому обеспечению | Январь-февраль 2020 | Февраль 2020 | Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Волгоградский колледж ресторанного сервиса и торговли» (далее – Волгоградский колледж ресторанного сервиса и торговли)Самохвалов С.В. директор |
| 1.1.2. | Разработка положения о мастерских, по приоритетной группе компетенций «Искусство, дизайн и сфера услуг», в соответствии с современными требованиями к материально-техническому обеспечению | Утверждённое положение по функционированию в государственном бюджетном профессиональном образовательном учреждении «Волгоградский колледж ресторанного сервиса и торговли» мастерских, по приоритетной группе компетенций «Искусство, дизайн и сфера услуг», в соответствии с современными требованиями к материально-техническому обеспечению |  | Март 2020 | Волгоградский колледж ресторанного сервиса и торговли разрабатывает положения о Николаева Н.В. зам. директора по ПО Тазов А.М. зам. директора по УРЧайковский В.А. зам. директора по контролю качества образования |
| 1.1.3 | Предварительное согласование закупаемого оборудования и планов застройки мастерских с Министерством просвещения РФ | Внесение изменений в перечень оборудования и планы застройки, в соответствии с рекомендациями менеджеров компетенций «Поварское дело», «Кондитерское дело», «Хлебопечение», «Ресторанный сервис», «Интернет маркетинг» | Февраль –Апрель2020 | Февраль 2020 | Волгоградский колледж ресторанного сервиса и торговли Николаева Н.В. зам. директора по ПОТазов А.М. зам. директора по УР |
| 1.1.4 | Заключение Соглашения с Министерством просвещения РФ на предоставление из федерального бюджета гранта в форме субсидии юридическим лицам в рамках реализации мероприятия «Государственная поддержка профессиональных образовательных организаций в целях обеспечения соответствия материально-технической базы современным требованиям» федерального проекта «Молодые профессионалы» (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)» национального проекта «Образование» государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» | Подписанное Соглашение о предоставлении из федерального бюджета гранта в форме субсидии юридическим лицам в рамках реализации мероприятия «Государственная поддержка профессиональных образовательных организаций в целях обеспечения соответствия материально-технической базы современным требованиям» федерального проекта «Молодые профессионалы» (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)» национального проекта «Образование» государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» | Январь-Февраль 2020 | Февраль 2020 | Волгоградский колледж ресторанного сервиса и торговли Паршина М.А. – заместитель директора по экономике – главный бухгалтер  |
| 1.1.5 | Внесение изменений в план финансово-хозяйственной деятельности после заключения соглашения с Министерством просвещения РФ | Утвержденный План финансово-хозяйственной деятельности на 2020 год | Январь-Февраль 2020 | Февраль 2020 | Волгоградский колледж ресторанного сервиса и торговли Паршина М.А. – заместитель директора по экономике – главный бухгалтер |
| 1.1.6 | Внесение изменений в план-график закупок  | Утвержденный план закупок на 2020 год | Январь-Март 2020 | По мере измене-ния инфраструктурных листов | Волгоградский колледж ресторанного сервиса и торговли Маринин Е.А. - специалист по закупкам  |
| 1.1.7 | Размещение плана-графика закупок  | Размещенный план-закупок на 2020 год на портале zakupki.gov.ru  | Январь-Март 2020 |  | Волгоградский колледж ресторанного сервиса и торговли Маринин Е.А. - специалист по закупкам  |
| 1.1.8 | Внесение изменений в план информатизации Волгоградского колледжа ресторанного сервиса и торговли на 2020-2022 годы | План информатизации Волгоградского колледжа ресторанного сервиса и торговли на 2020-2022 годы с изменениями в соответствии с инфраструктурными листами  | Февраль 2020 | Февраль 2020 | Волгоградский колледж ресторанного сервиса и торговли Тазов А.М. зам. директора по УРАхмеров В.П. – системный администратор |
| 1.1.9 | Согласование технических заданий с комитетом информационных технологий Волгоградской области  | Получение согласования на закупки | Февраль 2020 | Февраль 2020 | Волгоградский колледж ресторанного сервиса и торговли Тазов А.М. зам. директора по УРАхмеров В.П. – системный администратор |
| 1.1.10 | Корректировка технических заданий в соответствии с замечаниями комитета информационных технологий Волгоградской области  | Внесение изменений в технические задания | Март 2020 |  | Волгоградский колледж ресторанного сервиса и торговли Тазов А.М. зам. директора по УРАхмеров В.П. – системный администратор |
| 1.1.11 | Своевременное, целевое и эффективное расходование гранта в форме субсидии юридическим лицам в рамках реализации мероприятия «Государственная поддержка профессиональных образовательных организаций в целях обеспечения соответствия материально-технической базы современным требованиям» федерального проекта «Молодые профессионалы» (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)» национального проекта «Образование» государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» в части соответствия закупленного оборудования Заявке Участника конкурсного отбора | Исполнение фактических показателей по поставке оборудования, инвентаря и программного обеспечения за счет средств гранта в форме субсидии юридическим лицам в рамках реализации мероприятия «Государственная поддержка профессиональных образовательных организаций в целях обеспечения соответствия материально-технической базы современным требованиям» федерального проекта «Молодые профессионалы» (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)» национального проекта «Образование» государственной программы Российской Федерации «Развитие образования в соответствии с Заявкой Участника конкурсного отбора | Март 2020 | декабрь 2020 | Волгоградский колледж ресторанного сервиса и торговли Самохвалов С.В. - директорНиколаева Н.В. зам. директора по ПО  |
| 1.1.12 | Своевременное и целевое расходование гранта в форме субсидии юридическим лицам в рамках реализации мероприятия «Государственная поддержка профессиональных образовательных организаций в целях обеспечения соответствия материально-технической базы современным требованиям» федерального проекта «Молодые профессионалы» (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)» национального проекта «Образование» государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» в части фактических и кассовых расходов | Соблюдение требований Бюджетного Кодекса РФ  | Март 2020 | декабрь 2020 | Волгоградский колледж ресторанного сервиса и торговли Самохвалов С.В. - директорПаршина М.А. – заместитель директора по экономике – главный бухгалтер |
| **1.2.1.** | **Закупка учебно-лабораторного оборудования**  |  |  |  |  |
| 1.2.2 | Подготовка технического задания по приобретению технологического оборудования для предприятий общественного питания в соответствии с инфраструктурным листом по компетенции «Поварское дело» | Утвержденное техническое задание на приобретение оборудования, соответствующее инфраструктурным листам  | Февраль 2020 | Февраль 2020 | Волгоградский колледж ресторанного сервиса и торговли Николаева Н.В. зам. директора по ПО |
| 1.2.3 | Подготовка технического задания по приобретению инвентаря для предприятий общественного питания в соответствии с инфраструктурным листом по компетенции «Поварское дело» | Утвержденное техническое задание на приобретение инвентаря, соответствующее инфраструктурным листам  | Февраль 2020 | Февраль 2020 | Волгоградский колледж ресторанного сервиса и торговли Николаева Н.В. зам. директора по ПО |
| 1.2.4 | Подготовка технического задания по прочему технологическому оборудованию в соответствии с инфраструктурным листом по компетенции «Поварское дело» | Утвержденное техническое задание на приобретение оборудования, соответствующее инфраструктурным листам  | Февраль 2020 | Февраль 2020 | Волгоградский колледж ресторанного сервиса и торговли Николаева Н.В. зам. директора по ПО |
| 1.2.5 | Объявление торгов по приобретению технологического оборудования для предприятий общественного питания в соответствии с техническим заданием | Размещение извещения о проведении аукциона в электронной форме  |  | Март 2020 | Волгоградский колледж ресторанного сервиса и торговли Маринин Е.А. - специалист по закупкамНиколаева Н.В. зам. директора по ПО |
| 1.2.6 | Объявление торгов по приобретению инвентаря для предприятий общественного питания в соответствии с техническим заданием | Размещение извещения о проведении аукциона в электронной форме  |  | Март 2020 | Волгоградский колледж ресторанного сервиса и торговли Маринин Е.А. - специалист по закупкамНиколаева Н.В. зам. директора по ПО |
| 1.2.7 | Заключение контрактов по прочему технологическому оборудованию в соответствии с техническими заданиями | Контракт на поставку оборудования |  | Март 2020 | Волгоградский колледж ресторанного сервиса и торговли Николаева Н.В. зам. директора по ПО |
| 1.2.8 | Заключение контракта по приобретению технологического оборудования для предприятий общественного питания в соответствии с техническим заданием по итогам аукциона | Контракт на поставку оборудования |  | Май 2020 | Волгоградский колледж ресторанного сервиса и торговли Николаева Н.В. зам. директора по ПО |
| 1.2.9 | Заключение контракта по приобретению инвентаря для предприятий общественного питания в соответствии с техническим заданием по итогам аукциона | Контракт на поставку инвентаря |  | Май 2020 | Волгоградский колледж ресторанного сервиса и торговли Николаева Н.В. зам. директора по ПО |
| … |  |  |  |  |  |
| **1.3** | **Закупка компьютерного и презентационного оборудования** |  |  |  |  |
| 1.3.1 | Подготовка технического задания по приобретению компьютерного оборудования в соответствии с инфраструктурным листом по компетенции «Поварское дело» | Утвержденное техническое задание на приобретение оборудования, соответствующее инфраструктурным листам  | Февраль 2020 | Февраль 2020 | Волгоградский колледж ресторанного сервиса и торговли Ахмеров В.П. – системный администратор |
| 1.3.2 | Подготовка технического задания по приобретению презентационного оборудования в соответствии с инфраструктурным листом по компетенции «Поварское дело» | Утвержденное техническое задание на приобретение оборудования, соответствующее инфраструктурным листам  | Февраль 2020 | Февраль 2020 | Волгоградский колледж ресторанного сервиса и торговли Тазов А.М. зам. директора по УР |
| 1.3.3. | Объявление торгов по приобретению компьютерного оборудования в соответствии с техническим заданием | Размещение извещения о проведении аукциона в электронной форме  |  | Март 2020 | Волгоградский колледж ресторанного сервиса и торговли Маринин Е.А. - специалист по закупкамАхмеров В.П. – системный администратор |
| 1.3.4 | Заключение контракта по приобретению презентационного оборудования в соответствии с техническим заданием | Контракт на поставку оборудования |  | Март 2020 | Волгоградский колледж ресторанного сервиса и торговли Тазов А.М. зам. директора по УР |
| 1.3.5 | Заключение контракта по приобретению компьютерного оборудования в соответствии с техническим заданием по итогам аукциона | Контракт на поставку оборудования |  | Май 2020 | Волгоградский колледж ресторанного сервиса и торговли Ахмеров В.П. – системный администратор |
| **4** | **Закупка программного и методического обеспечения**  |
| 1.4.1 | Подготовка технического задания по приобретению программного обеспечения в соответствии с инфраструктурным листом по компетенции «Поварское дело» | Утвержденное техническое задание на приобретение программного обеспечения, соответствующее инфраструктурным листам  | Февраль 2020 | Февраль 2020 | Волгоградский колледж ресторанного сервиса и торговли Ахмеров В.П. – системный администратор |
| 1.4.2 | Заключение контракта по приобретению программного обеспечения в соответствии с техническим заданием | Контракт на поставку программного обеспечения |  | Март 2020 | Волгоградский колледж ресторанного сервиса и торговли Ахмеров В.П. – системный администратор |
| **5** | **Модернизация / ремонт**  |
| 1.5.1 | Подготовка технического задания на изготовление технологического проекта для капитального ремонта помещений первого этажа | Техническое задание для технологического проекта по капитальному ремонту помещений первого этажа для организации мастерских «Поварское дело», «Кондитерское дело», «Хлебопечение», «Ресторанный сервис» | Январь 2020 | Январь 2020 | Волгоградский колледж ресторанного сервиса и торговли Николаева Н.В. зам. директора по ПО |
| 1.5.2 | Изготовление технологического проекта для капитального ремонта помещений первого этажа | Технологический проект по капитальному ремонту помещений первого этажа для организации мастерских «Поварское дело», «Кондитерское дело», «Хлебопечение», «Ресторанный сервис» | Февраль 2020 | Февраль 2020 | ООО «Оборудование»Горяинова Е.Р. - директор |
| 1.5.3 | Подготовка проектно – сметной документации «Капитальный ремонт помещений, учебных аудиторий, лабораторий ГБПОУ «Волгоградский колледж ресторанного сервиса и торговли»  | Проектно-сметная документация «Капитальный ремонт помещений, учебных аудиторий, лабораторий ГБПОУ «Волгоградский колледж ресторанного сервиса и торговли» |  | Март 2020 | ООО «Технология»Багель О.А. - директор |
| 1.5.4 | Капитальный ремонт учебных помещений для организации мастерской по компетенции «Поварское дело» |  | Июль-2020 | сентябрь 2020 | Подрядная организация, выполняющая работы по итогам аукциона |
| 1.5.5 | Подготовка и проведение аккредитации мастерской в качестве центра проведения демонстрационного экзамена по компетенции «Поварское дело» | Аккредитация 5-ти мастерских в качестве центров проведения демонстрационного экзамена | Июль 2020 | август 2020 | Волгоградский колледж ресторанного сервиса и торговли Николаева Н.В. зам. директора по ПОТазов А.М. зам. директора по УР |
| 1.5.6 | Организация работы мастерской по компетенции «Поварское дело» | Внедрение в учебный процесс новых единиц современного оборудования, в том числе поддерживающего технологии электронного обучения и ДОТ, новых оборудованных рабочих мест, созданных с учётом закупленного оборудования |  | Сентябрь 2020 | Волгоградский колледж ресторанного сервиса и торговли Николаева Н.В. зам. директора по ПОТазов А.М. зам. директора по УР |
|  |  |  |  |  |  |
| Группа мероприятий 2. Внедрение современных технологий электронного обучения и ДОТ при реализации основных профессиональных образовательных программ, программ профессионального обучения и дополнительных |
| 2.1. | Разработка и реализация новых программ профессионального обучения (для лиц, не имеющих ПО), включая программы профессиональной подготовки, повышения квалификации и переподготовки, разработанных с учетом закупленного оборудования | Количество разработанных программ профессиональной подготовки, повышения квалификации - 1 ед. |  | Сентябрь 2020 | Волгоградский колледж ресторанного сервиса и торговли Тазов А.М. зам. директора по УРНиколаева Н.В. зам. директора по ПО |
| 2.2. | Разработка и реализация новых программ ДПО (для лиц, имеющих СПО или ВО), разработанных с учетом закупленного оборудования | Количество разработанных программ ДПО (для лиц, имеющих СПО или ВО) – 1 ед. |  | Сентябрь 2020 | Волгоградский колледж ресторанного сервиса и Николаева Н.В. зам. директора по ПО |
| 2.3. | Обучение педагогического коллектива на курсах повышения квалификации по программе «Модели смешанного обучения и создание собственных электронных ресурсов для обучения в соответствии с требованиями ФГОС с применением дистанционных технологий» | Обучено 10 чел.  | Март 2020 | Апрель 2020 |  |
| Группа мероприятий 3. Внедрение современных технологий оценки качества подготовки выпускников основных профессиональных образовательных программ, программ профессионального обучения и дополнительных образовательных программ на основе демонстрационного экзамена, в том числе по методике Ворлдскиллс |
| 3.1. | Разработка программ модулей, дисциплин по профессиям/ специальностям, входящим в область подготовки «Искусство, дизайн и сфера услуг», по компетенции «Поварское дело», предусматривающих проведение демонстрационного экзамена | Количество разработанных программ модулей, дисциплин – 1 ед. |  | Сентябрь 2020 | Волгоградский колледж ресторанного сервиса и торговли Николаева Н.В. зам. директора по ПО Тазов А.М. зам. директора по УР |
| 3.2. | Разработка программ профессионального обучения, ДПО по компетенциям, входящим в область подготовки «Искусство, дизайн и сфера услуг», по компетенции «Поварское дело», предусматривающих проведение демонстрационного экзамена | Количество разработанных программ для проведения демонстрационного экзамена – 1 ед. |  | Сентябрь 2020 | Волгоградский колледж ресторанного сервиса и торговли Тазов А.М. зам. директора по УРНиколаева Н.В. зам. директора по ПО |
| 3.3. | Организация и проведение демонстрационного экзамена выпускников колледжа, обучавшихся по специальностям, входящим в область подготовки «Искусство, дизайн и сфера услуг» по компетенции «Поварское дело» | Количество выпускников колледжа, сдавших демонстрационный экзамен – 24 человек |  | Декабрь 2020 | Волгоградский колледж ресторанного сервиса и торговли Тазов А.М. зам. директора по УРНиколаева Н.В. зам. директора по ПО |
| Группа мероприятий 4. Расширение портфеля актуальных программ профессионального обучения и дополнительного образования (в том числе с применением электронного обучения и ДОТ) по востребованным, новым и перспективным профессиям и специальностям и в соответствии с приоритетами, обозначенными в стратегии регионального развития |
| 4.1. | Разработка и реализация программ модулей, дисциплин по профессиям/ специальностям, входящим в область подготовки «Искусство, дизайн и сфера услуг», по компетенции «Поварское дело», предусматривающих использование электронного обучения, ДОТ | Количество разработанных программ модулей, дисциплин, с использованием электронного обучения, ДОТ – 1 ед. |  | Декабрь 2020 | Волгоградский колледж ресторанного сервиса и торговли Тазов А.М. зам. директора по УРНиколаева Н.В. зам. директора по ПО |
| 4.2. | Разработка и реализация программ профессионального обучения, ДПО по компетенциям, входящим в область подготовки «Искусство, дизайн и сфера услуг», по компетенции «Поварское дело», предусматривающих использование электронного обучения, ДОТ | Количество разработанных программ, ДПО, с использованием электронного обучения, ДОТ – 1 ед. |  | Декабрь 2020 | Волгоградский колледж ресторанного сервиса и торговли Тазов А.М. зам. директора по УРНиколаева Н.В. зам. директора по ПО |
| … |  |  |  |  |  |
| Группа мероприятий 5. Разработка и реализация программ дополнительной профессиональной переподготовки педагогических кадров и мастеров производственного обучения по внедрению современных программ и технологий обучения |
| 5.1. | Разработка и реализация новых программ повышения квалификации для педагогических работников ПОО Волгоградской области по внедрению современных программ и технологий обучения, разработанных с учетом закупленного оборудования | Количество разработанных программ повышения квалификации для педагогических работников ПОО Волгоградской области по внедрению современных программ и технологий обучения, разработанных с учетом закупленного оборудования – 1 ед. |  | Декабрь 2020 | Волгоградский колледж ресторанного сервиса и торговли Тазов А.М. зам. директора по УРНиколаева Н.В. зам. директора по ПО |
| 5.2. | Разработка и реализация новых программ повышения квалификации для педагогических работников ПОО Волгоградской области по внедрению современных программ и технологий обучения, разработанных с учетом закупленного оборудования, с использованием ЭО, ДОТ | Количество разработанных программ повышения квалификации для педагогических работников ПОО Волгоградской области по внедрению современных программ и технологий обучения, разработанных с учетом закупленного оборудования, с использованием электронного обучения, ДОТ, – 1 ед. |  | Декабрь 2020 | Волгоградский колледж ресторанного сервиса и торговли Тазов А.М. зам. директора по УРНиколаева Н.В. зам. директора по ПО |
| … |  |  |  |  |  |
| Группа мероприятий 6. Организация повышения квалификации сотрудников, занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы мастерских и сертификация на присвоения статуса эксперта с правом оценки демонстрационного экзамена |
| 6.1. | Организация повышения квалификации сотрудников, занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы мастерских, и сертификация на присвоения статуса эксперта с правом оценки демонстрационного экзамена  | Количество преподавателей, получивших свидетельство на право оценки демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс – 1 человек |  | Апрель-ноябрь 2020 | Волгоградский колледж ресторанного сервиса и торговли Тазов А.М. зам. директора по УРНиколаева Н.В. зам. директора по ПО |
| 6.2. |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование групп мероприятий и мероприятия | Результат выполнения  | Срок реализации | Ответственный исполнитель |
| Дата начала | Дата окончания |  |
| Мастерская № 5: *Интернет-маркетинг*  |
| Группа мероприятий 1. Создание мастерских по приоритетной группе компетенций, в том числе |
| 1 | **Общие мероприятия** |
| 1.1.1. | Утверждение плана мероприятий («дорожной карты»), определяющего создание и использование материально-технической базы мастерских по приоритетной группе компетенций «Искусство, дизайн и сфера услуг», ответственных исполнителей, промежуточных результатов и контрольных точек. | Приказ Комитета образования, науки и молодежной политики Волгоградской области по организации о создании в государственном бюджетном профессиональном образовательном учреждении «Волгоградский колледж ресторанного сервиса и торговли» мастерских, по приоритетной группе компетенций «Искусство, дизайн и сфера услуг», в соответствии с современными требованиями к материально-техническому обеспечению | Январь-февраль 2020 | Февраль 2020 | Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Волгоградский колледж ресторанного сервиса и торговли» (далее – Волгоградский колледж ресторанного сервиса и торговли)Самохвалов С.В. директор |
| 1.1.2. | Разработка положения о мастерских, по приоритетной группе компетенций «Искусство, дизайн и сфера услуг», в соответствии с современными требованиями к материально-техническому обеспечению | Утверждённое положение по функционированию в государственном бюджетном профессиональном образовательном учреждении «Волгоградский колледж ресторанного сервиса и торговли» мастерских, по приоритетной группе компетенций «Искусство, дизайн и сфера услуг», в соответствии с современными требованиями к материально-техническому обеспечению |  | Март 2020 | Волгоградский колледж ресторанного сервиса и торговли разрабатывает положения о Николаева Н.В. зам. директора по ПО Тазов А.М. зам. директора по УРЧайковский В.А. зам. директора по контролю качества образования |
| 1.1.3 | Предварительное согласование закупаемого оборудования и планов застройки мастерских с Министерством просвещения РФ | Внесение изменений в перечень оборудования и планы застройки, в соответствии с рекомендациями менеджеров компетенций «Поварское дело», «Кондитерское дело», «Хлебопечение», «Ресторанный сервис», «Интернет маркетинг» | Февраль –Апрель2020 | Февраль 2020 | Волгоградский колледж ресторанного сервиса и торговли Николаева Н.В. зам. директора по ПОТазов А.М. зам. директора по УР |
| 1.1.4 | Заключение Соглашения с Министерством просвещения РФ на предоставление из федерального бюджета гранта в форме субсидии юридическим лицам в рамках реализации мероприятия «Государственная поддержка профессиональных образовательных организаций в целях обеспечения соответствия материально-технической базы современным требованиям» федерального проекта «Молодые профессионалы» (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)» национального проекта «Образование» государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» | Подписанное Соглашение о предоставлении из федерального бюджета гранта в форме субсидии юридическим лицам в рамках реализации мероприятия «Государственная поддержка профессиональных образовательных организаций в целях обеспечения соответствия материально-технической базы современным требованиям» федерального проекта «Молодые профессионалы» (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)» национального проекта «Образование» государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» | Январь-Февраль 2020 | Февраль 2020 | Волгоградский колледж ресторанного сервиса и торговли Паршина М.А. – заместитель директора по экономике – главный бухгалтер  |
| 1.1.5 | Внесение изменений в план финансово-хозяйственной деятельности после заключения соглашения с Министерством просвещения РФ | Утвержденный План финансово-хозяйственной деятельности на 2020 год | Январь-Февраль 2020 | Февраль 2020 | Волгоградский колледж ресторанного сервиса и торговли Паршина М.А. – заместитель директора по экономике – главный бухгалтер |
| 1.1.6 | Внесение изменений в план-график закупок  | Утвержденный план закупок на 2020 год | Январь-Март 2020 | По мере измене-ния инфраструктурных листов | Волгоградский колледж ресторанного сервиса и торговли Маринин Е.А. - специалист по закупкам  |
| 1.1.7 | Размещение плана-графика закупок  | Размещенный план-закупок на 2020 год на портале zakupki.gov.ru  | Январь-Март 2020 |  | Волгоградский колледж ресторанного сервиса и торговли Маринин Е.А. - специалист по закупкам  |
| 1.1.8 | Внесение изменений в план информатизации Волгоградского колледжа ресторанного сервиса и торговли на 2020-2022 годы | План информатизации Волгоградского колледжа ресторанного сервиса и торговли на 2020-2022 годы с изменениями в соответствии с инфраструктурными листами  | Февраль 2020 | Февраль 2020 | Волгоградский колледж ресторанного сервиса и торговли Тазов А.М. зам. директора по УРАхмеров В.П. – системный администратор |
| 1.1.9 | Согласование технических заданий с комитетом информационных технологий Волгоградской области  | Получение согласования на закупки | Февраль 2020 | Февраль 2020 | Волгоградский колледж ресторанного сервиса и торговли Тазов А.М. зам. директора по УРАхмеров В.П. – системный администратор |
| 1.1.10 | Корректировка технических заданий в соответствии с замечаниями комитета информационных технологий Волгоградской области  | Внесение изменений в технические задания | Март 2020 |  | Волгоградский колледж ресторанного сервиса и торговли Тазов А.М. зам. директора по УРАхмеров В.П. – системный администратор |
| 1.1.11 | Своевременное, целевое и эффективное расходование гранта в форме субсидии юридическим лицам в рамках реализации мероприятия «Государственная поддержка профессиональных образовательных организаций в целях обеспечения соответствия материально-технической базы современным требованиям» федерального проекта «Молодые профессионалы» (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)» национального проекта «Образование» государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» в части соответствия закупленного оборудования Заявке Участника конкурсного отбора | Исполнение фактических показателей по поставке оборудования, инвентаря и программного обеспечения за счет средств гранта в форме субсидии юридическим лицам в рамках реализации мероприятия «Государственная поддержка профессиональных образовательных организаций в целях обеспечения соответствия материально-технической базы современным требованиям» федерального проекта «Молодые профессионалы» (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)» национального проекта «Образование» государственной программы Российской Федерации «Развитие образования в соответствии с Заявкой Участника конкурсного отбора | Март 2020 | декабрь 2020 | Волгоградский колледж ресторанного сервиса и торговли Самохвалов С.В. - директорТазов А.М. зам. директора по УР (мастерская «Интернет маркетинг») |
| 1.1.12 | Своевременное и целевое расходование гранта в форме субсидии юридическим лицам в рамках реализации мероприятия «Государственная поддержка профессиональных образовательных организаций в целях обеспечения соответствия материально-технической базы современным требованиям» федерального проекта «Молодые профессионалы» (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)» национального проекта «Образование» государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» в части фактических и кассовых расходов | Соблюдение требований Бюджетного Кодекса РФ  | Март 2020 | декабрь 2020 | Волгоградский колледж ресторанного сервиса и торговли Самохвалов С.В. - директорПаршина М.А. – заместитель директора по экономике – главный бухгалтер |
| **1.2.1.** | **Закупка учебно-лабораторного оборудования**  |  |  |  |  |
| 1.2.2 | Подготовка технического задания по приобретению мебельного оборудования в соответствии с инфраструктурным листом по компетенции «Интернет-маркетинг» | Утвержденное техническое задание на приобретение оборудования, соответствующее инфраструктурным листам  | Февраль 2020 | Февраль 2020 | Волгоградский колледж ресторанного сервиса и торговли Тазов А.М. зам. директора по УР |
| 1.2.3 | Подготовка технического задания по приобретению инвентаря в соответствии с инфраструктурным листом по компетенции «Интернет-маркетинг» | Утвержденное техническое задание на приобретение инвентаря, соответствующее инфраструктурным листам  | Февраль 2020 | Февраль 2020 | Волгоградский колледж ресторанного сервиса и торговли Тазов А.М. зам. директора по УР |
| 1.2.4 | Подготовка технического задания по прочему оборудованию в соответствии с инфраструктурным листом по компетенции «Интернет-маркетинг» | Утвержденное техническое задание на приобретение оборудования, соответствующее инфраструктурным листам  | Февраль 2020 | Февраль 2020 | Волгоградский колледж ресторанного сервиса и торговли Тазов А.М. зам. директора по УР |
| 1.2.5 | Объявление торгов по приобретению мебельного оборудования в соответствии с техническим заданием по компетенции «Интернет-маркетинг» | Размещение извещения о проведении аукциона в электронной форме  |  | Март 2020 | Волгоградский колледж ресторанного сервиса и торговли Маринин Е.А. - специалист по закупкамНиколаева Н.В. зам. директора по ПО |
| 1.2.6 | Объявление торгов по приобретению инвентаря в соответствии с техническим заданием по компетенции «Интернет-маркетинг» | Размещение извещения о проведении аукциона в электронной форме  |  | Март 2020 | Волгоградский колледж ресторанного сервиса и торговли Маринин Е.А. - специалист по закупкамТазов А.М. зам. директора по УР |
| 1.2.7 | Заключение контрактов по прочему оборудованию в соответствии с техническими заданиями по компетенции «Интернет-маркетинг» | Контракт на поставку оборудования |  | Март 2020 | Волгоградский колледж ресторанного сервиса и торговли Тазов А.М. зам. директора по УР  |
| 1.2.8 | Заключение контракта по приобретению мебельного оборудования в соответствии с техническим заданием по итогам аукциона | Контракт на поставку оборудования |  | Май 2020 | Волгоградский колледж ресторанного сервиса и торговли Тазов А.М. зам. директора по УР |
| 1.2.9 | Заключение контракта по приобретению инвентаря в соответствии с техническим заданием по итогам аукциона | Контракт на поставку инвентаря |  | Май 2020 | Волгоградский колледж ресторанного сервиса и торговли Тазов А.М. зам. директора по УР |
|  |  |  |  |  |  |
| **1.3** | **Закупка компьютерного и презентационного оборудования** |  |  |  |  |
| 1.3.1 | Подготовка технического задания по приобретению компьютерного оборудования в соответствии с инфраструктурным листом по компетенции по компетенции «Интернет-маркетинг» | Утвержденное техническое задание на приобретение оборудования, соответствующее инфраструктурным листам  | Февраль 2020 | Февраль 2020 | Волгоградский колледж ресторанного сервиса и торговли Ахмеров В.П. – системный администратор |
| 1.3.2 | Подготовка технического задания по приобретению презентационного оборудования в соответствии с инфраструктурным листом по компетенции по компетенции «Интернет-маркетинг» | Утвержденное техническое задание на приобретение оборудования, соответствующее инфраструктурным листам  | Февраль 2020 | Февраль 2020 | Волгоградский колледж ресторанного сервиса и торговли Тазов А.М. зам. директора по УР |
| 1.3.3. | Объявление торгов по приобретению компьютерного оборудования в соответствии с техническим заданием | Размещение извещения о проведении аукциона в электронной форме  |  | Март 2020 | Волгоградский колледж ресторанного сервиса и торговли Маринин Е.А. - специалист по закупкамАхмеров В.П. – системный администратор |
| 1.3.4 | Заключение контракта по приобретению презентационного оборудования в соответствии с техническим заданием | Контракт на поставку оборудования |  | Март 2020 | Волгоградский колледж ресторанного сервиса и торговли Тазов А.М. зам. директора по УР |
| 1.3.5 | Заключение контракта по приобретению компьютерного оборудования в соответствии с техническим заданием по итогам аукциона | Контракт на поставку оборудования |  | Май 2020 | Волгоградский колледж ресторанного сервиса и торговли Ахмеров В.П. – системный администратор |
| **4** | **Закупка программного и методического обеспечения**  |
| 1.4.1 | Подготовка технического задания по приобретению программного обеспечения в соответствии с инфраструктурным листом по компетенции по компетенции «Интернет-маркетинг» | Утвержденное техническое задание на приобретение программного обеспечения, соответствующее инфраструктурным листам  | Февраль 2020 | Февраль 2020 | Волгоградский колледж ресторанного сервиса и торговли Ахмеров В.П. – системный администратор |
| 1.4.2 | Заключение контракта по приобретению программного обеспечения в соответствии с техническим заданием по компетенции «Интернет-маркетинг» | Контракт на поставку программного обеспечения |  | Март 2020 | Волгоградский колледж ресторанного сервиса и торговли Ахмеров В.П. – системный администратор |
| **5** | **Модернизация / ремонт**  |
| 1.5.1 | Подготовка технического задания для ремонта помещений второго этажа | Техническое задание для ремонта помещений второго этажа для организации мастерской «Интернет-маркетинг» | Январь 2020 | Январь 2020 | Волгоградский колледж ресторанного сервиса и торговли Тазов А.М. зам. директора по УР |
| 1.5.4 | Текущий ремонт учебных помещений для организации мастерской по компетенции «Интернет-маркетинг» |  | Июль-2020 | сентябрь 2020 | Мамбетова У.Е. – начальник ХО |
| 1.5.5 | Подготовка и проведение аккредитации мастерской в качестве центра проведения демонстрационного экзамена по компетенции «Интернет-маркетинг» | Аккредитация 5-ти мастерских в качестве центров проведения демонстрационного экзамена | Июль 2020 | август 2020 | Волгоградский колледж ресторанного сервиса и торговли Тазов А.М. зам. директора по УР |
| 1.5.6 | Организация работы мастерской по компетенции «Интернет-маркетинг» | Внедрение в учебный процесс новых единиц современного оборудования, в том числе поддерживающего технологии электронного обучения и ДОТ, новых оборудованных рабочих мест, созданных с учётом закупленного оборудования |  | Сентябрь 2020 | Волгоградский колледж ресторанного сервиса и торговли Тазов А.М. зам. директора по УР |
|  |  |  |  |  |  |
| Группа мероприятий 2. Внедрение современных технологий электронного обучения и ДОТ при реализации основных профессиональных образовательных программ, программ профессионального обучения и дополнительных |
| 2.1. | Разработка и реализация новых программ профессионального обучения (для лиц, не имеющих ПО), включая программы профессиональной подготовки, повышения квалификации и переподготовки, разработанных с учетом закупленного оборудования | Количество разработанных программ профессиональной подготовки, повышения квалификации - 1 ед. |  | Сентябрь 2020 | Волгоградский колледж ресторанного сервиса и торговли Тазов А.М. зам. директора по УРНиколаева Н.В. зам. директора по ПО |
| 2.2. | Разработка и реализация новых программ ДПО (для лиц, имеющих СПО или ВО), разработанных с учетом закупленного оборудования | Количество разработанных программ ДПО (для лиц, имеющих СПО или ВО) – 1 ед. |  | Сентябрь 2020 | Волгоградский колледж ресторанного сервиса и Николаева Н.В. зам. директора по ПОТазов А.М. зам. директора по УР |
| 2.3. | Обучение педагогического коллектива на курсах повышения квалификации по программе «Модели смешанного обучения и создание собственных электронных ресурсов для обучения в соответствии с требованиями ФГОС с применением дистанционных технологий» | Обучено 11 чел.  | Март 2020 | Апрель 2020 |  |
| Группа мероприятий 3. Внедрение современных технологий оценки качества подготовки выпускников основных профессиональных образовательных программ, программ профессионального обучения и дополнительных образовательных программ на основе демонстрационного экзамена, в том числе по методике Ворлдскиллс |
| 3.1. | Разработка программ модулей, дисциплин по профессиям/ специальностям, входящим в область подготовки «Искусство, дизайн и сфера услуг», по компетенции «Интернет-маркетинг», предусматривающих проведение демонстрационного экзамена | Количество разработанных программ модулей, дисциплин – 1 ед. |  | Сентябрь 2020 | Волгоградский колледж ресторанного сервиса и торговли Николаева Н.В. зам. директора по ПО Тазов А.М. зам. директора по УР |
| 3.2. | Разработка программ профессионального обучения, ДПО по компетенциям, входящим в область подготовки «Искусство, дизайн и сфера услуг», по компетенции «Интернет-маркетинг», предусматривающих проведение демонстрационного экзамена | Количество разработанных программ для проведения демонстрационного экзамена – 1 ед. |  | Сентябрь 2020 | Волгоградский колледж ресторанного сервиса и торговли Тазов А.М. зам. директора по УРНиколаева Н.В. зам. директора по ПО |
| 3.3. | Организация и проведение демонстрационного экзамена выпускников колледжа, обучавшихся по специальностям, входящим в область подготовки «Искусство, дизайн и сфера услуг» по компетенции «Интернет-маркетинг» | Количество выпускников колледжа, сдавших демонстрационный экзамен – 18 человек |  | Декабрь 2020 | Волгоградский колледж ресторанного сервиса и торговли Тазов А.М. зам. директора по УРНиколаева Н.В. зам. директора по ПО |
| Группа мероприятий 4. Расширение портфеля актуальных программ профессионального обучения и дополнительного образования (в том числе с применением электронного обучения и ДОТ) по востребованным, новым и перспективным профессиям и специальностям и в соответствии с приоритетами, обозначенными в стратегии регионального развития |
| 4.1. | Разработка и реализация программ модулей, дисциплин по профессиям/ специальностям, входящим в область подготовки «Искусство, дизайн и сфера услуг», по компетенции «Интернет-маркетинг», предусматривающих использование электронного обучения, ДОТ | Количество разработанных программ модулей, дисциплин, с использованием электронного обучения, ДОТ – 1 ед. |  | Декабрь 2020 | Волгоградский колледж ресторанного сервиса и торговли Тазов А.М. зам. директора по УРНиколаева Н.В. зам. директора по ПО |
| 4.2. | Разработка и реализация программ профессионального обучения, ДПО по компетенциям, входящим в область подготовки «Искусство, дизайн и сфера услуг», по компетенции «Интернет-маркетинг», предусматривающих использование электронного обучения, ДОТ | Количество разработанных программ, ДПО, с использованием электронного обучения, ДОТ – 1 ед. |  | Декабрь 2020 | Волгоградский колледж ресторанного сервиса и торговли Тазов А.М. зам. директора по УРНиколаева Н.В. зам. директора по ПО |
| … |  |  |  |  |  |
| Группа мероприятий 5. Разработка и реализация программ дополнительной профессиональной переподготовки педагогических кадров и мастеров производственного обучения по внедрению современных программ и технологий обучения |
| 5.1. | Разработка и реализация новых программ повышения квалификации для педагогических работников ПОО Волгоградской области по внедрению современных программ и технологий обучения, разработанных с учетом закупленного оборудования | Количество разработанных программ повышения квалификации для педагогических работников ПОО Волгоградской области по внедрению современных программ и технологий обучения, разработанных с учетом закупленного оборудования – 1 ед. |  | Декабрь 2020 | Волгоградский колледж ресторанного сервиса и торговли Тазов А.М. зам. директора по УРНиколаева Н.В. зам. директора по ПО |
| 5.2. | Разработка и реализация новых программ повышения квалификации для педагогических работников ПОО Волгоградской области по внедрению современных программ и технологий обучения, разработанных с учетом закупленного оборудования, с использованием ЭО, ДОТ | Количество разработанных программ повышения квалификации для педагогических работников ПОО Волгоградской области по внедрению современных программ и технологий обучения, разработанных с учетом закупленного оборудования, с использованием электронного обучения, ДОТ, – 1 ед. |  | Декабрь 2020 | Волгоградский колледж ресторанного сервиса и торговли Тазов А.М. зам. директора по УРНиколаева Н.В. зам. директора по ПО |
| … |  |  |  |  |  |
| Группа мероприятий 6. Организация повышения квалификации сотрудников, занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы мастерских и сертификация на присвоения статуса эксперта с правом оценки демонстрационного экзамена |
| 6.1. | Организация повышения квалификации сотрудников, занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы мастерских, и сертификация на присвоения статуса эксперта с правом оценки демонстрационного экзамена  | Количество преподавателей, получивших свидетельство на право оценки демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс – 1 человек |  | Апрель-ноябрь 2020 | Волгоградский колледж ресторанного сервиса и торговли Тазов А.М. зам. директора по УРНиколаева Н.В. зам. директора по ПО |
| 6.2. |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |