Приложение № 1

| СОГЛАСОВАНО _________________________ Заместитель председателя Комитета образования, науки и молодежной политики Волгоградской области __________ /Корольков С.А./ подпись «__» __________ _2021 г. М.П. |  | УТВЕРЖДАЮ _________________________ Директор ГБПОУ «Волгоградский колледж ресторанного сервиса и торговли» __________ /Самохвалов С.В./ подпись «__» __________ 2021 г. М.П. |
| --- | --- | --- |

План-график реализации проекта на срок предоставления гранта в форме субсидии (2020 год)

Наименование образовательной организации: ГБПОУ «Волгоградский колледж ресторанного сервиса и торговли»

Наименование и номер лота: № 1 Искусство, дизайн в сфере услуг

Наименование субъекта Российской Федерации: ______________________________________________________________

| № п/п |  |  |  | Наименование групп мероприятий и мероприятия |  |  |  | Подтверждающие документы: №, дата, наименование, краткая аннотация |  |  | Показатели выполнения мероприятия и их достигаемые значения |  |  |  |  |  | Сроки выполнения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мастерская № 1: Поварское дело. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Группа мероприятий 1. Создание мастерских по приоритетной группе компетенций, в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  |  |  | Закупка учебно-лабораторного оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. |  |  |  | Ножи поварские |  |  |  |  | 10.08.2020 Договор № 379710 накладная № 2016 от 07.10.2020 |  |  |  |  | 2 |  |  | 25.09.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3 |  |  |  | Гастроемкость из нержавеющей стали |  |  |  |  | 10.08.2020 Договор № 379710 накладная № 2016 от 07.10.2020 |  |  |  |  | 12 |  |  | 25.09.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.4 |  |  |  | Микроволновая печь (Samsung VT81KRW-2) |  |  |  |  | 04.06.2020 Контракт № 2613, накладная № УТ-1090004 от 01.09.2020 |  |  |  |  | 1 |  |  | 25.09.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.5 |  |  |  | Фритюрница (ROSSO HEF-4L) |  |  |  |  | 04.06.2020 Контракт № 2613, накладная № УТ-1090004 от 01.09.2020 |  |  |  |  | 1 |  |  | 25.09.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| .1.1.6. |  |  |  | Соковыжималка (REDMOND RJ-M908,центробежная копус нерж., сталь, 100Вт) |  |  |  |  | 29.07.2020 Контракт №478568, счет-фактура№ 1780 |  |  |  |  | 1 |  |  | 25.09.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.7 |  |  |  | Штангенциркуль электронный |  |  |  |  | 10.08.2020 Договор № 379710 накладная № 2016 от 07.10.2020 |  |  |  |  | 1 |  |  | 25.09.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| .1.1.8 |  |  |  | Кофемолка (DJSCH VRV 6003) |  |  |  |  | 04.06.2020 Контракт № 2613, накладная № УТ-1090004 от 01.09.2020 |  |  |  |  | 1 |  |  | 25.09.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.9 |  |  |  | Машина кухонная - робот ROBOT COUPE ROBOT-COOK 43000R это термомикс |  |  |  |  | 04.06.2020 Контракт № 2613, накладная № УТ-1090004 от 01.09.2020 |  |  |  |  | 1 |  |  | 25.09.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.10 |  |  |  | Шкаф морозильный (Polair CB107-7) |  |  |  |  | 04.06.2020 Контракт № 2613, накладная № УТ-1090004 от 01.09.2020 |  |  |  |  | 1 |  |  | 25.09.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.11 |  |  |  | Коптильный пистолет (POLYSCIENCE NHE SMOKING GUN PRO) |  |  |  |  | 04.06.2020 Контракт № 2613, накладная № УТ-1090004 от 01.09.2020 |  |  |  |  | 2 |  |  | 25.09.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.12 |  |  |  | Бликсер настольный RobotCoupe-2 |  |  |  |  | 04.06.2020 Контракт № 2613, накладная № УТ-1090004 от 01.09.2020 |  |  |  |  | 1 |  |  | 25.09.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.13 |  |  |  | Дегидратор HURAKAN HKN-DHD6 |  |  |  |  | 04.06.2020 Контракт № 2613, накладная № УТ-1090004 от 01.09.2020 |  |  |  |  | 1 |  |  | 25.09.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| . 1.1.14. |  |  |  | Ванна для термостата |  |  |  |  | 17.07.2020 Контракт №598549-20VLGR, накладная УТ-2716 от 16.09.2020 |  |  |  |  | 3 |  |  | 25.09.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.15 |  |  |  | Термостат погружной (APACH ASW WI-FOOD) |  |  |  |  | 04.06.2020 Контракт № 2613, накладная № УТ-1090004 от 01.09.2020 |  |  |  |  | 2 |  |  | 25.09.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.16 |  |  |  | Шпилька (стеллаж) передвижной |  |  |  |  | 18.05.2020 Контракт №14907, накладная УТ-2015 от 18.09.2020 |  |  |  |  | 2 |  |  | 25.09.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.17 |  |  |  | Зонт вытяжной |  |  |  |  | 18.05.2020 Контракт №14907, накладная УТ-2015 от 18.09.2020 |  |  |  |  | 1 |  |  | 25.09.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.18 |  |  |  | Стол тумба |  |  |  |  | 18.05.2020 Контракт №14907, накладная УТ-2015 от 18.09.2020 |  |  |  |  | 2 |  |  | 25.09.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.19 |  |  |  | Стол тумба |  |  |  |  | 18.05.2020 Контракт №14907, накладная УТ-2015 от 18.09.2020 |  |  |  |  | 1 |  |  | 25.09.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.20 |  |  |  | Стол тумба |  |  |  |  | 18.05.2020 Контракт №14907, накладная УТ-2015 от 18.09.2020 |  |  |  |  | 1 |  |  | 25.09.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.21 |  |  |  | Надстройка к столу двухярусная |  |  |  |  | 18.05.2020 Контракт №14907, накладная УТ-2015 от 18.09.2020 |  |  |  |  | 2 |  |  | 25.09.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.22 |  |  |  | Облучатель бактерицидный ОБН-150 (2 лампы) |  |  |  |  | 21.08.2020 Контракт № 623310, накладная УТ-2406 от27.08.2020 |  |  |  |  | 5 |  |  | 25.09.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.23 |  |  |  | Инсектицидная лампаAirhot IK-40W (Ловушка для наскя лампаAirhot IK-40W) |  |  |  |  | 21.08.2020 Контракт № 623310, накладная УТ-2406 от27.08.2020 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.24 |  |  |  | Стерилизатор ножей ITERMA стн-18 |  |  |  |  | 21.08.2020 Контракт № 623310, накладная УТ-2406 от27.08.2020 |  |  |  |  | 1 |  |  | 25.09.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.25 |  |  |  | Горячий стол |  |  |  |  | 27.07.2020 Контракт №478565, накладная УТ-2280 от 17.08.2020 |  |  |  |  | 1 |  |  | 25.09.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.26 |  |  |  | Льдогенератор Brema CB 416W |  |  |  |  | 04.06.2020 Контракт № 2613, накладная № УТ-1090004 от 01.09.2020 |  |  |  |  | 1 |  |  | 25.09.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.27 |  |  |  | Аппарат вакумный упаковочный INDOKOR IVP-260/PD |  |  |  |  | 04.06.2020 Контракт № 2613, накладная № УТ-1090004 от 01.09.2020 |  |  |  |  | 1 |  |  | 25.09.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.28 |  |  |  | Локеры (Запираемый шкафчик) |  |  |  |  | 23.07.2020 Контракт №475810, накладная №42 от 02.09.2020 |  |  |  |  | 2 |  |  | 25.09.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.29 |  |  |  | Стул складной |  |  |  |  | 23.07.2020 Контракт №475816, накладная №41 от 02.09.2020 |  |  |  |  | 24 |  |  | 25.09.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.30 |  |  |  | Технологические перегородки |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.31 |  |  |  | Стол складной прямоугольный для презентации |  |  |  |  | 23.07.2020 Контракт №475810, накладная №42 от 02.09.2020 |  |  |  |  | 22 |  |  | 25.09.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.32 |  |  |  | Овоскоп ОН-10 |  |  |  |  | 21.08.2020 Контракт № 623310, накладная УТ-2406 от27.08.2020 |  |  |  |  | 1 |  |  | 25.09.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.33 |  |  |  | Кулер для водыVatten |  |  |  |  | 29.07.2020 Контракт № 478568, счет-фактура№ 1780 от 10.08.2020 |  |  |  |  | 1 |  |  | 25.09.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.34 |  |  |  | Весы настольные электронные (профессиональные) GAS SW-10 |  |  |  |  | 04.06.2020 Контракт № 2613, накладная № УТ-1090004 от 01.09.2020 |  |  |  |  | 2 |  |  | 25.09.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.35 |  |  |  | Водоногреватель NTS 100 |  |  |  |  | 27.07.2020 Контракт №477466, накладная № УТ-2224 от 11.08.2020 |  |  |  |  | 1 |  |  | 25.09.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.36 |  |  |  | Система для виуализации IP SVI- D223A 2 SD |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  | 25.09.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.37 |  |  |  | Колонки SWEN 470,(2.0) |  |  |  |  | 23.07.2020 Контракт №476230, накладная №59 от 31.07.2020 |  |  |  |  | 1 |  |  | 25.09.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.38 |  |  |  | Теливизор для визуализации SAMSUNG HG43EJ690U 43 черный |  |  |  |  | 09.04.2020.Контракт №447934, накладная №Tr051398 от 22.05.2020 |  |  |  |  | 1 |  |  | 25.09.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.39 |  |  |  | Ноутбук |  |  |  |  | 20.07.2020 Контракт №459613, накладная УТ-46 от 04.08.2020 |  |  |  |  | 2 |  |  | 25.09.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.40 |  |  |  | Принтер лазерный (HP LaserJet Pro M203dn лазерный) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  | 25.09.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.41 |  |  |  | Жесткий диск: WD1TB Purple (WD10PURZ) |  |  |  |  | 26.03.2020 Контракт №438015, накладная №ВО184 от 15.04.2020 |  |  |  |  | 1 |  |  | 25.09.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.42 |  |  |  | Кабель UTP для внутренней прокладки: NKL 4100 A-xx |  |  |  |  | 26.03.2020 Контракт №438015, накладная №ВО184 от 15.04.2020 |  |  |  |  | 1 |  |  | 25.09.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.43 |  |  |  | RJ-45 джек (8P8C) |  |  |  |  | 26.03.2020 Контракт №438015, накладная №ВО184 от 15.04.2020 |  |  |  |  | 40 |  |  | 25.09.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.44 |  |  |  | 8-ми портовый POE-коммутатор с 2-мя бортами uplink: (SVB-408PC) |  |  |  |  | 26.03.2020 Контракт №438015, накладная №ВО184 от 15.04.2020 |  |  |  |  | 1 |  |  | 25.09.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.45 |  |  |  | IP видеорегистратор: SVN-8125 |  |  |  |  | 26.03.2020 Контракт №438015, накладная №ВО184 от 15.04.2020 |  |  |  |  | 1 |  |  | 25.09.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.46 |  |  |  | IP видеокамера: 5 МП IP камера SVI-D353VM SD SL |  |  |  |  | 26.03.2020 Контракт №438015, накладная №ВО184 от 15.04.2020 |  |  |  |  | 5 |  |  | 25.09.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.47 |  |  |  | Кронштейн для телевизора Ultramounts UM 869 черный 23-55 |  |  |  |  | 26.03.2020 Контракт №438015, накладная №ВО184 от 15.04.2020 |  |  |  |  | 1 |  |  | 25.09.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.48 |  |  |  | Проектор BENQ SU765, белый |  |  |  |  | 23.07.2020 Контракт №476230, накладная №59 от 31.07.2020 |  |  |  |  | 1 |  |  | 25.09.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.49 |  |  |  | Экран Lumien Master Control 200*129MW (LMC-100128) |  |  |  |  | 23.07.2020 Контракт №476230, накладная №59 от 31.07.2020 |  |  |  |  | 1 |  |  | 25.09.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.50 |  |  |  | МФУ лазерный (HP laser Jet Pro M 227sdn (G3Q74A) Duplkex Net) |  |  |  |  | 20.03.2020 Контракт №437670, накладная № УТ-20 от 08.04.2020 |  |  |  |  | 1 |  |  | 25.09.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.51 |  |  |  | Стол (письменный эргономичный, 1400*800*750 мм, правый) |  |  |  |  | 27.07.2020 Контракт №477409, накладная № Т000000259 от 25.08.2020 |  |  |  |  | 2 |  |  | 25.09.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.52 |  |  |  | ИБП POWERCOM Raptop RPT-600A EURO |  |  |  |  | 25.05.2020 Контракт №459611, накладная №63 от 02.06.2020 |  |  |  |  | 1 |  |  | 25.09.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.53 |  |  |  | КОММУТАТОР D-Link DGS-1016C/B1A, 24G неуправляемый -этого нет |  |  |  |  | 09.04.2020.Контракт №447934, накладная №Tr051398 от 22.05.2020 |  |  |  |  | 1 |  |  | 25.09.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.54 |  |  |  | IP видеокамера : SVI-D 223A 2 Mn 2,8 мм Sd-этого нет |  |  |  |  | 26.03.2020 Контракт №438015, накладная №ВО184 от 15.04.2020 |  |  |  |  | 2 |  |  | 25.09.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 |  |  |  | Закупка учебно-производственного оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 |  |  |  | Шкаф холодильный (Polar CM-105-G) |  |  |  |  | 04.06.2020 Контракт № 2613, накладная № УТ-1090004 от 01.09.2020 |  |  |  |  | 6 |  | 25.09.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2 |  |  |  | Стол производственный (полность нержавеющий 1220*600*850 без борта сплошная полка) |  |  |  |  | 18.05.2020 Контракт №14907, накладная УТ-2015 от 18.09.2020 |  |  |  |  | 18 |  | 25.09.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.3 |  |  |  | Стол-подставка под пароконвектомат (Подставка полностью нержавеющая под печь конвекционная соснасткой из нержавейки АISI 430 под гастроемкость GN1/1 или противень 400*600 мм) |  |  |  |  | 18.05.2020 Контракт №14907, накладная УТ-2015 от 18.09.2020 |  |  |  |  | 6 |  | 25.09.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.4 |  |  |  | Водоумягчитель DVA 12 |  |  |  |  | 05.06.2020 Контракт №463936, накладная № УТ-1695 от 23.06.2020 |  |  |  |  | 1 |  | 25.09.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.5 |  |  |  | Водоумягчитель DVA 16 |  |  |  |  | 05.06.2020 Контракт №463936, накладная № УТ-1695 от 23.06.2020 |  |  |  |  | 5 |  | 25.09.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.6 |  |  |  | Гастроемкость из нержавеющей стали (2/3 Н40) |  |  |  |  | 10.08.2020 Договор № 379710 накладная № 2016 от 07.10.2020 |  |  |  |  | 6 |  | 25.09.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.7 |  |  |  | Гастроемкость из нержавеющей стали (1/2 Н20) |  |  |  |  | 10.08.2020 Договор № 379710 накладная № 2016 от 07.10.2020 |  |  |  |  | 6 |  | 25.09.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.8 |  |  |  | Гастроемкость из нержавеющей стали (1/3 Н40) |  |  |  |  | 10.08.2020 Договор № 379710 накладная № 2016 от 07.10.2020 |  |  |  |  | 12 |  | 25.09.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.9 |  |  |  | Гастроемкость из нержавеющей стали (1/2 Н65) |  |  |  |  | 10.08.2020 Договор № 379710 накладная № 2016 от 07.10.2020 |  |  |  |  | 6 |  | 25.09.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.10 |  |  |  | Гастроемкость из нержавеющей стали (1/3 Н20) |  |  |  |  | 10.08.2020 Договор № 379710 накладная № 2016 от 07.10.2020 |  |  |  |  | 12 |  | 25.09.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.11 |  |  |  | Гастроемкость из нержавеющей стали (1/1Н65) |  |  |  |  | 10.08.2020 Договор № 379710 накладная № 2016 от 07.10.2020 |  |  |  |  | 6 |  | 25.09.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.12 |  |  |  | Надстройка (1220*300*500 нержавеющая) |  |  |  |  | 18.05.2020 Контракт №14907, накладная УТ-2015 от 18.09.2020 |  |  |  |  | 12 |  | 25.09.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.13 |  |  |  | Зонт вытяжной (пристенный 1020*1020*400 с фильтрами) |  |  |  |  | 18.05.2020 Контракт №14907, накладная УТ-2015 от 18.09.2020 |  |  |  |  | 6 |  | 25.09.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.14 |  |  |  | Зонт вытяжной (пристенный 1020*1050*400 с фильтрами жироулавливающими) |  |  |  |  | 18.05.2020 Контракт №14907, накладная УТ-2015 от 18.09.2020 |  |  |  |  | 6 |  | 25.09.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.15 |  |  |  | Блендер ручной погружной ( Миксер ROBOT COUPE MINI MP190 COMBI) |  |  |  |  | 04.06.2020 Контракт № 2613, накладная № УТ-1090004 от 01.09.2020 |  |  |  |  | 6 |  | 25.09.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.16 |  |  |  | Тарелка глубокая белая Wilmax (d=255 мм 400) |  |  |  |  | 10.08.2020 Договор № 379710 накладная № 2016 от 07.10.2020 |  |  |  |  | 18 |  | 25.09.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.17 |  |  |  | Тарелка круглая белая плоская( Тарелка для пиццы D=300 мм Н=22мм) |  |  |  |  | 10.08.2020 Договор № 379710 накладная № 2016 от 07.10.2020 |  |  |  |  | 54 |  | 25.09.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.18 |  |  |  | Соусник (круглый Collage 65 мл) |  |  |  |  | 10.08.2020 Договор № 379710 накладная № 2016 от 07.10.2020 |  |  |  |  | 18 |  | 25.09.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.19 |  |  |  | Сотейник для индукционных плит Luxstah (Сотейник нерж с ручкой Luxstah 0,86) |  |  |  |  | 10.08.2020 Договор № 379710 накладная № 2016 от 07.10.2020 |  |  |  |  | 6 |  | 25.09.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.20 |  |  |  | Сковорода для индукционных плит (с антипригарным покрытием).(Нерж. АП Luxxstahl 280/50 мм) |  |  |  |  | 10.08.2020 Договор № 379710 накладная № 2016 от 07.10.2020 |  |  |  |  | 6 |  | 25.09.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.21 |  |  |  | Сковорода для индукционных плит (с антипригарным покрытием) (Сковорода нерж. АП Luxxstahl 240/50 мм |  |  |  |  | 10.08.2020 Договор № 379710 накладная № 2016 от 07.10.2020 |  |  |  |  | 12 |  | 25.09.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.22 |  |  |  | Мерный стакан (Кувшин мерный пластиковый 1,0 л) |  |  |  |  | 10.08.2020 Договор № 379710 накладная № 2016 от 07.10.2020 |  |  |  |  | 6 |  | 25.09.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.23 |  |  |  | Сито (для муки) (Сито нерж. деревянной ручкой 260 мм ) |  |  |  |  | 10.08.2020 Договор № 379710 накладная № 2016 от 07.10.2020 |  |  |  |  | 6 |  | 25.09.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.24 |  |  |  | Лопатки силиконовые. (Лопатки конд. L=28 cv силикакон, нерж. Ручка Pinti/1/) |  |  |  |  | 10.08.2020 Договор № 379710 накладная № 2016 от 07.10.2020 |  |  |  |  | 18 |  | 25.09.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.25 |  |  |  | Скалка (Скалка c вращающимися ручками 500*70 мм) |  |  |  |  | 30.07.2020 Договор №478833, счет-фактура №1867 от 07.09.20г. |  |  |  |  | 6 |  | 25.09.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.26 |  |  |  | Терка 4-х сторонняя. (Терка 4-х сторонняя комбинированная 204 мм |  |  |  |  | 10.08.2020 Договор № 379710 накладная № 2016 от 07.10.2020 |  |  |  |  | 6 |  | 25.09.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.27 |  |  |  | Силиконовый коврик. (Коврик для раскатки или выпечке теста Ramille 60*45) |  |  |  |  | 10.08.2020 Договор № 379710 накладная № 2016 от 07.10.2020 |  |  |  |  | 6 |  | 25.09.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.28 |  |  |  | Овощечистка (Овощечистка c плав лезвием гориз19 см) |  |  |  |  | 10.08.2020 Договор № 379710 накладная № 2016 от 07.10.2020 |  |  |  |  | 6 |  | 25.09.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.29 |  |  |  | Щипцы универсальные (Щипцы универсальные 300мм) |  |  |  |  | 10.08.2020 Договор № 379710 накладная № 2016 от 07.10.2020 |  |  |  |  | 12 |  | 25.09.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.30 |  |  |  | Набор кондитерских насадок (Набор кондитерских насадок нерж) |  |  |  |  | 10.08.2020 Договор № 379710 накладная № 2016 от 07.10.2020 |  |  |  |  | 6 |  | 25.09.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.31 |  |  |  | Миски нерж 160 мм 0,6 л |  |  |  |  | 10.08.2020 Договор № 379710 накладная № 2016 от 07.10.2020 |  |  |  |  | 18 |  | 25.09.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.32 |  |  |  | Миски нержавеющая сталь |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.33 |  |  |  | Миски нержавеющая сталь (Миски нерж. 200мм 1,2 л) |  |  |  |  | 10.08.2020 Договор № 379710 накладная № 2016 от 07.10.2020 |  |  |  |  | 8 |  | 25.09.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.34 |  |  |  | Миски нержавеющая сталь. (Миски нерж 260 мм 3л) |  |  |  |  | 10.08.2020 Договор № 379710 накладная № 2016 от 07.10.2020 |  |  |  |  | 12 |  | 25.09.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.35 |  |  |  | Миска 28см нерж. 3,6 л |  |  |  |  | 30.07.2020 Договор №478833, счет-фактура №1867 от 07.09.20г. |  |  |  |  | 30 |  | 25.09.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.36 |  |  |  | Сотейник нерж с ручкой Luxtahl 1,7 л объем с крышки |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.37 |  |  |  | Поднос для готовой продукции (круглый, D=35 см) (Поднос d=40cv нерж;) |  |  |  |  | 30.07.2020 Договор №478833, счет-фактура №1867 от 07.09.20г. |  |  |  |  | 6 |  | 25.09.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.38 |  |  |  | Доска для разрубки мяса (Доска разделочная 500*300*40 бук промасленная) |  |  |  |  | 30.07.2020 Договор №478833, счет-фактура №1867 от 07.09.20г. |  |  |  |  | 6 |  | 25.09.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.39 |  |  |  | Сотейник объемом 1.7 л с крышкой (Ковш для растапливания с крышкой 1,5 л |  |  |  |  | 30.07.2020 Договор №478833, счет-фактура №1867 от 07.09.20г. |  |  |  |  | 6 |  | 25.09.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.40 |  |  |  | Сковорода для выпечки (для сладких, скошенный край) (Сковорода 360*55 мм с ручками) |  |  |  |  | 30.07.2020 Договор №478833, счет-фактура №1867 от 07.09.20г. |  |  |  |  | 12 |  | 25.09.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.41 |  |  |  | Сковорода для выпечки /Сковорода без руек 360*55мм |  |  |  |  | 30.07.2020 Договор №478833, счет-фактуры №1867 от 07.09.20г., №2033 от 29.09.20г. |  |  |  |  | 12 |  | 25.09.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.42 |  |  |  | Картофелемялка |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.43 |  |  |  | Чапельник чугунный для ухвата сковороды 125 мм |  |  |  |  | 30.07.2020 Договор №478833, счет-фактура №1781 от 18.08.20г. |  |  |  |  | 6 |  | 25.09.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.44 |  |  |  | Набор для уборки муки(Совок и щетка сметка ( короткая ручка) для уборки ( комплект)) |  |  |  |  | 30.07.2020 Договор №478833, счет-фактура №1781 от 18.08.20г. |  |  |  |  | 6 |  | 25.09.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.45 |  |  |  | Друшлаг (Дуршлаг на подставке) |  |  |  |  | 30.07.2020 Договор №478833, счет-фактура №1781 от 18.08.20г. |  |  |  |  | 6 |  | 25.09.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.46 |  |  |  | Таз 11л (Таз 11 л пластик круглый с крышкой мерный 39,5*15,0 см) |  |  |  |  | 30.07.2020 Договор №478833, счет-фактуры №1867 от 07.09.20г., №2033 от 29.09.20г. |  |  |  |  | 12 |  | 25.09.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.47 |  |  |  | Совок и щетка сметка ( длинная ручка ) для уборки комплект |  |  |  |  | 30.07.2020 Договор №478833, счет-фактуры №1867 от 07.09.20г., №2033 от 29.09.20г. |  |  |  |  | 6 |  | 25.09.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.48 |  |  |  | Блендер погружной VITEK ( Блендер погружной VITEK черный/ серебр, 12 режимов, турборежим 100Вт) |  |  |  |  | 30.07.2020 Договор №478833, счет-фактура №1781 от 18.08.20г. |  |  |  |  | 6 |  | 25.09.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.49 |  |  |  | Сетка экран для пиццы ( Сетка для пиццы d=36cм алюм МGSteel) |  |  |  |  | 30.07.2020 Договор №478833, счет-фактура №1867 от 07.09.20г.. |  |  |  |  | 30 |  | 25.09.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.50 |  |  |  | Плита индукционная ПИ Н 1(М) ВОК (350*450*150) настольная |  |  |  |  | 27.07.2020 Контракт №613222, накладная №УТ-2221 от 11.08.2020 |  |  |  |  | 6 |  | 25.09.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.51 |  |  |  | Сковорода ПИ -1 Н (Сковорода. ПИ – 1Н ВОК350*410*140(Сковорода. ВОК Luxtahl нерж АП 260/9) |  |  |  |  | 31.07.2020 Договор №617794-20VOLG, счет-фактура № УТ-60 от 16.09.2020 |  |  |  |  | 6 |  | 25.09.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.52 |  |  |  | Кример (сифон) д/сливок "Гурме" (Сифон д/ сливок "Гурме"; сталь нерж.;пластик; 0,5л; D=73,H=250,B=105мм;) металлич. ( кример) |  |  |  |  | 27.07.2020 Контракт № 1, счет-фактура №7493 от 17.08.2020г. |  |  |  |  | 6 |  | 25.09.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.53 |  |  |  | Карамелизатор Sturm 5015 - KL-02 |  |  |  |  | 04.06.2020 Контракт № 2613, накладная № УТ-1090004 от 01.09.2020 |  |  |  |  | 6 |  | 25.09.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.54 |  |  |  | Технологические перегородки |  |  |  |  | 27.07.2020 Контракт №477407, счет-фактура №96 от 08.09.2020 |  |  |  |  | 6 |  | 25.09.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.55 |  |  |  | Гастроемкость из нержавеющей стали |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.56 |  |  |  | Пароконвектомат ПКА 6-1/1ПМ2-01 |  |  |  |  | 17.08.2020 Контракт №479913, накладная №82502 от 25.08.2020 |  |  |  |  | 6 |  | 25.09.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.57 |  |  |  | Ножи поварская тройка 3 предмета |  |  |  |  | 04.06.2020 Контракт № 2613, накладная № УТ-1090004 от 01.09.2020 |  |  |  |  | 6 |  | 25.09.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.58 |  |  |  | Перчатка силиконовая |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.59 |  |  |  | Ножи поварская тройка 3 предмета |  |  |  |  | 10.08.2020 Договор № 379710 накладная № 2016 от 07.10.2020 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.60 |  |  |  | Венчик 400 мм |  |  |  |  | 10.08.2020 Договор № 379710 накладная № 2016 от 07.10.2020 |  |  |  |  | 6 |  | 25.09.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.61 |  |  |  | Венчик 25см 12 спиц Piano |  |  |  |  | 10.08.2020 Договор № 379710 накладная № 2016 от 07.10.2020 |  |  |  |  | 6 |  | 25.09.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.62 |  |  |  | Миска нерж. 140 мм 0,35л |  |  |  |  | 10.08.2020 Договор № 379710 накладная № 2016 от 07.10.2020 |  |  |  |  | 18 |  | 25.09.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.63 |  |  |  | Форма для выпечки кекса с отверстием 295*173 мм Silicon Flex |  |  |  |  | 30.07.2020 Договор №478833, счет-фактура №1867 от 07.09.20г. |  |  |  |  | 2 |  | 25.09.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.64 |  |  |  | Ножницы 21,5 см |  |  |  |  | 30.07.2020 Договор №478833, счет-фактуры №1867 от 07.09.20г., №2314 от 12.10.20г. |  |  |  |  | 6 |  | 25.09.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.65 |  |  |  | Нож для шинковки овощей " SANTORI" |  |  |  |  | 30.07.2020 Договор №478833, счет-фактура №1867 от 07.09.20г. |  |  |  |  | 6 |  | 25.09.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.66 |  |  |  | Блюдо d=355мм Wilmax /3/12/ |  |  |  |  | 30.07.2020 Договор №478833, счет-фактура №1867 от 07.09.20г. |  |  |  |  | 30 |  | 25.09.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.67 |  |  |  | Кисть конд натур щетина 40 мм |  |  |  |  | 30.07.2020 Договор №478833, счет-фактура №1781 от 18.08.20г. |  |  |  |  | 6 |  | 25.09.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. |  |  |  | Закупка программного и методического обеспечения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 |  |  |  | ПО Microsoft WINHOME 10 RUS OLV NL Each Acdmc Legalization GetGenuine Legalization |  |  |  |  | 06.04.2020№442196,Акт приемки-перед. №256 29.04.2020 |  |  |  |  | 1 |  | 25.09.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2 |  |  |  | ПО Microsoft WinPro 10 RUS Upgrd OLV NL Each Acdmc AP |  |  |  |  | 06.04.2020№442196,Акт приемки-перед. №256 29.04.2020 |  |  |  |  | 1 |  | 25.09.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.3 |  |  |  | ПО Microsoft OfficeProPlus 2019 RUS OLV NL Each Acdmc AP |  |  |  |  | 06.04.2020№442196,Акт приемки-перед. №256 29.04.2020 |  |  |  |  | 2 |  | 25.09.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. |  |  |  | Модернизация / ремонт Общая сумма капитального ремонта для 5 мастерских ГБПОУ «Волгоградский колледж ресторанного сервиса и торговли» составила 8 500 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1 |  |  |  | Капитальный ремонт помещений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Группа мероприятий 2. Внедрение современных технологий электронного обучения и ДОТ при реализации основных профессиональных образовательных программ, программ профессионального обучения и дополнительных профессиональных программ, в том числе на основе сетевой формы реализации образовательных программ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. |  | Применение ДОТ платформы Moodle (Портал дистанционной поддержки образовательного процесса колледжа , |  |  |  | Средством подготовки учебных занятий педагогов к проведению обучения в дистанционной форме является электронный портал дистанционной поддержки образовательного процесса на платформе Moodle, где представлены обучающие и методические материалы, задания и дополнительные информационные материалы. Педагоги и студенты имеют доступ к личным кабинетам через индивидуальные пароли и логины. Общее число пользователей зарегистрированных в платформе - 842 человека, в том числе: - преподавателей -59 человек -сотрудников административно-управленческого состава – 6 человек - студентов – 712 человек - слушателей курсов повышения квалификации – 65 человек (ДПО) 2. Общее количество дисциплин (модулей) – 201 курс. |  |  |  |  |  |  |  | Доступ осуществляется с главной страницы официального сайта колледжа http://www.vcrst.ru/. Прямой доступ по ссылке http://www.vcrst.com.ru/ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Группа мероприятий 3. Внедрение современных технологий оценки качества подготовки выпускников основных профессиональных образовательных программ, программ профессионального обучения и дополнительных профессиональных программ на основе демонстрационного экзамена. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ` |  |  |  | Демонстрационный экзамен по компетенции "Поварское дело" (С1-21 декабря, группа Т-197), промежуточная аттестация по ПМ 07 "Повар" |  |  |  |  | Протокол |  |  |  |  |  |  | Сроки выполнения с 21.12.2020 по25.12.2020. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. |  |  |  | Демонстрационный экзамен по компетенции «Поварское дело», в рамках проекта федеральной программы обучения лиц, пострадавших от последствий распространения новой короновирусной инфекции. |  |  |  |  | Приказ от09.11.2020 №300-с Приказ от 05.11.2020№ 293-с Приказ от 27.10.2020 №280-с Приказ от 02.11.2020 №288-с Протокол №32 Протокол №37 |  |  |  |  |  |  | Сроки выполнения с 12.12.2020 по 17.12.202 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Группа мероприятий 4. Расширение портфеля актуальных программ профессионального обучения и дополнительного профессионального образования (в том числе с применением электронного обучения и ДОТ) по востребованным, новым и перспективным профессиям и специальностям и в соответствии с приоритетами, обозначенными в стратегии регионального развития. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. |  |  |  | «Поварское и кондитерское дело», 19.02.10 «Технология продукции общественного питания» (рабочая программа профессионального модуля ПМ07 «Выполнение работ по профессии «Повар», 518 часов) |  |  |  |  | Согласована работодателем ООО Зельгросс от 9 июня 2020г. Утверждена директором от 9 июня 2020г., протокол от 22.05.2020г. |  |  |  |  | Сведения о подготовке и проведении, официальный сайт колледжа http://www.vcrst.com.ru/ |  | Сроки выполнения с 01.09.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2. |  |  |  | Выполнение работ по рабочей профессии «Повар 3 разряда» 888ч |  |  |  |  | Согласована работодателем ООО Зельгросс от 9 июня 2020г. Утверждена директором от 9 июня 2020г., |  |  |  |  | Сведения о подготовке и проведении, официальный сайт колледжа http://www.vcrst.com.ru/ |  | Сроки выполнения с 01.09.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3 |  |  |  | Программа профессиональной подготовки «Обвальщик мяса», 144 ч. |  |  |  |  | Рабочая программа, протокол кафедры профессионального цикла № 10 от 22.05.2020, утверждена директором |  |  |  |  | Сведения о подготовке и проведении, официальный сайт колледжа http://www.vcrst.com.ru/ |  | Сроки выполнения с 01.09.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4 |  |  |  | ДПО ПП «Обвальщик мяса», 144 |  |  |  |  | Согласована работадателем ООО Зельгросс от 9 июня 2020г. Утверждена директором от 9 июня 2020г., протокол №10от 22.05.2020г. |  |  |  |  | Сведения о подготовке и проведении, официальный сайт колледжа http://www.vcrst.com.ru/ |  | Сроки выполнения с 01.09.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.5 |  |  |  | ДПО ПК «Повар 5 разряда», 144 |  |  |  |  | Согласована работадателем ООО Зельгросс от 9 июня 2020г. Утверждена директором от 9 июня 2020г., протокол №10 от 22.05.2020г. |  |  |  |  | Сведения о подготовке и проведении, официальный сайт колледжа http://www.vcrst.com.ru/ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.6 |  |  |  | ДПО ПК «Повар 4 разряда», 144 |  |  |  |  | Согласована работадателем ООО Зельгросс от 20 июня 2020г. Утверждена директором от 9 июня 2020г., протокол №10 от 22.05.2020г. |  |  |  |  | Сведения о подготовке и проведении, официальный сайт колледжа http://www.vcrst.com.ru/ |  | Сроки выполнения с 01.09.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.7 |  |  |  | ДПО ПК «Повар Су-Шеф», 20 |  |  |  |  | Согласована работадателем ООО Зельгросс от 9июня 2020г. Утверждена директором от 9 июня 2020г., протокол №10 от 22.05.2020г. |  |  |  |  | Сведения о подготовке и проведении, официальный сайт колледжа http://www.vcrst.com.ru/ |  | Сроки выполнения с 01.09.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.8 |  |  |  | ДПО ПК «ХАССП», 72 |  |  |  |  | Согласована работадателем ООО Зельгросс от 9июня 2020г. Утверждена директором от 9 июня 2020г., протокол №10 от 22.05.2020г. |  |  |  |  | Сведения о подготовке и проведении, официальный сайт колледжа http://www.vcrst.com.ru/ |  | Сроки выполнения с 01.09.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.9 |  |  |  | 110+ ПО ПК Поварсктьое дело 144ч |  |  |  |  | Утверждена директором от 25 октября 2020г., протокол №2 от 26.11.2020г |  |  |  |  | Сведения о подготовке и проведении, официальный сайт колледжа http://www.vcrst.com.ru/ |  | Сроки выполнения с 01.09.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.10 |  |  |  | 110+ ПО ПП Поварсктьое дело 144ч |  |  |  |  | Утверждена директором от 25 октября 2020г., протокол №2 от 26.11.2020г |  |  |  |  | Сведения о подготовке и проведении, официальный сайт колледжа http://www.vcrst.com.ru/ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.11 |  |  |  | ДПО ПК «Повар 5 разряда», 20 ч |  |  |  |  | Согласована работадателем ООО Зельгросс от 9июня 2020г. Утверждена директором от 9 июня 2020г., протокол №10 от 22.05.2020г. |  |  |  |  | Сведения о подготовке и проведении, официальный сайт колледжа http://www.vcrst.com.ru/ |  | Сроки выполнения с 01.09.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.12 |  |  |  | ДПО ПК «Повар», 20 ч |  |  |  |  | Согласована работадателем ООО Зельгросс от 9июня 2020г. Утверждена директором от 9 июня 2020г., протокол №10 от 22.05.2020г. |  |  |  |  | Сведения о подготовке и проведении, официальный сайт колледжа http://www.vcrst.com.ru/ |  | Сроки выполнения с 01.09.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.13 |  |  |  | Программа «Школа юного повара», 72 ч |  |  |  |  | Согласована работадателем ООО Зельгросс от 9июня 2020г. Утверждена директором от 9 июня 2020г., протокол №10 от 22.05.2020г. |  |  |  |  | Сведения о подготовке и проведении, официальный сайт колледжа http://www.vcrst.com.ru/ |  | Сроки выполнения с 01.09.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.14 |  |  |  | ДПО ПК «Повар (приготовление пиццы)», 30 |  |  |  |  | Согласована работадателем ООО Зельгросс от 9июня 2020г. Утверждена директором от 9 июня 2020г., протокол №10 от 22.05.2020г. |  |  |  |  | Сведения о подготовке и проведении, официальный сайт колледжа http://www.vcrst.com.ru/ |  | Сроки выполнения с 01.09.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.15 |  |  |  | ДПО ПК «Повар (приготовление пасты)», 30 |  |  |  |  | Согласована работадателем ООО Зельгросс от 9июня 2020г. Утверждена директором от 9 июня 2020г., протокол №10 от 22.05.2020г. |  |  |  |  | Сведения о подготовке и проведении, официальный сайт колледжа http://www.vcrst.com.ru/ |  | Сроки выполнения с 01.09.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.16 |  |  |  | ДПО ПК «Повар суши», 30 |  |  |  |  | Согласована работадателем ООО Зельгросс от 9июня 2020г. Утверждена директором от 9 июня 2020г., протокол №10 от 22.05.2020г. |  |  |  |  | Сведения о подготовке и проведении, официальный сайт колледжа http://www.vcrst.com.ru/ |  | Сроки выполнения с 01.09.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.17 |  |  |  | ДПО ПК «Повар паназиатской кухни», 30 |  |  |  |  | Согласована работадателем ООО Зельгросс от 9июня 2020г. Утверждена директором от 9 июня 2020г., протокол №10 от 22.05.2020г. |  |  |  |  | Сведения о подготовке и проведении, официальный сайт колледжа http://www.vcrst.com.ru/ |  | Сроки выполнения с 01.09.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.18 |  |  |  | ДПО ПК «Карвинг», 30 |  |  |  |  | Согласована работадателем ООО Зельгросс от 9июня 2020г. Утверждена директором от 9 июня 2020г., протокол №10 от 22.05.2020г. |  |  |  |  | Сведения о подготовке и проведении, официальный сайт колледжа http://www.vcrst.com.ru/ |  | Сроки выполнения с 01.09.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.19 |  |  |  | ДПО ПК «Повар детского и диетического питания», 72 |  |  |  |  | Согласована работадателем ООО Зельгросс от 9июня 2020г. Утверждена директором от 9 июня 2020г., протокол №10 от 22.05.2020г. |  |  |  |  | Сведения о подготовке и проведении, официальный сайт колледжа http://www.vcrst.com.ru/ |  | Сроки выполнения с 01.09.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.20 |  |  |  | ДПО ПК «Шеф повар», 144 |  |  |  |  | Согласована работадателем ООО Зельгросс от 9июня 2020г. Утверждена директором от 9 июня 2020г., протокол №10 от 22.05.2020г. |  |  |  |  | Сведения о подготовке и проведении, официальный сайт колледжа http://www.vcrst.com.ru/ |  | Сроки выполнения с 01.09.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Группа мероприятий 5. Разработка и реализация программ переподготовки и повышения квалификации педагогических кадров и мастеров производственного обучения по внедрению современных программ и технологий обучения (в том числе сетевой формы реализации образовательных программ с применением электронного обучения и ДОТ). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. |  |  |  | Программа ДПО «Паназиатская кухня» педагоги. |  |  |  |  | Согласована работадателем ООО Царицынский комбинат от 28.08.2020г. Утверждена директором от 28.08.2020г., протокол №1 от 26.08.2020г |  |  |  |  | Сведения о подготовке и проведении, официальный сайт колледжа http://www.vcrst.com.ru/ |  | Сроки выполнения с 01.09.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2. |  |  |  | Программа ДПО «Повар суши» педогоги. |  |  |  |  | Согласована работадателем ООО Царицынский комбинат от 28.08.2020г. Утверждена директором от 28.08.2020г., протокол №1 от 26.08.2020г |  |  |  |  | Сведения о подготовке и проведении, официальный сайт колледжа http://www.vcrst.com.ru/ |  | Сроки выполнения с 01.09.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Группа мероприятий 6. Организация повышения квалификации сотрудников, занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы мастерских и сертификация на присвоения статуса эксперта с правом оценки демонстрационного экзамена. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. |  |  |  | Повышение квалификации сотрудников, занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы мастерской |  |  |  |  | Одинцова Э.А «Практика и методика подготовки кадров по профессии (специальности)«Повар-кондитер» с учетом стандарта WSR по компетенции «Поварское дело» Саламатова А.К Удостоверение о повышении квалификации 000058/06 «Практика и методики подготовки кадров с учетом стандартов WS в компетенции «Поварское дело». |  |  |  |  | Отчет о повышении квалификации сотрудников по компетенции «Поварское дело» |  | Удостоверение, приложенное в электронном виде |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2. |  |  |  | Сертификация сотрудников, занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы мастерской на присвоения статуса эксперта с правом оценки демонстрационного экзамена |  |  |  |  | Шор М.П. №№0000008931 Одинцова Э.А №0000008921 Саламатова А.К.№0000004438 Шефер Н.А. №0000008929 Хоботова Н.Н.№0000008926 Иванюк№№0000008915 |  |  |  |  | Отчет о повышении квалификации сотрудников по компетенции «Поварское дело» |  | Удостоверение приложенное в электронном виде |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  | Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации «Организация дистанционного обучения и создание электронных ресурсов на платформе LMS Moodle», 72ч. |  |  |  |  | Одинцова Э.А. Шор М.П. Шефер Н.А. Хоботова Н.Н. Саламатова А.К. Черницова Л.В. |  |  |  |  | Отчет о повышении квалификации сотрудников по компетенции «Поварское дело» |  | Удостоверение приложенное в электронном виде |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мастерская № 2: Ресторанный сервис (указать компетенцию) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Группа мероприятий 1. Создание мастерских по приоритетной группе компетенций, в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  |  |  | Закупка учебно-лабораторного оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. |  |  |  | Стул складной |  |  |  |  | 23.07.2020 Контракт №475816, накладная №41 от 02.09.2020 | 26 |  |  |  |  |  |  | 25.09.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2. |  |  |  | Ложка д/соуса |  |  |  |  | 15.07.2020 Договор № 467410, счет-фактура №1782 от 21.08.2020 | 10 |  |  |  |  |  |  | 25.09.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3 |  |  |  | Плитка туристическая |  |  |  |  | 31.07.2020 Договор №3, накладная №УТ-2558 от 04.09.2020 | 2 |  |  |  |  |  |  | 25.09.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.4 |  |  |  | соковыжималка Rotel Juice Master Professional Model 42.8 |  |  |  |  | 04.06.2020 Контракт № 2613, накладная № УТ-1090004 от 01.09.2020 | 1 |  |  |  |  |  |  | 25.09.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.5 |  |  |  | мойка для бармена (для рабочих мест бармена, бариста) |  |  |  |  | 27.07.2020 Контракт №477421, накладная №УТ-2223 от 11.08.2020 | 4 |  |  |  |  |  |  | 25.09.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.6 |  |  |  | Мягкая раздвижная перегородка 6120*2942 |  |  |  |  | 31.07.2020 Контракт № 233-07-2020, накладная №337 от 02.09.2020 | 1 |  |  |  |  |  |  | 25.09.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.7 |  |  |  | Мягкая раздвижная перегородка 6185*2950 |  |  |  |  | 31.07.2020 Контракт № 233-07-2020, накладная №337 от 02.09.2020 | 1 |  |  |  |  |  |  | 25.09.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.8 |  |  |  | Гладильная система в комплекте (парогенератор+доска) |  |  |  |  | 28.07.2020 Контракт №478564, накладная №93 от 31.09.2020 | 2 |  |  |  |  |  |  | 25.09.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.9 |  |  |  | Запираемый шкафчик |  |  |  |  | 23.07.2020 Контракт №475810, накладная №42 от 02.09.2020 | 2 |  |  |  |  |  |  | 25.09.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.10 |  |  |  | Тележка кухонная (официанта) |  |  |  |  | 27.07.2020 Контракт №477418, накладная №УТ-2222 от 11.08.2020 | 2 |  |  |  |  |  |  | 25.09.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.11 |  |  |  | Шпилька стеллаж передвижной |  |  |  |  | 18.05.2020 Контракт №14907, накладная УТ-2015 от 18.09.2020 | 1 |  |  |  |  |  |  | 25.09.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.12 |  |  |  | зонт вытяжной пристенный с фильтрами 1100*1200*400 |  |  |  |  | 18.05.2020 Контракт №14907, накладная УТ-2015 от 18.09.2020 | 1 |  |  |  |  |  |  | 25.09.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.13 |  |  |  | Стол с ванной моечной |  |  |  |  | 18.05.2020 Контракт №14907, накладная УТ-2015 от 18.09.2020 | 1 |  |  |  |  |  |  | 25.09.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.14 |  |  |  | Машина посудомоечная Smeg UD503D |  |  |  |  | 04.06.2020 Контракт № 2613, накладная № УТ-1090004 от 01.09.2020 | 1 |  |  |  |  |  |  | 25.09.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.15 |  |  |  | подставка под посудомоечную машину |  |  |  |  | 18.05.2020 Контракт №14907, накладная УТ-2015 от 18.09.2020 | 1 |  |  |  |  |  |  | 25.09.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.16 |  |  |  | Ледогенератор HOSHIZAKI IM-45CNE |  |  |  |  | 04.06.2020 Контракт № 2613, накладная № УТ-1090004 от 01.09.2020 | 1 |  |  |  |  |  |  | 25.09.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.17 |  |  |  | Ванна моечная 2-х секционная |  |  |  |  | 18.05.2020 Контракт №14907, накладная УТ-2015 от 18.09.2020 | 1 |  |  |  |  |  |  | 25.09.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.18 |  |  |  | Стеллаж нерж., 1300х700х2000 нерж. уголок, 4 полки, между полками расстояние 500 |  |  |  |  | 18.05.2020 Контракт №14907, накладная УТ-2015 от 18.09.2020 | 2 |  |  |  |  |  |  | 25.09.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.19 |  |  |  | Стеллаж 4 полки нерж., 1000х700х2000, нерж. уголок, между полками расстояние 500 |  |  |  |  | 18.05.2020 Контракт №14907, накладная УТ-2015 от 18.09.2020 | 2 |  |  |  |  |  |  | 25.09.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.20 |  |  |  | Стеллаж 4 полки нерж., 700х700х2000, нерж. уголок, между полками расстояние 500 |  |  |  |  | 18.05.2020 Контракт №14907, накладная УТ-2015 от 18.09.2020 | 1 |  |  |  |  |  |  | 25.09.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.21 |  |  |  | подставка под плиту индукционную |  |  |  |  | 18.05.2020 Контракт №14907, накладная УТ-2015 от 18.09.2020 | 1 |  |  |  |  |  |  | 25.09.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.22 |  |  |  | Подогреватель блюд Hurakan |  |  |  |  | 04.06.2020 Контракт № 2613, накладная № УТ-1090004 от 01.09.2020 | 1 |  |  |  |  |  |  | 25.09.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.23 |  |  |  | Пароконвектомат Electrolux SkyLine Premiums 229720 6GN1/1 |  |  |  |  | 04.06.2020 Контракт № 2613, накладная № УТ-1090004 от 01.09.2020 | 1 |  |  |  |  |  |  | 25.09.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.24 |  |  |  | Стол тумба 1800*800*850 мм |  |  |  |  | 18.05.2020 Контракт №14907, накладная УТ-2015 от 18.09.2020 | 2 |  |  |  |  |  |  | 25.09.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.25 |  |  |  | зонт вытяжной пристенный с фильтрами 1200*800*400 |  |  |  |  | 18.05.2020 Контракт №14907, накладная УТ-2015 от 18.09.2020 | 1 |  |  |  |  |  |  | 25.09.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.26 |  |  |  | Водоумягчитель DVA 16 |  |  |  |  | 05.06.2020 Контракт №463936, накладная № УТ-1695 от 23.06.2020 | 3 |  |  |  |  |  |  | 25.09.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.27 |  |  |  | зонт вытяжной пристенный с фильтрами 800*1000*400 |  |  |  |  | 18.05.2020 Контракт №14907, накладная УТ-2015 от 18.09.2020 | 1 |  |  |  |  |  |  | 25.09.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.28 |  |  |  | подставка под пароконвектомат |  |  |  |  | 18.05.2020 Контракт №14907, накладная УТ-2015 от 18.09.2020 | 1 |  |  |  |  |  |  | 25.09.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.29 |  |  |  | Водоногреватель накопительный 100 л (NTS 100) |  |  |  |  | 27.07.2020 Контракт №477466, накладная № УТ-2224 от 11.08.2020 | 2 |  |  |  |  |  |  | 25.09.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.30 |  |  |  | Водоногреватель накопительный 50 л (NTS 50) |  |  |  |  | 27.07.2020 Контракт №477466, накладная № УТ-2224 от 11.08.2020 | 1 |  |  |  |  |  |  | 25.09.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.31 |  |  |  | Кулер с питьевой водой (без охлаждения, 700 Вт) |  |  |  |  | 29.07.2020 Контракт № 478568, счет-фактура№ 1780 от 10.08.2020 | 1 |  |  |  |  |  |  | 25.09.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.32 |  |  |  | Поднос круглый |  |  |  |  | 15.07.2020 Договор № 467410, счет-фактура №1782 от 21.08.2020 | 2 |  |  |  |  |  |  | 25.09.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.33 |  |  |  | Облучатель бактерицидный ОБН-150 (2 лампы) |  |  |  |  | 21.08.2020 Контракт № 623310, накладная УТ-2406 от27.08.2020 | 8 |  |  |  |  |  |  | 25.09.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.34 |  |  |  | Ловушка для насекомых Airhot IK-40W |  |  |  |  | 21.08.2020 Контракт № 623310, накладная УТ-2406 от27.08.2020 | 3 |  |  |  |  |  |  | 25.09.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.35 |  |  |  | Телевизор для визуализации Samsung HG43EJ690U 43 черный |  |  |  |  | 09.04.2020.Контракт №447934, накладная №Tr051398 от 22.05.2020 | 1 |  |  |  |  |  |  | 25.09.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.36 |  |  |  | ноутбук (интернет/WiFi) Dell Vostro 3590/3590-7612/Dell Vostro 3590 15.6 (1920*1080 (матовый)/Intel Core i5 10210u(1.6 Ghz)/8192Mb/256 SSD Gb/noDVD/Int:Intel UHD Graphics 620/Cam/BT/WiFi/42WHr/war1y/1.99kg/black/W10Pro) |  |  |  |  | 20.07.2020 Контракт №459613, накладная УТ-46 от 04.08.2020 | 2 |  |  |  |  |  |  | 25.09.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.37 |  |  |  | МФУ лазерный HP LaserJet Pro M227 (sdn (G3Q74A) A4 Duplex Net белый) |  |  |  |  | 20.03.2020 Контракт №437670, накладная № УТ-20 от 08.04.2020 | 1 |  |  |  |  |  |  | 25.09.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.38 |  |  |  | Проектор Benq LW720 |  |  |  |  | 29.05.2020 Контракт №460865, накладная №47 от 16.06.2020 | 1 |  |  |  |  |  |  | 25.09.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.39 |  |  |  | Экран для проектора Lumien Master Control 153×203 Matte White FiberGlass LMC-100108 |  |  |  |  | 29.05.2020 Контракт №460865, накладная №47 от 16.06.2020 | 1 |  |  |  |  |  |  | 25.09.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.40 |  |  |  | Стол письменный эргономичный "Канц" правый |  |  |  |  | 27.07.2020 Контракт №477409, накладная № Т000000259 от 25.08.2020 | 1 |  |  |  |  |  |  | 25.09.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.41 |  |  |  | кресло офисное (с подлокотниками) |  |  |  |  | 27.07.2020 Контракт №477409, накладная № Т000000259 от 25.08.2020 | 2 |  |  |  |  |  |  | 25.09.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.42 |  |  |  | ИБП POWERCOM Raptor RPT-600A |  |  |  |  | 25.05.2020 Контракт №459611, накладная №63 от 02.06.2020 | 1 |  |  |  |  |  |  | 25.09.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.43 |  |  |  | IP видеокамера: 5 МП IP камера SVI-D353 VM SD SL |  |  |  |  | 26.03.2020 Контракт №438015, накладная №ВО184 от 15.04.2020 | 10 |  |  |  |  |  |  | 25.09.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.44 |  |  |  | IP видеокамера: SVI-D223A 2 MП 2.8 мм SD |  |  |  |  | 26.03.2020 Контракт №438015, накладная №ВО184 от 15.04.2020 | 1 |  |  |  |  |  |  | 25.09.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.45 |  |  |  | 8 портовый PoE-коммутатор с 2-мя портами uplink: SVB-408PC |  |  |  |  | 26.03.2020 Контракт №438015, накладная №ВО184 от 15.04.2020 | 1 |  |  |  |  |  |  | 25.09.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.46 |  |  |  | Жесткий диск: WD 1 TB Purple (WD10PURZ) |  |  |  |  | 26.03.2020 Контракт №438015, накладная №ВО184 от 15.04.2020 | 1 |  |  |  |  |  |  | 25.09.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.47 |  |  |  | Кабель HDMI 1.4, A-A (вилка, 20 м) |  |  |  |  | 26.03.2020 Контракт №438015, накладная №ВО184 от 15.04.2020 | 1 |  |  |  |  |  |  | 25.09.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.48 |  |  |  | Кабель UTP для внутренней прокладки: NKL 4100 A-xx |  |  |  |  | 26.03.2020 Контракт №438015, накладная №ВО184 от 15.04.2020 | 2 |  |  |  |  |  |  | 25.09.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.49 |  |  |  | RJ-45 джек (8 Р8С) экранизированный |  |  |  |  | 26.03.2020 Контракт №438015, накладная №ВО184 от 15.04.2020 | 40 |  |  |  |  |  |  | 25.09.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.50 |  |  |  | Кронштейн для телевизора Ultramounts UM 869 черный 23 “-55” |  |  |  |  | 26.03.2020 Контракт №438015, накладная №ВО184 от 15.04.2020 | 1 |  |  |  |  |  |  | 25.09.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.51 |  |  |  | IP Видеорегистратор: SVN-8125 |  |  |  |  | 26.03.2020 Контракт №438015, накладная №ВО184 от 15.04.2020 | 1 |  |  |  |  |  |  | 25.09.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.52 |  |  |  | Коммутатор D-Link DGS-1016C/B1A, 24G неуправляемый |  |  |  |  | 09.04.2020.Контракт №447934, накладная №Tr051398 от 22.05.2020 | 1 |  |  |  |  |  |  | 25.09.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.53 |  |  |  | Колонки SVEN 470, 2.0 чер |  |  |  |  | 23.07.2020 Контракт №476230, накладная №59 от 31.07.2020 | 1 |  |  |  |  |  |  | 25.09.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 |  |  |  | Закупка учебно-производственного оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ИЛ к аккредитации ЦПДЭ |  |  |  |
| 1.2.1 |  |  |  | Барный органайзер (Подставка барная для салфеток и украшений) |  |  |  |  | 15.07.2020 Договор № 467410, счет-фактура №1815 от 07.09.2020 | 2 |  |  |  |  |  |  | 25.09.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2 |  |  |  | Совок для льда |  |  |  |  | 15.07.2020 Договор № 467410, счет-фактура №1782 от 21.08.2020 | 2 |  |  |  |  |  |  | 25.09.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.3 |  |  |  | Мельница для льда |  |  |  |  | 15.07.2020 Договор № 467410, счет-фактура №1782 от 21.08.2020 | 2 |  |  |  |  |  |  | 25.09.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.4 |  |  |  | Щипцы для льда |  |  |  |  | 15.07.2020 Договор № 467410, счет-фактура №1782 от 21.08.2020 | 2 |  |  |  |  |  |  | 25.09.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.5 |  |  |  | Доска разделочная белая (Доска барная 30*20 см LQ-NEW) |  |  |  |  | 15.07.2020 Договор № 467410, счет-фактура №1782 от 21.08.2020 | 4 |  |  |  |  |  |  | 25.09.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.6 |  |  |  | Барный поднос D=275 (поднос круглый прорез. D=27.5 см) |  |  |  |  | 15.07.2020 Договор № 467410, счет-фактура №1782 от 21.08.2020 | 3 |  |  |  |  |  |  | 25.09.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.7 |  |  |  | Кулер для льда (Ведро для шампанского d-22 см) |  |  |  |  | 15.07.2020 Договор № 467410, счет-фактура №1782 от 21.08.2020 | 1 |  |  |  |  |  |  | 25.09.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.8 |  |  |  | Тарелка пирожковая (Тарелка мелкая d=16) |  |  |  |  | 15.07.2020 Договор № 467410, счет-фактура №1782 от 21.08.2020 | 20 |  |  |  |  |  |  | 25.09.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.9 |  |  |  | Барный нож (нож барменский с вилкой) |  |  |  |  | 15.07.2020 Договор № 467410, счет-фактура №1782 от 21.08.2020 | 2 |  |  |  |  |  |  | 25.09.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.10 |  |  |  | мадлер |  |  |  |  | 15.07.2020 Договор № 467410, счет-фактура №1782 от 21.08.2020 | 2 |  |  |  |  |  |  | 25.09.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.11 |  |  |  | Стакан д/шейкера «Бостон» |  |  |  |  | 15.07.2020 Договор № 467410, счет-фактура №1782 от 21.08.2020 | 2 |  |  |  |  |  |  | 25.09.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.12 |  |  |  | Стакан смесител. «Ресторан» |  |  |  |  | 15.07.2020 Договор № 467410, счет-фактура №1782 от 21.08.2020 | 2 |  |  |  |  |  |  | 25.09.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.13 |  |  |  | шейкер классический |  |  |  |  | 15.07.2020 Договор № 467410, счет-фактура №1782 от 21.08.2020 | 2 |  |  |  |  |  |  | 25.09.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.14 |  |  |  | стрейнер |  |  |  |  | 15.07.2020 Договор № 467410, счет-фактура №1782 от 21.08.2020 | 2 |  |  |  |  |  |  | 25.09.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.15 |  |  |  | гейзеры |  |  |  |  | 15.07.2020 Договор № 467410, счет-фактура №1782 от 21.08.2020 | 1 |  |  |  |  |  |  | 25.09.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.16 |  |  |  | Стрейнер д/джулепа |  |  |  |  | 15.07.2020 Договор № 467410, счет-фактура №1782 от 21.08.2020 | 1 |  |  |  |  |  |  | 25.09.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.17 |  |  |  | Сито (с пласт.ручкой антиприг.покр.) |  |  |  |  | 15.07.2020 Договор № 467410, счет-фактура №1782 от 21.08.2020 | 2 |  |  |  |  |  |  | 25.09.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.18 |  |  |  | Риммер соль-сахар (черный) |  |  |  |  | 15.07.2020 Договор № 467410, счет-фактура №1782 от 21.08.2020 | 1 |  |  |  |  |  |  | 25.09.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.19 |  |  |  | Кувшин для сока 125 мл (Графин "Флюид" 125 мл) |  |  |  |  | 15.07.2020 Договор № 467410, счет-фактура №1782 от 21.08.2020 | 8 |  |  |  |  |  |  | 25.09.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.20 |  |  |  | Кувшин для сока 250 мл (Графин "Флюид" 250 мл) |  |  |  |  | 15.07.2020 Договор № 467410, счет-фактура №1782 от 21.08.2020 | 8 |  |  |  |  |  |  | 25.09.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.21 |  |  |  | Графин 150 мл |  |  |  |  | 15.07.2020 Договор № 467410, счет-фактуры №1782 от 21.08.2020, №1815 от 07.09.2020 | 8 |  |  |  |  |  |  | 25.09.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.22 |  |  |  | Харикейн (бокал для Пино Колады) |  |  |  |  | 15.07.2020 Договор № 467410, счет-фактура №1782 от 21.08.2020 | 36 |  |  |  |  |  |  | 25.09.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.23 |  |  |  | Бокал для Мартини (коктейльная рюмка) |  |  |  |  | 15.07.2020 Договор № 467410, счет-фактура №1782 от 21.08.2020 | 36 |  |  |  |  |  |  | 25.09.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.24 |  |  |  | Стол (складной коктейльный) банкетный складной |  |  |  |  | 23.07.2020 Контракт №475810, накладная №42 от 02.09.2020 | 4 |  |  |  |  |  |  | 25.09.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.25 |  |  |  | Барные стулья |  |  |  |  | 23.07.2020 Контракт №475816, накладная №41 от 02.09.2020 | 4 |  |  |  |  |  |  | 25.09.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.26 |  |  |  | Ручник-салфетка |  |  |  |  | 15.04.2020 Договор №441445, товарная накладная №196 от 15.05.2020 | 4 |  |  |  |  |  |  | 25.09.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.27 |  |  |  | чехол для коктейльного стола |  |  |  |  | 15.04.2020 Договор №441445, товарная накладная № 213 от 15.05.2020 | 4 |  |  |  |  |  |  | 25.09.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.28 |  |  |  | Коврик д/темпера; |  |  |  |  | 15.07.2020 Договор № 467410, счет-фактура №1782 от 21.08.2020 | 1 |  |  |  |  |  |  | 25.09.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.29 |  |  |  | Кофейная ложка |  |  |  |  | 15.07.2020 Договор № 467410, счет-фактура №1782 от 21.08.2020 | 10 |  |  |  |  |  |  | 25.09.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.30 |  |  |  | Пара кофейная |  |  |  |  | 15.07.2020 Договор № 467410, счет-фактура №1782 от 21.08.2020 | 10 |  |  |  |  |  |  | 25.09.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.31 |  |  |  | Чайная пара 250 мл |  |  |  |  | 15.07.2020 Договор № 467410, счет-фактура №1782 от 21.08.2020 | 10 |  |  |  |  |  |  | 25.09.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.32 |  |  |  | Чайная пара (капучино) 200 мл |  |  |  |  | 15.07.2020 Договор № 467410, счет-фактура №1782 от 21.08.2020 | 10 |  |  |  |  |  |  | 25.09.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.33 |  |  |  | Ложка чайная |  |  |  |  | 15.07.2020 Договор № 467410, счет-фактура №1782 от 21.08.2020 | 10 |  |  |  |  |  |  | 25.09.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.34 |  |  |  | Пирожковая тарелка (Тарелка мелкая d=16) |  |  |  |  | 15.07.2020 Договор № 467410, счет-фактура №1782 от 21.08.2020 | 4 |  |  |  |  |  |  | 25.09.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.35 |  |  |  | Барный поднос D=275 (поднос круглый прорез. D=27.5 см) |  |  |  |  | 15.07.2020 Договор № 467410, счет-фактура №1782 от 21.08.2020 | 3 |  |  |  |  |  |  | 25.09.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.36 |  |  |  | Кофемашина Simonelli Appia Life compact GR 2 S 220 V black+economizer+hig |  |  |  |  | 04.06.2020 Контракт № 2613, накладная № УТ-30090005 от 30.09.2020 | 2 |  |  |  |  |  |  | 25.09.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.37 |  |  |  | Кофемолка Cunill Brasil Black |  |  |  |  | 04.06.2020 Контракт № 2613, накладная № УТ-1090004 от 01.09.2020 | 2 |  |  |  |  |  |  | 25.09.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.38 |  |  |  | Бокал для кофе по-ирландски (Irish) |  |  |  |  | 15.07.2020 Договор № 467410, счет-фактура №1782 от 21.08.2020 | 10 |  |  |  |  |  |  | 25.09.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.39 |  |  |  | Стол (складной коктейльный) банкетный складной |  |  |  |  | 23.07.2020 Контракт №475810, накладная №42 от 02.09.2020 | 2 |  |  |  |  |  |  | 25.09.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.40 |  |  |  | Барные стулья |  |  |  |  | 23.07.2020 Контракт №475816, накладная №41 от 02.09.2020 | 2 |  |  |  |  |  |  | 25.09.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.41 |  |  |  | Ручник-салфетка |  |  |  |  | 15.04.2020 Договор №441445, товарная накладная №196 от 15.05.2020 | 4 |  |  |  |  |  |  | 25.09.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.42 |  |  |  | чехол для коктейльного стола |  |  |  |  | 15.04.2020 Договор №441445, товарная накладная № 213 от 15.05.2020 | 2 |  |  |  |  |  |  | 25.09.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.43 |  |  |  | Стол для зоны бариста (Стол-тумба) |  |  |  |  | 18.05.2020 Контракт №14907, накладная УТ-2015 от 18.09.2020 | 2 |  |  |  |  |  |  | 25.09.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.44 |  |  |  | Темпер для кофе |  |  |  |  | 15.07.2020 Договор № 467410, счет-фактура №1782 от 21.08.2020 | 2 |  |  |  |  |  |  | 25.09.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.45 |  |  |  | Подставка для кулера (Подставка для ведра) |  |  |  |  | 15.07.2020 Договор № 467410, счет-фактура №1782 от 21.08.2020 | 6 |  |  |  |  |  |  | 25.09.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.46 |  |  |  | Разделочная доска зеленая |  |  |  |  | 10.08.2020 Договор № 379710 накладная № 2016 от 07.10.2020 | 6 |  |  |  |  |  |  | 25.09.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.47 |  |  |  | Разделочная доска белая |  |  |  |  | 10.08.2020 Договор № 379710 накладная № 2016 от 07.10.2020 | 6 |  |  |  |  |  |  | 25.09.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.48 |  |  |  | Металлический поднос круглый (d=30) |  |  |  |  | 15.07.2020 Договор № 467410, счет-фактура №1782 от 21.08.2020 | 6 |  |  |  |  |  |  | 25.09.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.49 |  |  |  | Олд Фэшн или рокс |  |  |  |  | 15.07.2020 Договор № 467410, счет-фактура №1782 от 21.08.2020 | 30 |  |  |  |  |  |  | 25.09.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.50 |  |  |  | Снифтер (бокал д/бренди) |  |  |  |  | 15.07.2020 Договор № 467410, счет-фактура №1782 от 21.08.2020 | 50 |  |  |  |  |  |  | 25.09.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.51 |  |  |  | Кофейная ложка |  |  |  |  | 15.07.2020 Договор № 467410, счет-фактура №1782 от 21.08.2020 | 30 |  |  |  |  |  |  | 25.09.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.52 |  |  |  | Ложка чайная |  |  |  |  | 15.07.2020 Договор № 467410, счет-фактура №1782 от 21.08.2020 | 50 |  |  |  |  |  |  | 25.09.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.53 |  |  |  | Пара кофейная |  |  |  |  | 15.07.2020 Договор № 467410, счет-фактура №1782 от 21.08.2020 | 30 |  |  |  |  |  |  | 25.09.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.54 |  |  |  | Молочник |  |  |  |  | 15.07.2020 Договор № 467410, счет-фактура №1782 от 21.08.2020 | 12 |  |  |  |  |  |  | 25.09.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.55 |  |  |  | Сахарница |  |  |  |  | 15.07.2020 Договор № 467410, счет-фактура №1782 от 21.08.2020 | 12 |  |  |  |  |  |  | 25.09.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.56 |  |  |  | Тарелка мелкая столовая (Тарелка мелкая d=28) |  |  |  |  | 15.07.2020 Договор № 467410, счет-фактура №1782 от 21.08.2020 | 100 |  |  |  |  |  |  | 25.09.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.57 |  |  |  | Тарелка закусочная (Тарелка мелкая d=20) |  |  |  |  | 15.07.2020 Договор № 467410, счет-фактура №1782 от 21.08.2020 | 100 |  |  |  |  |  |  | 25.09.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.58 |  |  |  | Тарелка десертная (Тарелка мелкая d=22,5) |  |  |  |  | 15.07.2020 Договор № 467410, счет-фактура №1782 от 21.08.2020 | 100 |  |  |  |  |  |  | 25.09.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.59 |  |  |  | Тарелка пирожковая (Тарелка мелкая d=16) |  |  |  |  | 15.07.2020 Договор № 467410, счет-фактура №1782 от 21.08.2020 | 76 |  |  |  |  |  |  | 25.09.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.60 |  |  |  | Тарелка глубокая 200 мл |  |  |  |  | 15.07.2020 Договор № 467410, счет-фактура №1782 от 21.08.2020 | 60 |  |  |  |  |  |  | 25.09.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.61 |  |  |  | Тарелка глубокая 500 мл |  |  |  |  | 15.07.2020 Договор № 467410, счет-фактура №1782 от 21.08.2020 | 100 |  |  |  |  |  |  | 25.09.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.62 |  |  |  | Чайная пара 250 мл |  |  |  |  | 15.07.2020 Договор № 467410, счет-фактура №1782 от 21.08.2020 | 30 |  |  |  |  |  |  | 25.09.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.63 |  |  |  | Чайная пара (капучино) 200 мл |  |  |  |  | 15.07.2020 Договор № 467410, счет-фактуры №1782 от 21.08.2020, №1815 от 07.09.2020 | 30 |  |  |  |  |  |  | 25.09.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.64 |  |  |  | Половник |  |  |  |  | 15.07.2020 Договор № 467410, счет-фактура №1815 от 07.09.2020 | 6 |  |  |  |  |  |  | 25.09.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.65 |  |  |  | нож для стейка |  |  |  |  | 15.07.2020 Договор № 467410, счет-фактура №1782 от 21.08.2020 | 60 |  |  |  |  |  |  | 25.09.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.66 |  |  |  | Вилка для стейка |  |  |  |  | 15.07.2020 Договор № 467410, счет-фактура №1782 от 21.08.2020 | 60 |  |  |  |  |  |  | 25.09.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.67 |  |  |  | Нож столовый |  |  |  |  | 15.07.2020 Договор № 467410, счет-фактура №1782 от 21.08.2020 | 100 |  |  |  |  |  |  | 25.09.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.68 |  |  |  | Нож десертный/закусочный |  |  |  |  | 15.07.2020 Договор № 467410, счет-фактура №1782 от 21.08.2020 | 100 |  |  |  |  |  |  | 25.09.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.69 |  |  |  | Нож д/рыбы |  |  |  |  | 15.07.2020 Договор № 467410, счет-фактура №1782 от 21.08.2020 | 60 |  |  |  |  |  |  | 25.09.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.70 |  |  |  | Вилка столовая |  |  |  |  | 15.07.2020 Договор № 467410, счет-фактура №1782 от 21.08.2020 | 100 |  |  |  |  |  |  | 25.09.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.71 |  |  |  | Вилка закусочная (Вилка десертная) |  |  |  |  | 15.07.2020 Договор № 467410, счет-фактура №1782 от 21.08.2020 | 100 |  |  |  |  |  |  | 25.09.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.72 |  |  |  | Вилка д/рыбы |  |  |  |  | 15.07.2020 Договор № 467410, счет-фактура №1782 от 21.08.2020 | 60 |  |  |  |  |  |  | 25.09.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.73 |  |  |  | Ложка столовая |  |  |  |  | 15.07.2020 Договор № 467410, счет-фактура №1782 от 21.08.2020 | 100 |  |  |  |  |  |  | 25.09.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.74 |  |  |  | Поднос прямоуг. |  |  |  |  | 15.07.2020 Договор № 467410, счет-фактура №1782 от 21.08.2020 | 6 |  |  |  |  |  |  | 25.09.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.75 |  |  |  | Ваза д/фруктов |  |  |  |  | 15.07.2020 Договор № 467410, счет-фактура №2315 от 12.10.2020 | 6 |  |  |  |  |  |  | 25.09.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.76 |  |  |  | Блюдо овальное |  |  |  |  | 15.07.2020 Договор № 467410, счет-фактура №1782 от 21.08.2020 | 6 |  |  |  |  |  |  | 25.09.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.77 |  |  |  | Декантер «Карафс» (декантер 1,5 л) |  |  |  |  | 15.07.2020 Договор № 467410, счет-фактура №1782 от 21.08.2020 | 2 |  |  |  |  |  |  | 25.09.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.78 |  |  |  | Подставка д/торта |  |  |  |  | 15.07.2020 Договор № 467410, счет-фактура №1782 от 21.08.2020 | 6 |  |  |  |  |  |  | 25.09.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.79 |  |  |  | Блюдо круглое б/борта |  |  |  |  | 15.07.2020 Договор № 467410, счет-фактура №1782 от 21.08.2020 | 6 |  |  |  |  |  |  | 25.09.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.80 |  |  |  | Кофейник |  |  |  |  | 15.07.2020 Договор № 467410, счет-фактура №1782 от 21.08.2020 | 12 |  |  |  |  |  |  | 25.09.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.81 |  |  |  | Чайник |  |  |  |  | 15.07.2020 Договор № 467410, счет-фактура №1782 от 21.08.2020 | 12 |  |  |  |  |  |  | 25.09.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.82 |  |  |  | Соусник |  |  |  |  | 15.07.2020 Договор № 467410, счет-фактуры №1782 от 21.08.2020, №1815 от 07.09.2020 | 12 |  |  |  |  |  |  | 25.09.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.83 |  |  |  | Корзина плетен. д/хлеба прям |  |  |  |  | 15.07.2020 Договор № 467410, счет-фактура №1782 от 21.08.2020 | 6 |  |  |  |  |  |  | 25.09.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.84 |  |  |  | Поднос овальный (Поднос стал. нерж., L=29, В=22 см) |  |  |  |  | 15.07.2020 Договор № 467410, счет-фактура №1815 от 07.09.2020 | 6 |  |  |  |  |  |  | 25.09.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.85 |  |  |  | Доска раздел. для сыра (Доска для пиццы дерев. D=25 см) |  |  |  |  | 15.07.2020 Договор № 467410, счет-фактура №1782 от 21.08.2020 | 6 |  |  |  |  |  |  | 25.09.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.86 |  |  |  | Ваза д/цветов |  |  |  |  | 15.07.2020 Договор № 467410, счет-фактура №1782 от 21.08.2020 | 12 |  |  |  |  |  |  | 25.09.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.87 |  |  |  | Бокал-флюте |  |  |  |  | 15.07.2020 Договор № 467410, счет-фактура №1782 от 21.08.2020 | 50 |  |  |  |  |  |  | 25.09.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.88 |  |  |  | Бокал д/вина (175 мл) |  |  |  |  | 15.07.2020 Договор № 467410, счет-фактура №1782 от 21.08.2020 | 50 |  |  |  |  |  |  | 25.09.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.89 |  |  |  | Бокал д/вина (220 мл) |  |  |  |  | 15.07.2020 Договор № 467410, счет-фактура №1782 от 21.08.2020 | 50 |  |  |  |  |  |  | 25.09.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.90 |  |  |  | Бокал д/вина (290 мл) |  |  |  |  | 15.07.2020 Договор № 467410, счет-фактура №1782 от 21.08.2020 | 50 |  |  |  |  |  |  | 25.09.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.91 |  |  |  | Стопка «Хот шот» |  |  |  |  | 15.07.2020 Договор № 467410, счет-фактура №1782 от 21.08.2020 | 60 |  |  |  |  |  |  | 25.09.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.92 |  |  |  | Рюмка |  |  |  |  | 15.07.2020 Договор № 467410, счет-фактура №1782 от 21.08.2020 | 50 |  |  |  |  |  |  | 25.09.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.93 |  |  |  | Геридон тележка (Тележка сервировочная по Типу обслуживания "Геридон") |  |  |  |  | 17.07.2020 Контракт №475814, накладная №УТ-2656 от 11.09.2020 | 6 |  |  |  |  |  |  | 25.09.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.94 |  |  |  | Нож для масла |  |  |  |  | 15.07.2020 Договор № 467410, счет-фактура №1782 от 21.08.2020 | 36 |  |  |  |  |  |  | 25.09.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.95 |  |  |  | Стеллаж 8 ячеек |  |  |  |  | 23.07.2020 Контракт №475810, накладная №42 от 02.09.2020 | 6 |  |  |  |  |  |  | 25.09.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.96 |  |  |  | Стеклянные миски Шефс 1,73 л (Салатники Шефс 1,73 л) |  |  |  |  | 15.07.2020 Договор № 467410, счет-фактура №1782 от 21.08.2020 | 25 |  |  |  |  |  |  | 25.09.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.97 |  |  |  | Стеклянные миски Шеф 0,13 л (икорница) |  |  |  |  | 15.07.2020 Договор № 467410, счет-фактура №1782 от 21.08.2020 | 25 |  |  |  |  |  |  | 25.09.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.98 |  |  |  | Соусник (разетка) |  |  |  |  | 15.07.2020 Договор № 467410, счет-фактура №1782 от 21.08.2020 | 30 |  |  |  |  |  |  | 25.09.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.99 |  |  |  | Бокал для кофе по-ирландски (Irish) |  |  |  |  | 15.07.2020 Договор № 467410, счет-фактура №1782 от 21.08.2020 | 20 |  |  |  |  |  |  | 25.09.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.100 |  |  |  | Стол (квадратный) банкетный складной |  |  |  |  | 23.07.2020 Контракт №475810, накладная №42 от 02.09.2020 | 12 |  |  |  |  |  |  | 25.09.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.101 |  |  |  | Стул складной |  |  |  |  | 23.07.2020 Контракт №475816, накладная №41 от 02.09.2020 | 36 |  |  |  |  |  |  | 25.09.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.102 |  |  |  | Стол (круглый) банкетный складной |  |  |  |  | 23.07.2020 Контракт №475810, накладная №42 от 02.09.2020 | 6 |  |  |  |  |  |  | 25.09.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.103 |  |  |  | Стол (прямоугольный) банкетный складной |  |  |  |  | 23.07.2020 Контракт №475810, накладная №42 от 02.09.2020 | 6 |  |  |  |  |  |  | 25.09.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.104 |  |  |  | Скатерть белая 2400*1500 |  |  |  |  | 15.04.2020 Договор №441445, товарная накладная №196 от 15.05.2020 | 10 |  |  |  |  |  |  | 25.09.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.105 |  |  |  | Скатерть белая круглая диаметр 2900 |  |  |  |  | 15.04.2020 Договор №441445, товарная накладная №196 от 15.05.2020 | 10 |  |  |  |  |  |  | 25.09.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.106 |  |  |  | Скатерть белая 2400*1400 |  |  |  |  | 15.04.2020 Договор №441445, товарная накладная №196 от 15.05.2020 | 6 |  |  |  |  |  |  | 25.09.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.107 |  |  |  | Скатерть белая 1600*1600 |  |  |  |  | 15.04.2020 Договор №441445, товарная накладная №196 от 15.05.2020 | 16 |  |  |  |  |  |  | 25.09.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.108 |  |  |  | Ручник-салфетка |  |  |  |  | 15.04.2020 Договор №441445, товарная накладная №196 от 15.05.2020 | 12 |  |  |  |  |  |  | 25.09.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.109 |  |  |  | чехол для стула |  |  |  |  | 15.04.2020 Договор №441445, товарная накладная № 213 от 15.05.2020 | 50 |  |  |  |  |  |  | 25.09.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.110 |  |  |  | Нарзанник двухступенч. |  |  |  |  | 15.07.2020 Договор № 467410, счет-фактура №1782 от 21.08.2020 | 2 |  |  |  |  |  |  | 25.09.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.111 |  |  |  | Ложка десертная |  |  |  |  | 15.07.2020 Договор № 467410, счет-фактура №1782 от 21.08.2020 | 100 |  |  |  |  |  |  | 25.09.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. |  |  |  | Закупка программного и методического обеспечения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 |  |  |  | ПО Microsoft WINHOME 10 RUS OLV NL Each Acdmc Legalization GetGenuine Legalization |  |  | 06.04.2020 Контракт №442196, Акт приемки |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 25.09.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2 |  |  |  | ПО Microsoft WinPro 10 RUS Upgrd OLV NL Each Acdmc AP |  |  | 06.04.2020 Контракт №442196, Акт приемки |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 25.09.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.3 |  |  |  | ПО Microsoft OfficeProPlus 2019 RUS OLV NL Each Acdmc AP |  |  | 06.04.2020 Контракт №442196, Акт приемки |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 25.09.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. |  |  |  | Модернизация / ремонт Общая сумма капитального ремонта для 5 мастерских ГБПОУ «Волгоградский колледж ресторанного сервиса и торговли» составила 8 500 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25.09.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Группа мероприятий 2. Внедрение современных технологий электронного обучения и ДОТ при реализации основных профессиональных образовательных программ, программ профессионального обучения и дополнительных профессиональных программ, в том числе на основе сетевой формы реализации образовательных программ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. |  |  |  | Применение ДОТ платформы Moodle (Портал дистанционной поддержки образовательного процесса колледжа, ссылка: http://www.vcrst.com.ru/) |  |  |  | Средством подготовки учебных занятий педагогов к проведению обучения в дистанционной форме является электронный портал дистанционной поддержки образовательного процесса на платформе Moodle, где представлены обучающие и методические материалы, задания и дополнительные информационные материалы. Педагоги и студенты имеют доступ к личным кабинетам через индивидуальные пароли и логины. Доступ осуществляется с главной страницы официального сайта колледжа http://www.vcrst.ru/. Прямой доступ по ссылке http://www.vcrst.com.ru/. |  |  | ссылка: http://www.vcrst.com.ru/ Общее число пользователей зарегистрированных в платформе - 842 человека, в том числе: - преподавателей -59 человек -сотрудников административно-управленческого состава – 6 человек - студентов – 712 человек - слушателей курсов повышения квалификации – 65 человек (ДПО) 2. Общее количество дисциплин (модулей) – 201 курс. |  |  |  |  |  | 01.09.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Группа мероприятий 3. Внедрение современных технологий оценки качества подготовки выпускников основных профессиональных образовательных программ, программ профессионального обучения и дополнительных профессиональных программ на основе демонстрационного экзамена. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. |  |  |  | Демонстрационный экзамен по компетенции "Ресторанный сервис" (С-1-21 декабря, группа О-38), промежуточная аттестация по ПМ 07 "Организация обслуживания в барах" |  |  |  | протокол в эл.виде |  |  | Итоговый отчет |  |  |  |  |  | 21-25 декабря |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. |  |  |  | Демонстрационный экзамен по основной программе профессионального обучения по профессии «11176 Бармен» профессиональная подготовка с учетом стандарта Ворлдскиллс по компетенции «Ресторанный сервис» |  |  |  | Приказы о зачислении слушателей: №229-с от 09.11.2020, № 293-с от 05.11.2020 (в эл.виде) ,протоколы |  |  | Итоговый отчет |  |  |  |  |  | 15-19 декабря |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3. |  |  |  | Демонстрационный экзамен по основной программе профессионального обучения по профессии «16399 Официант» профессиональная подготовка с учетом стандарта Ворлдскиллс по компетенции «Ресторанный сервис» |  |  |  | Приказ о зачислении: № 275-с от 26.10.2020, протоколы (в эл.виде) |  |  | Итоговый отчет |  |  |  |  |  | 15 декабря |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Группа мероприятий 4. Расширение портфеля актуальных программ профессионального обучения и дополнительного профессионального образования (в том числе с применением электронного обучения и ДОТ) по востребованным, новым и перспективным профессиям и специальностям и в соответствии с приоритетами, обозначенными в стратегии регионального развития. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. |  |  |  | Программа «11176 Бармен» профессиональная переподготовка с учетом стандарта Ворлдскиллс по компетенции «Ресторанный сервис», 144 ч |  |  |  | Рабочая программа, протокол кафедры профессионального цикла №2 от 26.09.2020, утверждена директором 23.10 .2020г. |  |  | Сведения о подготовке и проведении, официальный сайт колледжа http://www.vcrst.com.ru/ |  |  |  |  |  | 17 декабря 2020 г |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2. |  |  |  | программа «16399 Официант» профессиональная переподготовка с учетом стандарта Ворлдскиллс по компетенции «Ресторанный сервис», 144 ч |  |  |  | Рабочая программа, протокол кафедры профессионального цикла №2 от 26.09.2020, утверждена директором 23.10 .2020г. |  |  | Сведения о подготовке и проведении, официальный сайт колледжа http://www.vcrst.com.ru/ |  |  |  |  |  | 17 декабря 2020 г |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3 |  |  |  | программа ПК "Бариста", 54 ч |  |  |  | Рабочая программа, протокол кафедры профессионального цикла №10 от 22.05.2020, утверждена директором 09.06 .2020г. |  |  | Сведения о подготовке и проведении, официальный сайт колледжа |  |  |  |  |  | 1 сентября 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4 |  |  |  | Программа ПК «Официант», 20 ч |  |  |  | Рабочая программа, протокол кафедры профессионального цикла №10 от 22.05.2020, утверждена директором 09.06 .2020г. |  |  | Сведения о подготовке и проведении, официальный сайт колледжа http://www.vcrst.com.ru/ |  |  |  |  |  | 1 сентября 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.5 |  |  |  | Программа ПК «Основы работы сомелье», 20 ч |  |  |  | Рабочая программа, протокол кафедры профессионального цикла №10 от 22.05.2020, утверждена директором 09.06 .2020г. |  |  | Сведения о подготовке и проведении, официальный сайт колледжа http://www.vcrst.com.ru/ |  |  |  |  |  | 1 сентября 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.6 |  |  |  | Программа профессиональной подготовки «Сомелье», 160 ч |  |  |  | Рабочая программа, протокол кафедры профессионального цикла №10 от 22.05.2020, утверждена директором 09.06 .2020г. |  |  | Сведения о подготовке и проведении, официальный сайт колледжа http://www.vcrst.com.ru/ |  |  |  |  |  | 1 сентября 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.7 |  |  |  | ПМ.05 «Выполнение работ по профессии «Официант», 500 ч |  |  |  | Рабочая программа, протокол кафедры профессионального цикла №10 от 22.05.2020, утверждена директором 09.06 .2020г. |  |  | Сведения о подготовке и проведении, официальный сайт колледжа http://www.vcrst.com.ru/ |  |  |  |  |  | 1 сентября 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.8 |  |  |  | ПМ.07 «Организация обслуживания в баре» |  |  |  | Рабочая программа, протокол кафедры профессионального цикла №1 от 26.08.2020, утверждена директором 28.08 .2020г. |  |  | Сведения о подготовке и проведении, официальный сайт колледжа http://www.vcrst.com.ru/ |  |  |  |  |  | 1 сентября 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.9 |  |  |  | Программа профессиональной подготовки для лиц предпенсионного возраста по профессии «Бармен», 144 ч |  |  |  | Рабочая программа, протокол кафедры профессионального цикла №10 от 22.05.2020, утверждена директором 09.06 .2020г. |  |  | Сведения о подготовке и проведении, официальный сайт колледжа http://www.vcrst.com.ru/ |  |  |  |  |  | 1 сентября 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.10 |  |  |  | Программа профессиональной переподготовки «Менеджер ресторанной индустрии», 500 ч |  |  |  | Рабочая программа, протокол кафедры профессионального цикла №10 от 22.05.2020, утверждена директором 09.06 .2020г. |  |  | Сведения о подготовке и проведении, официальный сайт колледжа http://www.vcrst.com.ru/ |  |  |  |  |  | 1 сентября 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.11 |  |  |  | Программа профессиональной подготовки «Бармен», 160 ч |  |  |  | Рабочая программа, протокол кафедры профессионального цикла №10 от 22.05.2020, утверждена директором 09.06 .2020г. |  |  | Сведения о подготовке и проведении, официальный сайт колледжа http://www.vcrst.com.ru/ |  |  |  |  |  | 1 сентября 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.12 |  |  |  | Программа профессиональной пробы в рамках проекта ранней профессиональной ориентации учащихся 6-11 классов общеобразовательных организаций «Билет в будущее», 16 ч |  |  |  | Рабочая программа, протокол кафедры профессионального цикла №2 от 26.09.2020, утверждена директором 23.10 .2020г. |  |  | Сведения о подготовке и проведении, официальный сайт колледжа http://www.vcrst.com.ru/ |  |  |  |  |  | 1 сентября 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Группа мероприятий 5. Разработка и реализация программ переподготовки и повышения квалификации педагогических кадров и мастеров производственного обучения по внедрению современных программ и технологий обучения (в том числе сетевой формы реализации образовательных программ с применением электронного обучения и ДОТ). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. |  |  |  | Программа повышения квалификации для работников педагогической отрасли «Бариста», 16 ч |  |  |  | Рабочая программа, протокол кафедры профессионального цикла №2 от 26.09.2020, утверждена директором 23.10 .2020г. |  |  | Сведения о подготовке и проведении, официальный сайт колледжа http://www.vcrst.com.ru/ |  |  |  |  |  | 1 сентября 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Группа мероприятий 6. Организация повышения квалификации сотрудников, занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы мастерских и сертификация на присвоения статуса эксперта с правом оценки демонстрационного экзамена. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. |  |  |  | Повышение квалификации сотрудников, занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы мастерской |  |  |  | В эл. виде |  |  | Списки сотрудников с номерами удостоверений о повышении квалификации - Никитина Елена Александровна - Практика и методика подготовки кадров по профессии «Официант, бармен» с учетом стандарта WSR по компетенции «Ресторанный сервис» 23 сентября 2017 г., г. Красноярск, - «Содержательно-методические и технологические основы экспертирования конкурсов профессионального мастерства людей с инвалидностью» - Модели смешанного обучения и создание собственных электронных ресурсов для обучения в соответствии с требованиями ФГОС СПО - «Международные практики профессионального образования» на образовательной онлайн платформе SKLAD 15-29 июня 2020 г. - Козлова Оксана Николаевна – - «Международные практики профессионального образования» на образовательной онлайн платформе SKLAD 15-29 июня 2020 г. - Практика и методика реализации программ СПО с учетом спецификации стандартов WS по компетенции «Ресторанный сервис» г. Челябинск, Удостоверение 772410554757 -Программа повышения квалификации наставников по проведению рефлексии профессиональных проб и модели осознанности и целеустремленности у обучающихся 6-11 классов (Билет в будущее) 10.10.2020 - Иваненко Оксана Владимировна - Практика и методика подготовки кадров по профессии «Повар-кондитер» с учетом стандарта WSR по компетенции «Ресторанный сервис» 15-21 октября 2018 г., г. Челябинск - «Содержательно-методические и технологические основы экспертирования конкурсов профессионального мастерства людей с инвалидностью» - Международные практики профессионального образования» на образовательной онлайн платформе SKLAD 15-29 июня 2020 г. - Модели смешанного обучения и создание собственных электронных ресурсов для обучения в соответствии с требованиями ФГОС СПО - Программа повышения квалификация наставников по проведению рефлексии профессиональных проб и модели осознанности и целеустремленности у обучающихся 6-11 классов (Билет в будущее) - Зрянина Оксана Сергеевна - «Содержательно-методические и технологические основы экспертирования конкурсов профессионального мастерства людей с инвалидностью» - «Международные практики профессионального образования» на образовательной онлайн платформе SKLAD 15-29 июня 2020 г. - Модели смешанного обучения и создание собственных электронных ресурсов для обучения в соответствии с требованиями ФГОС СПО |  |  |  |  |  | 2018 2019 2020 2020 2020 2019 2020 2020 2019 2020 2020 2018 2019 2020 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2. |  |  |  | Сертификация сотрудников, занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы мастерской на присвоения статуса эксперта с правом оценки демонстрационного экзамена |  |  |  | В эл. виде |  |  | - Никитина Елена Александровна Свидетельство на право проведения чемпионата по стандартам WS в рамках своего региона №0000004435, дата выдачи 04.03.20 г. (на 2 года) - Иваненко Оксана Владимировна Свидетельство на право проведения чемпионата по стандартам WS в рамках своего региона №0000008917, дата выдачи 29.10.19 г. (на 2 года) - Зрянина Оксана Сергеевна Свидетельство на право проведения чемпионата по стандартам WS в рамках своего региона №0000008913, дата выдачи 29.10.19 г. (на 2 года) - Козлова Оксана Николаевна Свидетельство на право проведения чемпионатов WS в компетенции «Ресторанный сервис» № 0000009063, дата выдачи 04.11.2019 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мастерская № 3: Кондитерское дело |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Группа мероприятий 1. Создание мастерских по приоритетной группе компетенций, в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  |  | Закупка учебно-лабораторного оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. |  |  | Аэрограф Martellato deco AIR 6 |  |  |  |  |  | 04.06.2020 Контракт № 2613, накладная № УТ-1090004 от 01.09.2020 |  |  | 2 |  |  |  | 25.09.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2. |  |  | Компрессор FUBAC PAINT MASTER KIT |  |  |  |  |  | 04.06.2020 Контракт № 2613, накладная № УТ-1090004 от 01.09.2020 |  |  | 3 |  |  |  | 25.09.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3 |  |  | Краскораспылитель Gigant sp 180 |  |  |  |  |  | 04.06.2020 Контракт № 2613, накладная № УТ-1090004 от 01.09.2020 |  |  | 3 |  |  |  | 25.09.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.4 |  |  | Мини гитара Kadzama (для нарезки начинки (струнная) |  |  |  |  |  | 05.06.2020 Контракт №463936, накладная № УТ-1695 от 23.06.2020 |  |  | 1 |  |  |  | 25.09.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.5 |  |  | Мясорубка BOSH MFW-67600 |  |  |  |  |  | 31.07.2020 Контракт №479865, товарная накладная №УТ-2318 от 20.08.2020 |  |  | 2 |  |  |  | 25.09.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.6 |  |  | Кулер (без охлаждения, 700 Вт) |  |  |  |  |  | 29.07.2020 Контракт № 478568, счет-фактура№ 1780 от 10.08.2020 |  |  | 1 |  |  |  | 25.09.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.7 |  |  | Стол для презентации (870х870х740) |  |  |  |  |  | 23.07.2020 Контракт №475810, накладная №42 от 02.09.2020 |  |  | 6 |  |  |  | 25.09.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.8 |  |  | Стол тумба (полностью нержавеющей 1000х700х850 две сплошные полки двери кyпе |  |  |  |  |  | 18.05.2020 Контракт №14907, накладная УТ-2015 от 18.09.2020 |  |  | 3 |  |  |  | 25.09.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.9 |  |  | Зонт вытяжной пристенный (1000х700х400 с фильтрами и жироyловителями) |  |  |  |  |  | 18.05.2020 Контракт №14907, накладная УТ-2015 от 18.09.2020 |  |  | 3 |  |  |  | 25.09.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.10 |  |  | Стол производственный (100х700х850 с бортом одна слошая полка) |  |  |  |  |  | 18.05.2020 Контракт №14907, накладная УТ-2015 от 18.09.2020 |  |  | 3 |  |  |  | 25.09.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.11 |  |  | Сплит система (Galanz GD-48HMRS/U) |  |  |  |  |  | 27.03.2020 Контракт №442287, счет-фактyра №19 от 20.04.2020 |  |  | 1 |  |  |  | 25.09.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.12 |  |  | Горячий стол для yпаковки |  |  |  |  |  | 27.07.2020 Контракт №478565, накладная УТ-2280 от 17.08.2020 |  |  | 1 |  |  |  | 25.09.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.13 |  |  | Облучатель бактерицидный ОБН-150 (2 лампы) |  |  |  |  |  | 21.08.2020 Контракт № 623310, накладная УТ-2406 от27.08.2020 |  |  | 5 |  |  |  | 25.09.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.14 |  |  | Стелиризатор ножей |  |  |  |  |  | 21.08.2020 Контракт № 623310, накладная УТ-2406 от27.08.2020 |  |  | 1 |  |  |  | 25.09.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.15 |  |  | Ловyшка для насекомых Airhot IK40 W |  |  |  |  |  | 21.08.2020 Контракт № 623310, накладная УТ-2406 от27.08.2020 |  |  | 3 |  |  |  | 25.09.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.16 |  |  | Овоскоп ОН-10 |  |  |  |  |  | 21.08.2020 Контракт № 623310, накладная УТ-2406 от27.08.2020 |  |  | 1 |  |  |  | 25.09.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.17 |  |  | Ванна моечная (с каркасом полностюнржавеющая 800х700х870) |  |  |  |  |  | 18.05.2020 Контракт №14907, накладная УТ-2015 от 18.09.2020 |  |  | 3 |  |  |  | 25.09.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.18 |  |  | Стол производственный (полностью нержавеющий 500х700х850 с бортом одна слошая полка) |  |  |  |  |  | 18.05.2020 Контракт №14907, накладная УТ-2015 от 18.09.2020 |  |  | 2 |  |  |  | 25.09.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.19 |  |  | Стеллаж (950х700х1800 4 полки каркас нержавеющий yголок) |  |  |  |  |  | 18.05.2020 Контракт №14907, накладная УТ-2015 от 18.09.2020 |  |  | 1 |  |  |  | 25.09.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.20 |  |  | Стеллаж (950х600х1800 4 полки каркас нержавеющий yголок) |  |  |  |  |  | 18.05.2020 Контракт №14907, накладная УТ-2015 от 18.09.2020 |  |  | 1 |  |  |  | 25.09.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.21 |  |  | Стеллаж (1250х600х1800 4 полки каркас нержавеющий yголок) |  |  |  |  |  | 18.05.2020 Контракт №14907, накладная УТ-2015 от 18.09.2020 |  |  | 2 |  |  |  | 25.09.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.22 |  |  | Водонагреватель (NTS 100) |  |  |  |  |  | 27.07.2020 Контракт №477466, накладная № УТ-2224 от 11.08.2020 |  |  | 1 |  |  |  | 25.09.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.23 |  |  | Посудомоечная машина Fagor CO-110 DD |  |  |  |  |  | 04.06.2020 Контракт № 2613, накладная № УТ-1090004 от 01.09.2020 |  |  | 1 |  |  |  | 25.09.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.24 |  |  | Гладильная система в комплекте |  |  |  |  |  | 28.07.2020 Контракт №478564, накладная №93 от 31.09.2020 |  |  | 2 |  |  |  | 25.09.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.25 |  |  | Стул (складной) |  |  |  |  |  | 23.07.2020 Контракт №475816, накладная №41 от 02.09.2020 |  |  | 27 |  |  |  | 25.09.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.26 |  |  | Запираемый шкафчик (локер)900*500*1860) |  |  |  |  |  | 23.07.2020 Контракт №475810, накладная №42 от 02.09.2020 |  |  | 2 |  |  |  | 25.09.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.27 |  |  | Технологические перегородки для зоны окрашивания |  |  |  |  |  | 27.07.2020 Контракт №477407, счет-фактура №96 от 08.09.2020 |  |  | 1 |  |  |  | 25.09.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.28 |  |  | Технологические перегородки зоны бокса и мойки |  |  |  |  |  | 27.07.2020 Контракт №477407, счет-фактура №96 от 08.09.2020 |  |  | 5 |  |  |  | 25.09.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.29 |  |  | Проектор BENQ SU765, Белый |  |  |  |  |  | 23.07.2020 Контракт №476230, накладная №59 от 31.07.2020 |  |  | 1 |  |  |  | 25.09.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.30 |  |  | Проекционный экран Lumien Master Control 200*129 MW (LMC-100128) |  |  |  |  |  | 23.07.2020 Контракт №476230, накладная №59 от 31.07.2020 |  |  | 1 |  |  |  | 25.09.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.31 |  |  | Ноутбук DELL VOSTRO 3590-7612 (Dell Vostro 3590 15,6"(1920x1080 (матовый)/ Intel Core i5 10210u (1.6Ghz)/8192Mb/256 SSD Gb/noDVD/Int^Intel UHD Graphics 620/Cfv/BT/WiFi/42WHr/war 1y/1.99kg/black/W10Pro.) |  |  |  |  |  | 20.07.2020 Контракт №459613, накладная УТ-46 от 04.08.2020 |  |  | 2 |  |  |  | 25.09.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.32 |  |  | МФУ лазерное Canon i-SENSYS MF 742 Cdw (копир-цветной принтер сканер duplеx DADF, 27 стр. мин 1200х1200dpl, Wi) |  |  |  |  |  | 20.03.2020 Контракт №437670, накладная № УТ-20 от 08.04.2020 |  |  | 1 |  |  |  | 25.09.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.33 |  |  | Стол письменый (эргономичный, 1400х800х750 мм, левый, правый) |  |  |  |  |  | 27.07.2020 Контракт №477409, накладная № Т000000259 от 25.08.2020 |  |  | 2 |  |  |  | 25.09.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.34 |  |  | Колонки SVEN 470, 2.0, черный |  |  |  |  |  | 23.07.2020 Контракт №476230, накладная №59 от 31.07.2020 |  |  | 1 |  |  |  | 25.09.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.35 |  |  | ИБП POWЕRCOM Raptor RPT -600A UЕRO |  |  |  |  |  | 25.05.2020 Контракт №459611, накладная №63 от 02.06.2020 |  |  | 1 |  |  |  | 25.09.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.36 |  |  | IP видеокамера (IP видеокамера: SVI-D223A 2 Mn 2.8vv SD) |  |  |  |  |  | 26.03.2020 Контракт №438015, накладная №ВО184 от 15.04.2020 |  |  | 1 |  |  |  | 25.09.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.37 |  |  | Теливизор для виуализации SAMSUNG HG43EJ690U 43 черный |  |  |  |  |  | 09.04.2020.Контракт №447934, накладная №Tr051398 от 22.05.2020 |  |  | 1 |  |  |  | 25.09.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.38 |  |  | Кронштейн для телевизора |  |  |  |  |  | 26.03.2020 Контракт №438015, накладная №ВО184 от 15.04.2020 |  |  | 1 |  |  |  | 25.09.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.39 |  |  | Жесткий диск: WD1TB Purple (WD10PURZ) |  |  |  |  |  | 26.03.2020 Контракт №438015, накладная №ВО184 от 15.04.2020 |  |  | 1 |  |  |  | 25.09.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.40 |  |  | Кабель UTP для внутренней прокладки: NKL 4100 A-xx |  |  |  |  |  | 26.03.2020 Контракт №438015, накладная №ВО184 от 15.04.2020 |  |  | 1 |  |  |  | 25.09.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.41 |  |  | RJ-45 джек (SPSC) экрапированный |  |  |  |  |  | 26.03.2020 Контракт №438015, накладная №ВО184 от 15.04.2020 |  |  | 40 |  |  |  | 25.09.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.42 |  |  | 8-ми портовый POE-коммутатор с 2-мя бортами uplink: SVB-408PC |  |  |  |  |  | 26.03.2020 Контракт №438015, накладная №ВО184 от 15.04.2020 |  |  | 1 |  |  |  | 25.09.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.43 |  |  | IP видеорегистратор: SVN-8125 |  |  |  |  |  | 26.03.2020 Контракт №438015, накладная №ВО184 от 15.04.2020 |  |  | 1 |  |  |  | 25.09.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.44 |  |  | IP видеокамера: 5 МП IP камера SVI-D353VM SD SL |  |  |  |  |  | 26.03.2020 Контракт №438015, накладная №ВО184 от 15.04.2020 |  |  | 6 |  |  |  | 25.09.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.45 |  |  | Стул складной |  |  |  |  |  | 23.07.2020 Контракт №475816, накладная №41 от 02.09.2020 |  |  | 1 |  |  |  | 25.09.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.46 |  |  | Коммyтатор D-Link DGS-1016C/B1A, 16G неуправляемый |  |  |  |  |  | 09.04.2020.Контракт №447934, накладная №Tr051398 от 22.05.2020 |  |  | 1 |  |  |  | 25.09.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 |  |  | Закупка учебно-производственного оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ИЛ к аккредитации ЦПДЭ |  |  |  |  |
| 1.2.1 |  |  | Стол производственный (полностью нержавеющий 1250х700х850 с бортом одна сплошная полка) |  |  | 18.05.2020 Контракт №14907, накладная УТ-2015 от 18.09.2020 |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  | 25.09.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2 |  |  | Надстройка к столу двухярусная (1250х300х500) |  |  | 18.05.2020 Контракт №14907, накладная УТ-2015 от 18.09.2020 |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  | 25.09.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.3 |  |  | Стол производственный (полностью нержавеющий 1550х700х850 с бортом одна сплошная полка) |  |  | 18.05.2020 Контракт №14907, накладная УТ-2015 от 18.09.2020 |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  | 25.09.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.4 |  |  | Надстройка к столу двухярусная (1550х300х500) |  |  | 18.05.2020 Контракт №14907, накладная УТ-2015 от 18.09.2020 |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  | 25.09.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.5 |  |  | Стол производственный (полностью нержавеющий 1350х700х850 с бортом одна сплошная полка) |  |  | 18.05.2020 Контракт №14907, накладная УТ-2015 от 18.09.2020 |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  | 25.09.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.6 |  |  | Надстройка к столу двухярусная (1350х300х500) |  |  | 18.05.2020 Контракт №14907, накладная УТ-2015 от 18.09.2020 |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  | 25.09.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.7 |  |  | Вентилятор на клипсе Skarlett SC-DF111S01 |  |  | КОНТРАКТ №463938 от 09.07.2020, ТОВАРНАЯ НАКЛАДНАЯ №24 от 17.07.2020 |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  | 25.09.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.8 |  |  | Шкаф шоковой заморозки Apach SH03 |  |  | 04.06.2020 Контракт № 2613, накладная № УТ-1090004 от 01.09.2020 |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  | 25.09.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.9 |  |  | Ванна для темперирования шоколада Martellato MC 107 |  |  | 04.06.2020 Контракт № 2613, накладная № УТ-1090004 от 01.09.2020 |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  | 25.09.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.10 |  |  | Куттер ROBOT COUPE R2 |  |  | 04.06.2020 Контракт № 2613, накладная № УТ-1090004 от 01.09.2020 |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  | 25.09.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.11 |  |  | Печь ковекционная TEСNOEKA EKF 664 ТС (В комплекте противень для конвекционной печи алюмниниевый 600х400х15мм-2 шт для конвекционной печи алюминиевый перфорированный 600х400х15 мм-2 шт.) |  |  | 04.06.2020 Контракт № 2613, накладная № УТ-1090004 от 01.09.2020 |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  | 25.09.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.12 |  |  | Подставка под конвекционную печь (конвекционая оснасткой з нержавейки AISI430 под гастроемкость ПТ1/1 или противень 400х600) |  |  | 18.05.2020 Контракт №14907, накладная УТ-2015 от 18.09.2020 |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  | 25.09.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.13 |  |  | Зонт вытяжной (пристенный 1000х700х400 с фильтрами жиролавливателем) |  |  | 18.05.2020 Контракт №14907, накладная УТ-2015 от 18.09.2020 |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  | 25.09.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.14 |  |  | Весы настольные электронные CAS SW 10W |  |  | 04.06.2020 Контракт № 2613, накладная № УТ-1090004 от 01.09.2020 |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  | 25.09.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.15 |  |  | Плита индукционная 2-х конфорочная ПИ 2 |  |  | 04.06.2020 Контракт № 2613, накладная № УТ-1090004 от 01.09.2020 |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  | 25.09.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.16 |  |  | Планетарный настольный миксер KITCHENAID 5 SKSM 175 PSE |  |  | 04.06.2020 Контракт № 2613, накладная № УТ-1090004 от 01.09.2020 |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  | 25.09.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.17 |  |  | Стеллаж четырехуровневый (Стеллаж стационарный 1200х500х1800 5 полок нержавеющий yголок уровневый) |  |  | 18.05.2020 Контракт №14907, накладная УТ-2015 от 18.09.2020 |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  | 25.09.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.18 |  |  | Стеллаж четырехуровневый (Стеллаж стационарный 600х500х1800 5 полок нержавеющий yголок уровневый) |  |  | 18.05.2020 Контракт №14907, накладная УТ-2015 от 18.09.2020 |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  | 25.09.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.19 |  |  | Тележка-шпилька (Шпилька (стеллаж) передвижной 600х400 14 ровней на колесах, 2 колеса с тормозом) |  |  | 18.05.2020 Контракт №14907, накладная УТ-2015 от 18.09.2020 |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  | 25.09.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.20 |  |  | Стол с моечной ванной (Стол производственый Мойка односекционная со столешницей 1050х600х850) |  |  | 18.05.2020 Контракт №14907, накладная УТ-2015 от 18.09.2020 |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  | 25.09.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.21 |  |  | Поднос пластик (Поднос пластик столовый из полипропилена черный 525х325 мм) |  |  | 10.08.2020 Договор № 379710 накладная № 2016 от 07.10.2020 |  |  |  |  |  |  |  | 36 |  | 25.09.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.22 |  |  | Блендер Bamix Gastro 350 |  |  | 04.06.2020 Контракт № 2613, накладная № УТ-1090004 от 01.09.2020 |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  | 25.09.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.23 |  |  | Сотейник 4 л для индукционной плиты (Сотейник нерж. c двyмя рyчками Luxstahl 4 л) |  |  | 10.08.2020 Договор № 379710 накладная № 2016 от 07.10.2020 |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  | 25.09.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.24 |  |  | Сотейник 2 л для индукционной плиты (Сотейник нерж. с рyчкой Luxstahl 2 л ) |  |  | 10.08.2020 Договор № 379710 накладная № 2016 от 07.10.2020 |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  | 25.09.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.25 |  |  | Сотейник 1,7л для индукционной плиты (Сотейник нерж. с рyчкой Luxstahl 1,7 л) |  |  | 10.08.2020 Договор № 379710 накладная № 2016 от 07.10.2020 |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  | 25.09.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.26 |  |  | Сотейник 1,2 л для индукционной плиты (Сотейник нерж. с рyчкой Luxstahl 1,2 л ) |  |  | 10.08.2020 Договор № 379710 накладная № 2016 от 07.10.2020 |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  | 25.09.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.27 |  |  | Сковорода для индукционной плиты (Сковорода нерж. АП Luxstahl 200мм) |  |  | 10.08.2020 Договор № 379710 накладная № 2016 от 07.10.2020 |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  | 25.09.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.28 |  |  | Доска разделочная полипропилен белая 60х40х2 см (Доска разделочная 600X400X18 белый полипропилен) |  |  | 10.08.2020 Договор № 379710 накладная № 2016 от 07.10.2020 |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  | 25.09.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.29 |  |  | Доска разделочная полипропилен белая 30х40х2 см (Доска разделочная 300X400X12CM белая полипропилен) |  |  | 10.08.2020 Договор № 379710 накладная № 2016 от 07.10.2020 |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  | 25.09.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.30 |  |  | Сито большое d=20 см (Сито с деревяной рyчкой большое d=20 см) |  |  | 10.08.2020 Договор № 379710 накладная № 2016 от 07.10.2020 |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  | 25.09.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.31 |  |  | Сито среднее d=14 см (Сито с деревяной рyчкой среднее d=14 см) |  |  | 10.08.2020 Договор № 379710 накладная № 2016 от 07.10.2020 |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  | 25.09.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.32 |  |  | Сито малое d=7 см нерж. |  |  | 10.08.2020 Договор № 379710 накладная № 2016 от 07.10.2020 |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  | 25.09.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.33 |  |  | Венчик большой (сталь нерж.; L=400/160мм; металлич.) |  |  | 10.08.2020 Договор № 379710 накладная № 2016 от 07.10.2020 |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  | 25.09.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.34 |  |  | Венчик малый (сталь нерж.; L=250/100мм; металлич.) |  |  | 10.08.2020 Договор № 379710 накладная № 2016 от 07.10.2020 |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  | 25.09.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.35 |  |  | Стакан мерный 1 л пластиковый |  |  | 10.08.2020 Договор № 379710 накладная № 2016 от 07.10.2020 |  |  |  |  |  |  |  | 18 |  | 25.09.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.36 |  |  | Карамелизатор (в комплекте с баллоном) sturm 5015l-КL-02 |  |  | 04.06.2020 Контракт № 2613, накладная № УТ-1090004 от 01.09.2020 |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  | 25.09.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.37 |  |  | Миска пластиковая 1,4 (Миска 1,4 л из полипропилена, бордо) |  |  | 10.08.2020 Договор № 379710 накладная № 2016 от 07.10.2020 |  |  |  |  |  |  |  | 30 |  | 25.09.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.38 |  |  | Миска пластиковая 2,4 (Миска 2,4 л полипропилена, бордо) |  |  | 10.08.2020 Договор № 379710 накладная № 2016 от 07.10.2020 |  |  |  |  |  |  |  | 18 |  | 25.09.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.39 |  |  | Миска пластиковая 3,2 л (Миска 3,2 л полипропилена, бордо) |  |  | 10.08.2020 Договор № 379710 накладная № 2016 от 07.10.2020 |  |  |  |  |  |  |  | 18 |  | 25.09.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.40 |  |  | Миска из нержавеющей стали 3 л |  |  | 10.08.2020 Договор № 379710 накладная № 2016 от 07.10.2020 |  |  |  |  |  |  |  | 18 |  | 25.09.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.41 |  |  | Миска из нержавеющей стали 1 л (Миска из нержавеющей стали 1,2 л) |  |  | 10.08.2020 Договор № 379710 накладная № 2016 от 07.10.2020 |  |  |  |  |  |  |  | 30 |  | 25.09.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.42 |  |  | Миска из нержавеющей стали 0,6 л (Миска из нержавеющей стали 160 мм 0,6 л) |  |  | 10.08.2020 Договор № 379710 накладная № 2016 от 07.10.2020 |  |  |  |  |  |  |  | 24 |  | 25.09.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.43 |  |  | Корзина для мусора 60 л (Бак бордовый (корзина для мусора 60 л) |  |  | 10.08.2020 Договор № 379710 накладная № 2016 от 07.10.2020 |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  | 25.09.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.44 |  |  | Палетта кондитерская прямая (Лопатка (палетта) кондитерская прямая) |  |  | 10.08.2020 Договор № 379710 накладная № 2016 от 07.10.2020 |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  | 25.09.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.45 |  |  | Палетта кондитерская угловая (Нож лопатка (палетта кондитерская угловая)) |  |  | 10.08.2020 Договор № 379710 накладная № 2016 от 07.10.2020 |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  | 25.09.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.46 |  |  | Шпатель (Скребок кондитерских нерж.) |  |  | 10.08.2020 Договор № 379710 накладная № 2016 от 07.10.2020 |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  | 25.09.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.47 |  |  | Шпатель (22 см х 10 см) |  |  | 10.08.2020 Договор № 379710 накладная № 2016 от 07.10.2020 |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  | 25.09.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.48 |  |  | Набор кондитерских насадок |  |  | 10.08.2020 Договор № 379710 накладная № 2016 от 07.10.2020 |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  | 25.09.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.49 |  |  | Ножницы (фигyрные) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 25.09.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.50 |  |  | Набор инструментов для моделирования (Набор ножей для работы с мастикой и шоколадом) |  |  | 10.08.2020 Договор № 379710 накладная № 2016 от 07.10.2020 |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  | 25.09.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.51 |  |  | Скалка кондитерская для моделирования (Скалка кондитерская с ограничителями деревяная для моделирования) |  |  | 10.08.2020 Договор № 379710 накладная № 2016 от 07.10.2020 |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  | 25.09.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.52 |  |  | Таймер с обратным отсчётом времени |  |  | 10.08.2020 Договор № 379710 накладная № 2016 от 07.10.2020 |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  | 25.09.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.53 |  |  | Коврик силиконовый (Коврик для выпечки силиконовый 60х40 см) |  |  | 10.08.2020 Договор № 379710 накладная № 2016 от 07.10.2020 |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  | 25.09.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.54 |  |  | Коврик силиконовый перфорированный |  |  | 10.08.2020 Договор № 379710 накладная № 2016 от 07.10.2020 |  |  |  |  |  |  |  | 18 |  | 25.09.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.55 |  |  | Скалка силиконовая 47см |  |  | 10.08.2020 Договор № 379710 накладная № 2016 от 07.10.2020 |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  | 25.09.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.56 |  |  | Скалка деревянная бук (Скалка большая с вращающимися рyчками 50 cм (бук)) |  |  | 10.08.2020 Договор № 379710 накладная № 2016 от 07.10.2020 |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  | 25.09.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.57 |  |  | Прихватка (Siliconе) |  |  | 10.08.2020 Договор № 379710 накладная № 2016 от 07.10.2020 |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  | 25.09.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.58 |  |  | Жгут (кондитерский) |  |  | 10.08.2020 Договор № 379710 накладная № 2016 от 07.10.2020 |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  | 25.09.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.59 |  |  | Форма для конфет |  |  | 10.08.2020 Договор № 379710 накладная № 2016 от 07.10.2020 |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  | 25.09.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.60 |  |  | Набор вилок для работы с шоколадом |  |  | 10.08.2020 Договор № 379710 накладная № 2016 от 07.10.2020 |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  | 25.09.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.61 |  |  | Набор художественных кистей |  |  | 10.08.2020 Договор № 379710 накладная № 2016 от 07.10.2020 |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  | 25.09.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.62 |  |  | Кисть кондитерская (24 Pro мм) |  |  | 10.08.2020 Договор № 379710 накладная № 2016 от 07.10.2020 |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  | 25.09.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.63 |  |  | Кисть кондитерская (20,5х3 см) |  |  | 10.08.2020 Договор № 379710 накладная № 2016 от 07.10.2020 |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  | 25.09.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.64 |  |  | Форма силиконовая для миниатюр |  |  | 10.08.2020 Договор № 379710 накладная № 2016 от 07.10.2020 |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  | 25.09.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.65 |  |  | Набор кондитерских колец |  |  | 10.08.2020 Договор № 379710 накладная № 2016 от 07.10.2020 |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  | 25.09.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.66 |  |  | Рама кондитерская прямоугольная 25см х 30 см х 5 см |  |  | 10.08.2020 Договор № 379710 накладная № 2016 от 07.10.2020 |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  | 25.09.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.67 |  |  | Помпа для карамели, медный наконечник 12см. |  |  | 10.08.2020 Договор № 379710 накладная № 2016 от 07.10.2020 |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  | 25.09.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.68 |  |  | Терка x для цедры (Терка Victrinox для цедры, пармезана и шоколада) |  |  | 10.08.2020 Договор № 379710 накладная № 2016 от 07.10.2020 |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  | 25.09.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.69 |  |  | Лопатка силиконовая |  |  | 10.08.2020 Договор № 379710 накладная № 2016 от 07.10.2020 |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  | 25.09.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.70 |  |  | Квадратная акриловая подставка для фигурок и конфет 20х20х1,0 см из акрилового листа |  |  | 10.08.2020 Договор № 379710 накладная № 2016 от 07.10.2020 |  |  |  |  |  |  |  | 18 |  | 25.09.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.71 |  |  | Квадратная акриловая подставка для миниатюр, антреме 30х30х1,0 см из акрилового листа |  |  | ДОГОВОР №615731 от 30.07.2020, товарная накладная №303 от 25.08.2020 |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  | 25.09.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.72 |  |  | Квадратная акриловая подставка 50х50Х1,0 см для скульптуры из изомальта из акрилового листа |  |  | ДОГОВОР №615731 от 30.07.2020, товарная накладная №303 от 25.08.2020 |  |  |  |  |  |  |  | 18 |  | 25.09.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.73 |  |  | Квадратная акриловая подставка 40х60Х1,0 см для шоколадного постамента и конфет |  |  | ДОГОВОР №615731 от 30.07.2020, товарная накладная №303 от 25.08.2020 |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  | 25.09.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.74 |  |  | Прямоугольная акриловая подставка миниатюр 30х40Х1,0 см из акрилового листа |  |  | ДОГОВОР №615731 от 30.07.2020, товарная накладная №303 от 25.08.2020 |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  | 25.09.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.75 |  |  | Фен технический METABO HE 23-650 |  |  | ДОГОВОР №615731 от 30.07.2020, товарная накладная №303 от 25.08.2020 |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  | 25.09.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.76 |  |  | Перчатки термостойкие |  |  | КОНТРАКТ №463938 от 09.07.2020, ТОВАРНАЯ НАКЛАДНАЯ №24 от 17.07.2020 |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  | 25.09.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.77 |  |  | Подставка под торт (Стол поворотный) |  |  | 10.08.2020 Договор № 379710 накладная № 2016 от 07.10.2020 |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  | 25.09.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.78 |  |  | Микровесы Rexant |  |  | 10.08.2020 Договор № 379710 накладная № 2016 от 07.10.2020 |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  | 25.09.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.79 |  |  | Подставка под бумажные полотенца металлическая |  |  | 04.06.2020 Контракт № 2613, накладная № УТ-1090004 от 01.09.2020 |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  | 25.09.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.80 |  |  | Блендер погружной (+ насадка венчик + блендер+ иззмельчитель + стакан) (Блендер погружной, VITEK черный/серебро, 12 режимов, турборежим 1000Вт) |  |  | 10.08.2020 Договор № 379710 накладная № 2016 от 07.10.2020 |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  | 25.09.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.81 |  |  | Миска нержавеющая сталь (Миска 28 см нержавеющая сталь 3,6 л) |  |  | 29.07.2020 Контракт № 478568, счет-фактура№ 1780 от 10.08.2020 |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  | 25.09.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.82 |  |  | Поднос для готовой продукции (круглый, D=40 см) |  |  | 30.07.2020 Договор №478833, счет-фактура №1867 от 07.09.20г. |  |  |  |  |  |  |  | 30 |  | 25.09.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.83 |  |  | Ковш для растапливания 1,7 л с крышкой (Ковш для растапливания 1.5 л с крышкой) |  |  | 30.07.2020 Договор №478833, счет-фактура №1867 от 07.09.20г. |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  | 25.09.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.84 |  |  | Набор кастрюль из нержавеюей стали для индукционных плит (Кастрюля 2,1 ) |  |  | 30.07.2020 Договор №478833, счет-фактуры №1867 от 07.09.20г., №2033 от 29.09.20г. |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  | 25.09.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.85 |  |  | Набор кастрюль из нержавеюей стали для индукционных плит (Кастрюля 1,8) |  |  | 30.07.2020 Договор №478833, счет-фактура №2033 от 29.09.20г. |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  | 25.09.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.86 |  |  | Набор кастрюль из нержавеюей стали для индукционных плит (Кастрюля 1,6) |  |  | 30.07.2020 Договор №478833, счет-фактуры №1867 от 07.09.20г., №2033 от 29.09.20г. |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  | 25.09.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.87 |  |  | Набор кастрюль из нержавеюей стали для индукционных плит (Кастрюля 0,85) |  |  | 30.07.2020 Договор №478833, счет-фактура №2033 от 29.09.20г. |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  | 25.09.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.88 |  |  | Сковорода для выпечки (для сладких, скошенный край) (Сковорода для выпечки с ручками (для сладких, скошенный край) |  |  | 30.07.2020 Договор №478833, счет-фактура №2033 от 29.09.20г. |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  | 25.09.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.89 |  |  | Сковорода для выпечки |  |  | 30.07.2020 Договор №478833, счет-фактура №1781 от 18.08.20г. |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  | 25.09.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.90 |  |  | Терка 4-х гранная 21,5 см |  |  | 30.07.2020 Договор №478833, счет-фактура №1781 от 18.08.20г. |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  | 25.09.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.91 |  |  | Скалка девевянная бyк |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.92 |  |  | Набор для уборки муки (Совок и щетка сметка (короткаая рчка) для yборки) |  |  | 30.07.2020 Договор №478833, счет-фактура №1867 от 07.09.20г. |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  | 25.09.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.93 |  |  | Дуршлаг (на подставке d 240 мм 2 л. Нерж. MGStееl |  |  | 30.07.2020 Договор №478833, счет-фактура №1781 от 18.08.20г.. |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  | 25.09.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.94 |  |  | Ножи поварской тройки (Нож универсальный 100 мм Chef Luxstanl) |  |  | 30.07.2020 Договор №478833, счет-фактура №1867 от 07.09.20г. |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  | 25.09.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.95 |  |  | Ножи поварской тройки (Нож универсальный 138 мм Chef Luxstanl) |  |  | 30.07.2020 Договор №478833, счет-фактура №1867 от 07.09.20г. |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  | 25.09.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.96 |  |  | Ножи поварской тройки (Нож универсальный 208 мм Chef Luxstanl) |  |  | 30.07.2020 Договор №478833, счет-фактура №1867 от 07.09.20г.. |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  | 25.09.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.97 |  |  | Набор для подметания пола Совок и щетка сметка (длинная рчка) для yборки |  |  | 30.07.2020 Договор №478833, счет-фактура №1867 от 07.09.20г. |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  | 25.09.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.98 |  |  | Замесочное блюдо (Таз 11 л пластик крглый с крышкой мерный 39,5*15,0см) |  |  | 30.07.2020 Договор №478833, счет-фактуры №1867 от 07.09.20г., №2033 от 29.09.20г. |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  | 25.09.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.99 |  |  | Чапельник чугунный для ухвата сковород 125 мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.100 |  |  | Сетка экран (на 1 участника) (для пиццы d=35 см алюм. VGSЕЕL) |  |  | 30.07.2020 Договор №478833, счет-фактуры №1867 от 07.09.20г., №2033 от 29.09.20г. |  |  |  |  |  |  |  | 30 |  | 25.09.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.101 |  |  | Нож шинковки (овощей Santori Victorinox) |  |  | 30.07.2020 Договор №478833, счет-фактура №1867 от 07.09.20г |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  | 25.09.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.102 |  |  | Доска для разруба мяса (Доска разделочная 500х300х40 бк промас для) |  |  | 30.07.2020 Договор №478833, счет-фактура №1867 от 07.09.20г. |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  | 25.09.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.103 |  |  | Картофелемялка |  |  | 30.07.2020 Договор №478833, счет-фактура №1867 от 07.09.20г. |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  | 25.09.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.104 |  |  | Набор для уборки + щетка |  |  | 10.08.2020 Договор № 379710 накладная № 2016 от 07.10.2020 |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  | 25.09.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.105 |  |  | Блюдо d 355 мм Wimax |  |  | 30.07.2020 Договор №478833, счет-фактура №1867 от 07.09.20г. |  |  |  |  |  |  |  | 30 |  | 25.09.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.106 |  |  | Ножницы 21,5 см |  |  | 30.07.2020 Договор №478833, счет-фактура №1867 от 07.09.20г. |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  | 25.09.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. |  |  | Закупка программного и методического обеспечения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ИЛ к аккредитации ЦПДЭ |  |  |  |  |
| 1.3.1 |  |  | ПО Microsoft WINHOME 10 RUS OLV NL Each Acdmc Legalization GetGenuine Legalization |  |  | 06.04.2020 Контракт №442196, Акт приемки №256 29.04.2020 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 25.09.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2 |  |  | ПО Microsoft WinPro 10 RUS Upgrd OLV NL Each Acdmc AP |  |  | 06.04.2020 Контракт №442196, Акт приемки №256 29.04.2020 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 25.09.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.3 |  |  | ПО Microsoft OfficeProPlus 2019 RUS OLV NL Each Acdmc AP |  |  | 06.04.2020 Контракт №442196, Акт приемки №256 29.04.2020 |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  | 25.09.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. |  |  | Модернизация / ремонт Общая сумма капитального ремонта для 5 мастерских ГБПОУ «Волгоградский колледж ресторанного сервиса и торговли» составила 8 500 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ИЛ к аккредитации ЦПДЭ |  |  |  |  |
| 1.4.1 |  |  | Капитальный ремонт помещения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Группа мероприятий 2. Внедрение современных технологий электронного обучения и ДОТ при реализации основных профессиональных образовательных программ, программ профессионального обучения и дополнительных профессиональных программ, в том числе на основе сетевой формы реализации образовательных программ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. |  |  | Применение ДОТ платформы Moodle (Портал дистанционной поддержки образовательного процесса колледжа, ссылка: http://www.vcrst.com.ru/) |  |  |  |  |  | Средством подготовки учебных занятий педагогов к проведению обучения в дистанционной форме является электронный портал дистанционной поддержки образовательного процесса на платформе Moodle, где представлены обучающие и методические материалы, задания и дополнительные информационные материалы. Педагоги и студенты имеют доступ к личным кабинетам через индивидуальные пароли и логины. |  |  |  |  | Общее число пользователей зарегистрированных в платформе - 842 человека, в том числе: - преподавателей -59 человек -сотрудников административно-управленческого состава – 6 человек - студентов – 712 человек - слушателей курсов повышения квалификации – 65 человек (ДПО) 2. Общее количество дисциплин (модулей) – 201 курс. Доступ осуществляется с главной страницы официального сайта колледжа http://www.vcrst.ru/. Прямой доступ по ссылке http://www.vcrst.com.ru/ |  | 01.09.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Группа мероприятий 3. Внедрение современных технологий оценки качества подготовки выпускников основных профессиональных образовательных программ, программ профессионального обучения и дополнительных профессиональных программ на основе демонстрационного экзамена. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. |  |  | Демонстрационный экзамен по компетенции "Кондитерское дело" (С-1-21 декабря, группа ПКД-4), промежуточная аттестация по ПМ 08 "Выполнение работ по профессии кондитер" |  |  | Сведения о мастерской, официальный сайт колледжа http://www.vcrst.ru/about/мастерские/кондитерское-дело/ Сведения о подготовке и проведении, официальный сайт колледжа нее https://yadi.sk/d/IJ-TJ0gBY9MZlA?w=1 |  |  |  |  |  |  |  | Итоговый отчет и протокол ДЭ (в электронном виде) |  | 21-25.12.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. |  |  | Демонстрационный экзамен по компетенции «Кондитерское дело» итоговая аттестация в рамках проекта федеральной программы обучение лиц пострадавших от последствий распространения новой короновирусной инфекции |  |  | Сведения о мастерской, официальный сайт колледжа http://www.vcrst.ru/about/мастерские/кондитерское-дело/ Сведения о подготовке и проведении, официальный сайт колледжа нее https://yadi.sk/d/IJ-TJ0gBY9MZlA?w=1 |  |  |  |  |  |  |  | Итоговый отчет и протокол ДЭ (в электронном виде) |  | 17-18.12.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Группа мероприятий 4. Расширение портфеля актуальных программ профессионального обучения и дополнительного профессионального образования (в том числе с применением электронного обучения и ДОТ) по востребованным, новым и перспективным профессиям и специальностям и в соответствии с приоритетами, обозначенными в стратегии регионального развития. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. |  |  | Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации «Основные способы изготовления шоколадных конфет», 54 ч. |  |  | Рабочая программа, протокол кафедры профессионального цикла № 10 от 22.05.2020, утверждена директором 09.06.2020г. |  |  |  |  |  |  |  | Рабочая программа (приложение в электронном виде) На сайте колледжа, рабочие программы https://yadi.sk/d/LuuhvkpwX7KUig |  | 09.06.2020г |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2. |  |  | Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации «Оформление кондитерских изделий мастикой», 72 ч. |  |  | Рабочая программа, протокол кафедры профессионального цикла № 10 от 22.05.2020, утверждена директором 09.06.2020г. |  |  |  |  |  |  |  | Рабочая программа (приложение в электронном виде) На сайте колледжа, рабочие программы https://yadi.sk/d/LuuhvkpwX7KUig |  | 09.06.2020г |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3. |  |  | Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации «Приготовление и оформление капкейков кремом», 18 ч. |  |  | Рабочая программа, протокол Согласована работадателем ООО Царицынский комбинат от 28.08.2020г. Утверждена директором от 28.08.2020г., протокол №1 от 26.08.2020г |  |  |  |  |  |  |  | Рабочая программа (приложение в электронном виде) На сайте колледжа, рабочие программы https://yadi.sk/d/LuuhvkpwX7KUig |  | .2020г |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4. |  |  | Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации «Приготовление и макаронс», 18 ч. |  |  | Согласована работадателем ООО Царицынский комбинат от 28.08.2020г. Утверждена директором от 28.08.2020г., протокол №1 от 26.08.2020г |  |  |  |  |  |  |  | Рабочая программа (приложение в электронном виде) На сайте колледжа, рабочие программы https://yadi.sk/d/LuuhvkpwX7KUig |  | .2020г |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.5. |  |  | Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации «Кондитер», 20 ч. |  |  | Рабочая программа, протокол кафедры профессионального цикла № 10 от 22.05.2020, утверждена директором 09.06.2020г. |  |  |  |  |  |  |  | Рабочая программа (приложение в электронном виде) На сайте колледжа, рабочие программы https://yadi.sk/d/LuuhvkpwX7KUig |  | 09.06.2020г |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.6. |  |  | Дополнительная программа профессиональной подготовки по профессии 12901 «Кондитер» 888 ч. |  |  | Рабочая программа, протокол кафедры профессионального цикла № 10 от 22.05.2020, утверждена директором 09.06.2020г. |  |  |  |  |  |  |  | Рабочая программа (приложение в электронном виде) На сайте колледжа, рабочие программы https://yadi.sk/d/LuuhvkpwX7KUig |  | 09.06.2020г |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.7. |  |  | Основная программа профессионального образования по профессии «12901 Кондитер» повышение квалификации с yчетом стандарта Ворлдскиллс по компетенции «Кондитерское дело» 144 ч |  |  | Рабочая программа, протокол кафедры профессионального цикла №2 от 26.09.2020, утверждена директором 23.10 .2020г. |  |  |  |  |  |  |  | Рабочая программа (приложение в электронном виде) На сайте колледжа, рабочие программы https://yadi.sk/d/LuuhvkpwX7KUig |  | 23.10.2020г |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.8. |  |  | Основная программа профессионального образования по профессии «12901 Кондитер» профессиональная переподготовка с yчетом стандарта Ворлдскиллс по компетенции «Кондитерское дело» 144ч |  |  | Рабочая программа, протокол кафедры профессионального цикла №2 от 26.09.2020, утверждена директором 23.10 .2020г. |  |  |  |  |  |  |  | Рабочая программа (приложение в электронном виде) На сайте колледжа, рабочие программы https://yadi.sk/d/LuuhvkpwX7KUig |  | 23.10.2020г |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.9. |  |  | Рабочая программа ПМ 05 «Организация процесса приготовления и приготовление сложных холодных и горячих десертов», МДК 05.01. Технология приготовления сложных холодных и горячих десертов |  |  | Рабочая программа, протокол кафедры профессионального цикла № 10 от 22.05.2020, утверждена директором 09.06.2020г. |  |  |  |  |  |  |  | Рабочая программа (приложение в электронном виде) На сайте колледжа, рабочие программы https://yadi.sk/d/LuuhvkpwX7KUig |  | 09.06.2020г |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.10 |  |  | ДПО «Приготовление Шу с кракелином», 8ч |  |  | Согласована работадателем ООО Царицынский комбинат от 28.08.2020г. Утверждена директором от 28.08.2020г., протокол №1 от 26.08.2020г |  |  |  |  |  |  |  | Рабочая программа (приложение в электронном виде) На сайте колледжа, рабочие программы https://yadi.sk/d/LuuhvkpwX7KUig |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Группа мероприятий 5. Разработка и реализация программ переподготовки и повышения квалификации педагогических кадров и мастеров производственного обучения по внедрению современных программ и технологий обучения (в том числе сетевой формы реализации образовательных программ с применением электронного обучения и ДОТ). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. |  |  | Организация курсовой подготовки на базе ГАОУ "Волгоградская академия последипломного образования" по проблеме "Модели смешанного обучения и создание электронных ресурсов для обучения в соответствии с требованиями ФГОС", 72 ч. |  |  | Сердюкова О.П, удостоверение ПК 09 Тyмасян Е.Н., удостоверение ПК 09 Неткач С.А.., удостоверение ПК 09 Рyчкина О.В., удостоверение ПК 09 |  |  |  |  |  |  |  | Удостоверения (приложение в электронном виде) |  | 10.03.2020-01.04.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2. |  |  | Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации «Приготовление макаронс», 18 ч. |  |  | Согласована работадателем ООО Царицынский комбинат от 28.08.2020г. Утверждена директором от 28.08.2020г., протокол №1 от 26.08.2020г |  |  |  |  |  |  |  | Рабочая программа (приложение в электронном виде) На сайте колледжа, рабочие программы https://yadi.sk/d/LuuhvkpwX7KUig |  | .2020г |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3. |  |  | Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации «Приготовление и оформление капкейков кремом», 18 ч. |  |  | Согласована работадателем ООО Царицынский комбинат от 28.08.2020г. Утверждена директором от 28.08.2020г., протокол №1 от 26.08.2020г |  |  |  |  |  |  |  | Рабочая программа (приложение в электронном виде) На сайте колледжа, рабочие программы https://yadi.sk/d/LuuhvkpwX7KUig |  | .2020г |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.4. |  |  | Повышение квалификации «Международные практики профессионального образования» на образовательной онлайн платформе SKLAD |  |  | Сертификат |  |  |  |  |  |  |  | - Тумасян Е.Н - Биктирякова Т.С. - Сердюкова О.П. |  | C15-29.06/2020u |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Группа мероприятий 6. Организация повышения квалификации сотрудников, занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы мастерских и сертификация на присвоения статуса эксперта с правом оценки демонстрационного экзамена. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. |  |  | Повышение квалификации сотрудников, занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы мастерской |  |  | Удостоверение о повышении квалификации Практика и методика реализация образовательных программ среднего профессионального образования с учетом спецификации стандартов практика WS по компетенции «Кондитерское дело» |  |  |  |  |  |  |  | - Биктирякова Т.С. №212412060981 - Тумасян Е.Н. №212412060901 - Ручкина О.В. №212412060978 - Неткач С.А. №№212412060968 |  | С 22.08.2020-30.08.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2. |  |  | Курсы повышение квалификации по проблеме «Организация и проведение промежуточной и итоговой аттестации с использованием механизмы демонстрационного экзамена при реализации основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования» |  |  | Тема курсовой подготовки – Организация и проведение промежуточной и итоговой аттестации с использованием механизма демонстрационного экзамена при реализации основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования, 36 часов |  |  |  |  |  |  |  | Списки сотрудников с номерами удостоверений о повышении квалификации (в электронном виде) Биктирякова Т.С. 343101191842 рег номер 330 |  | 28.09.2020 – 03.10.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3. |  |  | Сертификация сотрудников, занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы мастерской на присвоения статуса эксперта с правом оценки демонстрационного экзамена |  |  | Свидетельство на право проведения чемпионатов по стандартам Worldskills в рамках своего региона (в том числе, проведения и оценки демонстрационного экзамена): 5 чел. Свидетельство на право участия в оценке демонстрационного экзамена по стандартам Worldskills |  |  |  |  |  |  |  | Сердюкова О.П. №0000004440 от 05.03.20 по 05.03.22г Тумасян Е.Н. Свидетельство № 0000002268 Биктирякова Т.С. свидетельство №0000008908 Ручкина О.В. 000002268 от 29.10.2019 по 29.10.2021 Неткач С.А. №0000059958 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мастерская № 4 по компетенции «Интернет-маркетинг» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Группа мероприятий 1. Создание мастерских по приоритетной группе компетенций, в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  |  |  |  | Закупка учебно-лабораторного оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. |  |  |  |  | Многофункциональное устройство (МФУ) (лазерный, HP LaserJet Pro M227sdn (G3Q74A) A4 Duplex NET) | Контракт № 437670 от 20 марта 2020г. Накладная УТ-20 от 08 августа 2020г. |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  | 08 августа 2020г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Офисный стол (Стол компьютерный "Канц", 1000×600×750 мм, с тумбой) | Контракт № 477409 от 27 июля 2020г. Товарная накладная Т000000259 от 25 августа 2020г. |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  | 25 августа 2020г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Стул (Кресло "Forex GTP", с подлокотниками) | Контракт № 477409 от 27 июля 2020г. Товарная накладная Т000000259 от 25 августа 2020г. |  |  |  |  |  |  |  | 18 |  | 25 августа 2020г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Автоматизированное рабочее место с доступом в интернет (Ноутбук DELL VOSTRO 3590/3590-7612/Dell Vostro 3590 15.6" (1920x1080 (матовый)/Intel Core i5 10210u (1.6 Ghz)/8192Mb/256 SSD Gb/noDVD/INT:Intel UHD Grafics 620/Cam/BT/WiFi/42WHr/war 1y/1.99kg/black/W10PRO) | Контракт № 477409 от 27 июля 2020г.Товарная накладная Т000000259 от 25 августа 2020г. |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 25 августа 2020г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | источник бесперебойной подачи тока ( ИБП Powercom Raptor RPT-600A EURO 360Wt) | Контракт № 459613 от 20 июля 2020г. Товарная накладная УТ-46 от 04 августа 2020г. |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 04 августа 2020г |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Проектор (Проектор BENQ LW720, белый ) | Контракт № 459611 от 25 мая 2020г. Товарная накладная 63 от 02 июня 2020г. |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 02 июня 2020г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Аудиосистема (Колонки акустические CREATIVE Sound BlasterX Kratos S3, 2.1) | Контракт № 460865 от 29 мая 2020г. Товарная накладная 47 от 16 июня 2020г. |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 16 июня 2020г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Кронштейн для проектора Arm Media Projektor-3 белый макс.20кг | Контракт № 460865 от 29 мая 2020г. Товарная накладная 47 от 16 июня 2020г. |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 16 июня 2020г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Экран для проектора (Lumien Master Control 183x244 Matte White FiberGlass LMC-100109) | Контракт № 460865 от 29 мая 2020г. Товарная накладная 47 от 16 июня 2020г. |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 16 июня 2020г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Сервер (сервер Supermicro SYS-7048R-TR/2x Intel Xeon E5-2620v4/ 2x KSM24RD4/32MEI DDR4 32Gb/SSD SSDSC2KG240G801 SATA 2,5" 240Gb/MCP-220-00080-0B/4x HDD SATA 1Tb ST1000NM0008, Монитор Acer 24" K242HLbd черный TN+film LED 16:9 DVI матовая 100000000:1 250сd 170гр/160гр 1920х1080 D-Sub Клавиатура+Мышь Keyboard+mouse Logitech Desktop MK 120 Black (USB, keyboard: waterproof, mouse: optical, 1000dpi, 3btn+Scroll) Retail) | Контракт № 459613 от 26 мая 2020г. Счет-фактура № 601 от 15 июля 2020г. |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 15 июля 2020г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | источник бесперебойного питания (ИБП POWERCOM Raptor RPT-1000A) | Контракт № 459611 от 25 мая 2020г. Товарная накладная 63 от 02 июня 2020г. |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 02 июня 2020г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Комутатор D-Link DGS-1024C/B1A 16G неуправляемый | Контракт № 447934 от 09 апреля 2020г. Товарная накладная Тг051398 от 22 мая 2020г. |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 22 мая 2020г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Телевизор для визуализации (телевизор SAMSUNG HG43EJ690U, 43" черный) | Контракт № 447934 от 09 апреля 2020г. Товарная накладная Тг051398 от 22 мая 2020г. |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 22 мая 2020г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | кронштейн (кронштейн к телевизору для визуализации Ultramounts UM 869 черный 23"-55) | Контракт № 438015 от 26.03.2020г. Товарная накладная ВО184 от 15 апреля 2020г. |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 15 апреля 2020г |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Система для визуализации (IP видеокамера: SVI-D223A 2Мп 2,8мм SD) | Контракт № 438015 от 26.03.2020г. Товарная накладная ВО184 от 15 апреля 2020г |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 15 апреля 2020г |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Система для визуализации (IP видеорегистратор: SVN-8125) | Контракт № 438015 от 26.03.2020г. Товарная накладная ВО184 от 15 апреля 2020г |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 15 апреля 2020г |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Система для визуализации (8-ми портовый PoE-коммутатор с 2-мя портами uplink:SVN-408PC) | Контракт № 438015 от 26.03.2020г. Товарная накладная ВО184 от 15 апреля 2020г |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 15 апреля 2020г |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Система для визуализации (Жесткий диск: WD 1TB Purpl (WD10PURZ) | Контракт № 438015 от 26.03.2020г. Товарная накладная ВО184 от 15 апреля 2020г |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 15 апреля 2020г |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Система для визуализации (Кабель Niki 4100a-xx) | Контракт № 438015 от 26.03.2020г. Товарная накладная ВО184 от 15 апреля 2020г |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 15 апреля 2020г |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Система для визуализации (Кабель Hdmi 1.4 a-a 20м) | Контракт № 438015 от 26.03.2020г. Товарная накладная ВО184 от 15 апреля 2020г |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 15 апреля 2020г |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Кулер для воды (Aqua Work Water dispenser, 0,7 lk/b. Кулер для воды с бутылкой (20л) | Контракт № 478568 от 29 июля 2020г. Счет-фактура № 1780 от 10 августа 2020г. |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 10 августа 2020г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Место преподавателя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Стол офисный (Стол "Канц", офисный, 1200 х 750 х 600 мм, тумба 3 ящика) | Контракт № 477409 от 27 июля 2020г. Товарная накладная Т000000259 от 25 августа 2020г. |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  | 25 августа 2020г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Стол компьютерный (Стол "Канц", компьютерный. 1000×600×750 мм, с тумбой) | Контракт № 477409 от 27 июля 2020г. Товарная накладная Т000000259 от 25 августа 2020г. |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 25 августа 2020г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Стул (Кресло «Forex GTP», с подлокотниками) | Контракт № 477409 от 27 июля 2020г. Товарная накладная Т000000259 от 25 августа 2020г. |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  | 25 августа 2020г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Автоматизированное рабочее место с доступом в интернет (Ноутбук DELL VOSTRO 3590/3590-7612/Dell Vostro 3590 15.6" (1920x1080 (матовый)/Intel Core i5 10210u (1.6 Ghz)/8192Mb/256 SSD Gb/noDVD/INT:Intel UHD Grafics 620/Cam/BT/WiFi/42WHr/war 1y/1.99kg/black/W10PRO) | Контракт № 459613 от 20 июля 2020г. Товарная накладная УТ-46 от 04 августа 2020г. |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 04 августа 2020г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Источник бесперебойного питания: ИБП Powercom Raptor RPT-600A EURO 360Wt | Контракт № 459611 от 25 мая 2020г. Товарная накладная 63 от 02 июня 2020г. |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 02 июня 2020г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Многофункциональное устройство (МФУ лазерный, HP LaserJet Pro M227sdn (G3Q74A) A4 Duplex NET, цвет белый) | Контракт № 437670 от 20 марта 2020г. Накладная УТ-20 от 08 августа 2020г. |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 08 августа 2020г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2; Закупка учебно-производственного оборудования. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 |  |  |  |  | Стол компьютерный "Канц" (Стол компьютерный "Канц",1000×600×750 мм, с тумбой) | Контракт № 477409 от 27 июля 2020г. Товарная накладная Т000000259 от 25 августа 2020г. |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  | 25 августа 2020г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2 |  |  |  |  | Стул (Кресло "Forex GTP", с подлокотниками) | Контракт № 477409 от 27 июля 2020г. Товарная накладная Т000000259 от 25 августа 2020г. |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  | 25 августа 2020г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.3 |  |  |  |  | Автоматизированное рабочее место с доступом в интернет (Персональный компьютер в сборе: Корпус Cooler Master Case Elite 342 Блок питания QD500 80+FSP Power Suppley FSP QDION ATX 500W Процессор CPU Intel Socker 1151 Core15-9600(3/1 GHz/9mb) Box Материнская плата Gigabyte H3 10M S2H 2/0 Оперативная память 16 ГБ (2Kingston 8GB 2400MHz) Жесткий диск №1 HDD WD WD5000AZLX 500 ГБ Жесткий диск № 2 SSD диск Samsung SSD 250 GB 860 EVO M.2. Видеокарта GYGABITE nVidia Ge Forse GTX 1650. 4096Mb, GV-N1656 OC-4GD, Монитор LCD Aser 24, K242HLbd черный (TN, 1920x1080 5 мс 170* 250cd/m2 D-Sub DVI), Клавиатура Keyboard Logitech Desktor MK 120 Black (USB), Компьютерная мышь Mause Logitech Desktor MK 120 Black (USB) | Контракт № 459613 от 20 июля 2020г. Товарная накладная УТ-45 от 04 августа 2020г. |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  | 04 августа 2020г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.4 |  |  |  |  | Источник бесперебойной подачи тока (ИБП Powercom Raptor RPT-600A EURO 360Wt ) | Контракт № 459611 от 25 мая 2020г. Товарная накладная 63 от 02 июня 2020г. |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  | 02 июня 2020г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. |  |  |  |  | Закупка программного и методического обеспечения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Программное обеспечение ПО Microsoft WINHOME 10 RUS OLV NL Each Acdmc Legalization GetGenuine Legalization | Контракт № 442196 от 06 апреля 2020 г. Акт приема-передачи № 256 от 29 апреля 2020г. |  |  |  |  |  |  | 12 |  | 29 апреля 2020г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Программное обеспечение ПО Microsoft WinPro 10 RUS Upgrd OLV NL Each Acdmc AP | Контракт № 442196 от 06 апреля 2020 г. Акт приема-передачи № 256 от 29 апреля 2020г. |  |  |  |  |  |  | 12 |  | 29 апреля 2020г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Программное обеспечение ПО Microsoft OfficeProPlus 2019 RUS OLV NL Each Acdmc AP | Контракт № 442196 от 06 апреля 2020 г. Акт приема-передачи № 256 от 29 апреля 2020г. |  |  |  |  |  |  | 12 |  | 29 апреля 2020г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Программное обеспечение ПО Microsoft WinSvrSTDCore 2019 RUS OLV 16Lic NL Each Acdmc AP CoreLic | Контракт № 442196 от 06 апреля 2020 г. Акт приема-передачи № 256 от 29 апреля 2020г. |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 29 апреля 2020г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Программное обеспечение ПО Microsoft WinSvrCAL 2019 RUS OLV NL Each Acdmc AP DvcCAL | Контракт № 442196 от 06 апреля 2020 г. Акт приема-передачи № 256 от 29 апреля 2020г. |  |  |  |  |  |  | 30 |  | 29 апреля 2020г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Программное обеспечение Full (Standalone) ABBYY FineReader 15 Businessnew | Контракт № 617425 от 31 июля 2020 г. Товарная накладная УТ-1134 от 11 августа 2020г. |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 11 августа 2020г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. |  |  |  |  | Модернизация / ремонт: Общая сумма капитального ремонта для 5 мастерских ГБПОУ «Волгоградский колледж ресторанного сервиса и торговли» составила 8 500 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Группа мероприятий 2. Внедрение современных технологий электронного обучения и ДОТ при реализации основных профессиональных образовательных программ, программ профессионального обучения и дополнительных профессиональных программ, в том числе на основе сетевой формы реализации образовательных программ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. |  |  |  |  | Применение ДОТ платформы Moodle (Портал дистанционной поддержки образовательного процесса колледжа, | Средством подготовки учебных занятий педагогов к проведению обучения в дистанционной форме является электронный портал дистанционной поддержки образовательного процесса на платформе Moodle, где представлены обучающие и методические материалы, задания и дополнительные информационные материалы. Педагоги и студенты имеют доступ к личным кабинетам через индивидуальные пароли и логины. Доступ осуществляется с главной страницы официального сайта колледжа http://www.vcrst.ru/. Прямой доступ по ссылке http://www.vcrst.com.ru/. |  |  |  |  |  |  | ссылка: http://www.vcrst.com.ru/ Общее число пользователей зарегистрированных в платформе - 842 человека, в том числе: - преподавателей -59 человек -сотрудников административно-управленческого состава – 6 человек - студентов – 712 человек - слушателей курсов повышения квалификации – 65 человек (ДПО) 2. Общее количество дисциплин (модулей) – 201 курс. |  | апрель, 2020г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Группа мероприятий 3. Внедрение современных технологий оценки качества подготовки выпускников основных профессиональных образовательных программ, программ профессионального обучения и дополнительных профессиональных программ на основе демонстрационного экзамена. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. |  |  |  |  | Демонстрационный экзамен по компетенции "интернет-маркетинг" (С1-21 декабря, группа О-39, экз.дни 22 и 23 декабря 2020г.), промежуточная аттестация по ПМ 03 "Маркетинговая деятельность в предприятиях общественного питания" |  |  |  | Сведения о мастерской, официальный сайт колледжа http://www.vcrst.ru/about/%d0%bc%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%b5%d1%80%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b5/%d0%b8%d0%bd%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%bd%d0%b5%d1%82-%d0%bc%d0%b0%d1%80%d0%ba%d0%b5%d1%82%d0%b8%d0%bd%d0%b3/ Сведения о подготовке и проведении, официальный сайт колледжа https://yadi.sk/d/1nRas_ODP4JwaQ?w=1 |  |  |  | Оценка «5» - 4 чел Оценка «4» - 11 чел Оценка «3» - 5 чел. Итоговый отчет и протокол ДЭ (в электронном виде) |  | 21-23 декабря 2020г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Группа мероприятий 4. Расширение портфеля актуальных программ профессионального обучения и дополнительного профессионального образования (в том числе с применением электронного обучения и ДОТ) по востребованным, новым и перспективным профессиям и специальностям и в соответствии с приоритетами, обозначенными в стратегии регионального развития. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. |  |  |  |  | Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации «Основы интернет маркетинга», 26ч. |  |  |  | Рабочая программа, протокол кафедры профессионального цикла № 10 от 22.05.2020, утверждена директором 20.06.2020г. |  |  |  | Рабочая программа (приложение в электронном виде) На сайте колледжа, рабочие программы https://yadi.sk/d/N5Bd6B74muju3A |  | 20.06.2020г |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2. |  |  |  |  | Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации «Организация дистанционного обучения и создание электронных ресурсов на платформе LMS Moodle», 72ч. |  |  |  | Рабочая программа, протокол кафедры профессионального цикла № 10 от 22.05.2020, утверждена директором 20.06.2020г. |  |  |  | Рабочая программа (приложение в электронном виде) На сайте колледжа, рабочие программы https://yadi.sk/d/N5Bd6B74muju3A |  | 20.06.2020г |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  | Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации «Онлайн-консультант», 72ч. |  |  |  | Рабочая программа, протокол кафедры профессионального цикла № 10 от 22.05.2020, утверждена директором 09.06.2020г. |  |  |  | Рабочая программа (приложение в электронном виде) На сайте колледжа, рабочие программы https://yadi.sk/d/N5Bd6B74muju3A |  | 09.06.2020г |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации «Основы интернет маркетинга для специалистов торговли», 50ч. |  |  |  | Рабочая программа, протокол кафедры профессионального цикла № 10 от 22.05.2020, утверждена директором 09.06.2020г. |  |  |  | Рабочая программа (приложение в электронном виде) На сайте колледжа, рабочие программы https://yadi.sk/d/N5Bd6B74muju3A |  | 09.06.2020г |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации «Интернет-маркетолог», 144ч. |  |  |  | Рабочая программа, протокол кафедры профессионального цикла № 10 от 22.05.2020, утверждена директором 09.06.2020г. |  |  |  | Рабочая программа (приложение в электронном виде) На сайте колледжа, рабочие программы https://yadi.sk/d/N5Bd6B74muju3A |  | 09.06.2020г |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ДПП переподготовки «Интернет-маркетолог», Объем: 254 ч |  |  |  | Рабочая программа, протокол кафедры профессионального цикла № 4 от 28.11.2020, утверждена директором 30.11.2020г |  |  |  | Рабочая программа (приложение в электронном виде) На сайте колледжа, рабочие программы https://yadi.sk/d/N5Bd6B74muju3A |  | 30.11.2020г |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Дополнительная общеразвивающая программа, Организация интернет торговли, Объем: 16 ч |  |  |  | Рабочая программа, протокол кафедры профессионального цикла № 4 от 28.11.2020, утверждена директором 30.11.2020г. |  |  |  | Рабочая программа (приложение в электронном виде) На сайте колледжа, рабочие программы https://yadi.sk/d/N5Bd6B74muju3A |  | 30.11.2020г |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации, «Основы работы в Adobe Photochop CS5», Объем: 72 часа |  |  |  | Рабочая программа, протокол кафедры профессионального цикла № 4 от 28.11.2020, утверждена директором 30.11.2020г. |  |  |  | Рабочая программа (приложение в электронном виде) На сайте колледжа, рабочие программы https://yadi.sk/d/N5Bd6B74muju3A |  | 30.11.2020г |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Рабочая программа ПМ 03 «Маркетинговая деятельность в организациях общественного питания», МДК 03.01 «Маркетинг в организациях общественного питания» |  |  |  | Актуализированная Рабочая программа, протокол кафедры профессионального цикла № 10 от 22.05.2020, утверждена директором 09.06.2020г. |  |  |  | Рабочая программа (приложение в электронном виде) На сайте колледжа, рабочие программы https://yadi.sk/d/N5Bd6B74muju3A |  | 09.06.2020г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Группа мероприятий 5. Разработка и реализация программ переподготовки и повышения квалификации педагогических кадров и мастеров производственного обучения по внедрению современных программ и технологий обучения (в том числе сетевой формы реализации образовательных программ с применением электронного обучения и ДОТ). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. |  |  |  |  | Организация курсовой подготовки на базе ООО СП "Содружество" по проблеме "Технологии и организация электронного и дистанционного обучения в СПО" | Сивко М.В., удостоверение Р/н 15214 Свиридова О.С., удостоверение Р/н 15211 Прокопова О.В., Р/н 15204 |  |  |  |  |  |  | Удостоверения (приложение в электронном виде) |  | 25.11.20-09.12.20г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Организация курсовой подготовки на базе ГАОУ "Волгоградская академия последипломного образования" по проблеме "Модели смешанного обучения и создание электронных ресурсов для обучения в соответствии с требованиями ФГОС", 72 ч. | Ясавнина СН, удостоверение ПК 091473 Башева С.В., удостоверение ПК 092313 Сивко М.В., удостоверение ПК 091466 Никель В.В., удостоверение ПК 091457 Гусакова Н.В., удостоверение ПК 091446 Григорьева Т.В., удостоверение ПК 091445 Веденеева Л.В., удостоверение ПК 091443 Тазов А.М., удостоверение ПК 091468 Переверзева Ю.Г., удостоверение ПК 091461 Снегирева Г.Г. удостоверение ПК 091467 |  |  |  |  |  |  | Удостоверения (приложение в электронном виде) |  | 10.03.2020-01.04.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2. |  |  |  |  | Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации «Организация дистанционного обучения и создание электронных ресурсов на платформе LMS Moodle», 72ч. | Рабочая программа, протокол кафедры профессионального цикла № 10 от 22.05.2020, утверждена директором 20.06.2020г. |  |  |  |  |  |  | Рабочая программа (приложение в электронном виде) На сайте колледжа, рабочие программы https://yadi.sk/d/N5Bd6B74muju3A |  | 20.06.2020г |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Группа мероприятий 6. Организация повышения квалификации сотрудников, занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы мастерских и сертификация на присвоения статуса эксперта с правом оценки демонстрационного экзамена. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. |  |  |  |  | Повышение квалификации сотрудников, занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы мастерской | Тема курсовой подготовки – Организация и проведение промежуточной и итоговой аттестации с использованием механизма демонстрационного экзамена при реализации основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования, 36 часов, 5 человек. Тема курсовой подготовки – «Практика и методика реализации образовательных программ среднего профессионального образования с учетом спецификации Вордскиллс по компетенции «Интернет-маректинг», 76 часов |  |  |  |  |  |  | Списки сотрудников с номерами удостоверений о повышении квалификации (в электронном виде) Ясавнина С.Н., р/н 319 Журавлева И.С., р/н 339 Снегирева Г.Г., р/н 281 Башева С.В., р/н 329 Ясавнина С.Н, - удостоверение 770400217456 |  | 28.09.2020 – 03.10.2020 20.07.2020-30.07.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2. |  |  |  |  | Сертификация сотрудников, занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы мастерской на присвоения статуса эксперта с правом оценки демонстрационного экзамена | Свидетельство на право проведения чемпионатов по стандартам Worldskills в рамках своего региона (в том числе, проведения и оценки демонстрационного экзамена): 5 чел. Свидетельство на право участия в оценке демонстрационного экзамена по стандартам Worldskills |  |  |  |  |  |  | Списки сотрудников с номерами сертификатов экспертов с правом оценки демонстрационного экзамена (в электронном виде) Гусакова Н.В. – № 0000008911 Ясавнина С.Н. - №0000008932 Журавлева И.С. – № 0000008912 Никель В.В. - №0000009769 Григорьева Т.В. – № 0000008910 Тазов А.М. – № 0000064074 |  | 29.10.2019 (Никель В.В. 25.11.2019) 28.10.20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мастерская № 5: Хлебопчение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Группа мероприятий 1. Создание мастерских по приоритетной группе компетенций, в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  |  |  |  | Закупка учебно-лабораторного оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. |  |  |  |  | Шкаф морозильный (Polair CB 105-S) | 04.06.2020 Контракт № 2613, накладная № УТ-1090004 от 01.09.2020 |  |  |  |  |  |  | 2 |  | 25 сентября 2020г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2. |  |  |  |  | Льдогенератор (кубикового льда Brema СВ 416) | 04.06.2020 Контракт № 2613, накладная № УТ-1090004 от 01.09.2020 |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 25 сентября 2020г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3. |  |  |  |  | Шкаф шоковой заморозки (ШОК-20-1/1) | 04.06.2020 Контракт № 2613, накладная № УТ-1090004 от 01.09.2020 |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 25 сентября 2020г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.4. |  |  |  |  | Стол производственный разделочный (Стол производственный полностью нержавеющий 1220х600х850 с бортом сплошная полка) | 18.05.2020 Контракт №14907, накладная УТ-2015 от 18.09.2020 |  |  |  |  |  |  | 2 |  | 25 сентября 2020г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.5. |  |  |  |  | Кулер (без охлаждения,700Вт) | 29.07.2020 Контракт № 478568, счет-фактура№ 1780 от 10.08.2020 |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 25 сентября 2020г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.6. |  |  |  |  | Мясорубка (BOSH MFW-67600) | 31.07.2020 Контракт №479865, товарная накладная №УТ-2318 от 20.08.2020 |  |  |  |  |  |  | 2 |  | 25 сентября 2020г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.7. |  |  |  |  | Машина для раскатки слоеного теста (Тестораскаточная машина WLBake DST 500-1000) | 04.06.2020 Контракт № 2613, накладная № УТ-1090004 от 01.09.2020 |  |  |  |  |  |  | 2 |  | 25 сентября 2020г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.8. |  |  |  |  | Сплит-система канального типа (TCL TTB-48HWA\TOU-48HSA в составе (Медная трубка (09) 3/8- 12м; Медная трубка (19) 3/4- 12м; Термоизоляция Энергофлекс (09) 3/8-12м; Термоизоляция Энергофлекс (19) 3/4-12м; Кронштейн КС 1000х800 "Эталон"- 2шт; Провод ПВС 4*1,5 -15м, Труба металлопластиковая PE-X/AI/PE-X d20x2 -10м; Гофра пластиковая ф16-20м; Пленум (статическая камера) - 2шт; Крепежные материалы-1 комплект; Воздуховод ст.оц ф 250- 3м - 4 шт.; Отвод 90* ф250- 4шт; Дроссель- клапан ф250-8 шт; Врезка 250\200 - 8шт.; Дифузор приточный ф200 - 8шт; Хомут ф250- 8 шт.; Пенофол С5 (18 м2)-36 м; Монтаж сплит-системы 15кВт (пром,поупром до 6м.) - 2шт; Монтажсистемы воздухораспределения- 2шт.) | 27.03.2020 Контракт №442287, счет-фактyра №19 от 20.04.2020 |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 25 сентября 2020г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.9. |  |  |  |  | Кабина для слоения (в сборе из профиля ПВХ). | 27.07.2020 Контракт №477407, счет-фактура №96 от 08.09.2020 |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 25 сентября 2020г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.10. |  |  |  |  | Коврик диэлектрический (50*50см резиновый черный) | 30.07.2020 Договор №478833, счет-фактуры №1781 от 18.08.20г., №1867 от 07.09.20г., №2314 от 12.10.20г. |  |  |  |  |  |  | 2 |  | 25 сентября 2020г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.11. |  |  |  |  | Прерыватель расстойки (M560 G EN-HHC 0430) | 27.07.2020 Контракт №477420 ТОВАРНАЯ НАКЛАДНАЯ №УТ-2520 02.09.2020 |  |  |  |  |  |  | 2 |  | 25 сентября 2020г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.12. |  |  |  |  | Горячий стол (для упаковки) | 27.07.2020 Контракт №478565, накладная УТ-2280 от 17.08.2020 |  |  |  |  |  |  | 2 |  | 25 сентября 2020г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.13. |  |  |  |  | Дозатор начинки | 27.07.2020 Контракт №478565, накладная УТ-2280 от 17.08.2020 |  |  |  |  |  |  | 2 |  | 25 сентября 2020г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.14. |  |  |  |  | Клипсатор (упаковщик) | 27.07.2020 Контракт №478565, накладная УТ-2280 от 17.08.2020 |  |  |  |  |  |  | 6 |  | 25 сентября 2020г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.15. |  |  |  |  | Печь микроволновая (Samsung ME81KRW-2) | 04.06.2020 Контракт № 2613, накладная № УТ-1090004 от 01.09.2020 |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 25 сентября 2020г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.16. |  |  |  |  | Стол складной прямоугольный для презентации (1220*610*720, цвет белый) | 23.07.2020 Контракт №475810, накладная №42 от 02.09.2020 |  |  |  |  |  |  | 5 |  | 25 сентября 2020г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.17. |  |  |  |  | Стол (квадратный) банкетный складной (870*870*740, цвет белый) | 23.07.2020 Контракт №475810, накладная №42 от 02.09.2020 |  |  |  |  |  |  | 2 |  | 25 сентября 2020г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.18. |  |  |  |  | Стул складной (цвет белый) | 23.07.2020 Контракт №475816, накладная №41 от 02.09.2020 |  |  |  |  |  |  | 24 |  | 25 сентября 2020г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.19. |  |  |  |  | Запираемый шкафчик (локер) (900*500*1860) | 23.07.2020 Контракт №475810, накладная №42 от 02.09.2020 |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 25 сентября 2020г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.20. |  |  |  |  | Стол складной прямоугольный для презентации (1220*610*720, цвет белый) | 23.07.2020 Контракт №475810, накладная №42 от 02.09.2020 |  |  |  |  |  |  | 5 |  | 25 сентября 2020г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.21. |  |  |  |  | Весы электронные (ВЕСЫ ЭЛ. ПОРЦИОННЫЕ CAS AD-10) | 27.07.2020 Контракт №2 Счет-фактура №8656 12 сентября 2020 |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 25 сентября 2020г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.22. |  |  |  |  | Стол производственный разделочный |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 25 сентября 2020г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.23. |  |  |  |  | Запираемый шкафчик (локер) (900*500*1860) | 23.07.2020 Контракт №475810, накладная №42 от 02.09.2020 |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 25 сентября 2020г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.24. |  |  |  |  | Ловушка для насекомых (Airhot IK-40W) | 21.08.2020 Контракт № 623310, накладная УТ-2406 от27.08.2020 |  |  |  |  |  |  | 3 |  | 25 сентября 2020г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.25. |  |  |  |  | Облучатель бактерицид. (ОБН-150 (2лампы)) | 21.08.2020 Контракт № 623310, накладная УТ-2406 от27.08.2020 |  |  |  |  |  |  | 5 |  | 25 сентября 2020г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.26. |  |  |  |  | Весы электронные (ВЕСЫ ЭЛ. ПОРЦИОННЫЕ CAS AD-10) | 27.07.2020 Контракт №2 Счет-фактура №8656 12 сентября 2020 |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 25 сентября 2020г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.27. |  |  |  |  | Овоскоп ОН-10 | 21.08.2020 Контракт № 623310, накладная УТ-2406 от27.08.2020 |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 25 сентября 2020г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.28. |  |  |  |  | Весы электронные (ВЕСЫ ЭЛ. ПОРЦИОННЫЕ CAS AD-10) | 27.07.2020 Контракт №2 Счет-фактура №8656 12 сентября 2020 |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 25 сентября 2020г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.29. |  |  |  |  | Стол производственный (полностью нержавеющий 520х700х850 с бортом одна сплошная полка) | 18.05.2020 Контракт №14907, накладная УТ-2015 от 18.09.2020 |  |  |  |  |  |  | 2 |  | 25 сентября 2020г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.30. |  |  |  |  | Ванна моечная (с каркасом полностью нержавеющая односекционная 820*700*870 емкость цельнотянутая) | 18.05.2020 Контракт №14907, накладная УТ-2015 от 18.09.2020 |  |  |  |  |  |  | 3 |  | 25 сентября 2020г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.31. |  |  |  |  | Смеситель для холодной и горячей воды |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 25 сентября 2020г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.32. |  |  |  |  | Стеллаж производственный (950х700х1800 4 нержавеющие полки каркас нержавеющий уголок) | 18.05.2020 Контракт №14907, накладная УТ-2015 от 18.09.2020 |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 25 сентября 2020г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.33. |  |  |  |  | Стеллаж производственный 950х600х1800 4 нержавеющие полки каркас нержавеющий уголок | 18.05.2020 Контракт №14907, накладная УТ-2015 от 18.09.2020 |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 25 сентября 2020г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.34. |  |  |  |  | Стеллаж производственный (1250х600х1800 4 нержавеющие полки каркас нержавеющий уголок) | 18.05.2020 Контракт №14907, накладная УТ-2015 от 18.09.2020 |  |  |  |  |  |  | 2 |  | 25 сентября 2020г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.35. |  |  |  |  | Машина посудомоечная (FAGOR CO-110 DD) | 04.06.2020 Контракт № 2613, накладная № УТ-1090004 от 01.09.2020 |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 25 сентября 2020г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.36. |  |  |  |  | Водонагреватель накопительный (Водонагреватель NTS 100) | 27.07.2020 Контракт №477466, накладная № УТ-2224 от 11.08.2020 |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 25 сентября 2020г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.37. |  |  |  |  | Коврик диэлектрический (50*50см резиновый черный) | 30.07.2020 Договор №478833, счет-фактуры №1781 от 18.08.20г., №1867 от 07.09.20г., №2314 от 12.10.20г. |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 25 сентября 2020г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.38. |  |  |  |  | Стерилизатор ножей (ITERMA стн-18) | 21.08.2020 Контракт № 623310, накладная УТ-2406 от27.08.2020 |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 25 сентября 2020г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.39. |  |  |  |  | Капитальные вложения по изготовлению системы вентиляции (Вентиляция) | 29.07.2020 Договор №476305 акт №1 от 16.09.2020 |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 25 сентября 2020г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.40. |  |  |  |  | Проектор (BENQ SU765, белый) | 23.07.2020 Контракт №476230, накладная №59 от 31.07.2020 |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 25 сентября 2020г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.41. |  |  |  |  | Экран (Проекционный экран Lumien Master Control 200x129 MW (LMC-100128)) | 23.07.2020 Контракт №476230, накладная №59 от 31.07.2020 |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 25 сентября 2020г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.42. |  |  |  |  | Колонки (SVEN 470, 2.0, черный) | 23.07.2020 Контракт №476230, накладная №59 от 31.07.2020 |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 25 сентября 2020г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.43. |  |  |  |  | Ноутбук (DELL VOSTRO 3590 / 3590-7612 / Dell Vostro 3590 15,6"(1920x1080 (матовый)/ Intel Core i5 10210u (1.6Ghz)/8192Mb/256 SSD Gb/noDVD/Int^Intel UHD Graphics 620/Cfv/BT/WiFi/42WHr/war 1y/1.99kg/black/W10Pro.) | 20.07.2020 Контракт №459613, накладная УТ-46 от 04.08.2020 |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 25 сентября 2020г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.44. |  |  |  |  | ИБП (POWERCOM Raptor RPT-600A EURO) | 25.05.2020 Контракт №459611, накладная №63 от 02.06.2020 |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 25 сентября 2020г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.45. |  |  |  |  | IP видеокамера: (SVI-D223A 2Мп 2,8мм SD) | 26.03.2020 Контракт №438015, накладная №ВО184 от 15.04.2020 |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 25 сентября 2020г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.46. |  |  |  |  | IP видеокамера (5Мп IP камера SVI-D353VM SD SL) | 26.03.2020 Контракт №438015, накладная №ВО184 от 15.04.2020 |  |  |  |  |  |  | 6 |  | 25 сентября 2020г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.47. |  |  |  |  | IP Видеорегистратор: (SVN-8125) | 26.03.2020 Контракт №438015, накладная №ВО184 от 15.04.2020 |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 25 сентября 2020г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.48. |  |  |  |  | PoE-комутатор (8-ми портовый PoE-комутатор с 2-мя портами uplink: SVB-408PC) | 26.03.2020 Контракт №438015, накладная №ВО184 от 15.04.2020 |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 25 сентября 2020г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.49. |  |  |  |  | Жесткий диск: (WD 1ТБ Purple (WD10PURZ)) | 26.03.2020 Контракт №438015, накладная №ВО184 от 15.04.2020 |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 25 сентября 2020г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.50. |  |  |  |  | Кабель (UTP для внутренней прокладки NKL 4100A-xx) | 26.03.2020 Контракт №438015, накладная №ВО184 от 15.04.2020 |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 25 сентября 2020г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.51. |  |  |  |  | RJ-45 джек (8P8C) | 26.03.2020 Контракт №438015, накладная №ВО184 от 15.04.2020 |  |  |  |  |  |  | 40 |  | 25 сентября 2020г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.52. |  |  |  |  | Кронштейн для телевизора (Ultramounts UM 869 черный 23"-55") | 26.03.2020 Контракт №438015, накладная №ВО184 от 15.04.2020 |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 25 сентября 2020г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.53. |  |  |  |  | Телевизор для визуализции (Телевизор Samsung HG43EJ690U) | 09.04.2020.Контракт №447934, накладная №Tr051398 от 22.05.2020 |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 25 сентября 2020г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.54. |  |  |  |  | Стол (письменный эргономичный, 1400х800х750 мм, левый) | 27.07.2020 Контракт №477409, накладная № Т000000259 от 25.08.2020 |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 25 сентября 2020г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.55. |  |  |  |  | Принтер МФУ лазерный ч/б (МФУ лазерный HP LaserJet Pro M227sdn (G3Q74) A4 Duplex Net белый) | 20.03.2020 Контракт №437670, накладная № УТ-20 от 08.04.2020 |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 25 сентября 2020г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.56. |  |  |  |  | Ноутбук (DELL VOSTRO 3590 / 3590-7612 / Dell Vostro 3590 15,6"(1920x1080 (матовый)/ Intel Core i5 10210u (1.6Ghz)/8192Mb/256 SSD Gb/noDVD/Int^Intel UHD Graphics 620/Cfv/BT/WiFi/42WHr/war 1y/1.99kg/black/W10Pro.) | 20.07.2020 Контракт №459613, накладная УТ-46 от 04.08.2020 |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 25 сентября 2020г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.57. |  |  |  |  | Стол (письменный эргономичный, 1400х800х750 мм, правый) | 27.07.2020 Контракт №477409, накладная № Т000000259 от 25.08.2020 |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 25 сентября 2020г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.58. |  |  |  |  | КОММУТАТОР D-Link DGS-1016/B1A, 16G неуправляемый | 09.04.2020.Контракт №447934, накладная №Tr051398 от 22.05.2020 |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 25 сентября 2020г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 |  |  |  |  | Закупка учебно-производственного оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ИЛ к аккредитации ЦПДЭ |  |  |  |  |
| 1.2.1. |  |  |  |  | Колонна MIWE (Печь конвекционная с функцией пароувлажнения, Печь подовая с каменным подом и функцией подачи пара, Шкаф расстоечный) (Многофункциональная комби-печь MIVE Backombi (EC 6.0604, CO 1.0604) на расстойке на 10 направляющих, на роликах 108мм) | 04.06.2020 Контракт № 2613, накладная № УТ-1090004 от 01.09.2020 |  |  |  |  |  |  | 6 |  | 25 сентября 2020г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2. |  |  |  |  | Водоумягчитель (DVA 12) | 05.06.2020 Контракт №463936, накладная № УТ-1695 от 23.06.2020 |  |  |  |  |  |  | 6 |  | 25 сентября 2020г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.3. |  |  |  |  | Противень плоский алюминевый (Противень Unox TG405 плоск алюм 600х400х15 мм) | 31.07.2020 Договор №480330 ТОВАРНАЯ НАКЛАДНАЯ № УТ-2519 02.09.2020 |  |  |  |  |  |  | 18 |  | 25 сентября 2020г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.4. |  |  |  |  | Лист пекарский неперфорированный аллюминий (Противень Unox TG405 плоский алюминиевый неперфорированный 600х400х15мм) | 31.07.2020 Договор №617794-20VOLG, счет-фактура № УТ-60 от 16.09.2020 |  |  |  |  |  |  | 28 |  | 25 сентября 2020г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.5. |  |  |  |  | Противень плоский перфорированный (Противень Unox TG410 плоск алюм перф 600х400х15 мм) | 31.07.2020№480330 ТОВАРНАЯ НАКЛАДНАЯ УТ-2519 02.09.2020 |  |  |  |  |  |  | 48 |  | 25 сентября 2020г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.6. |  |  |  |  | Стол производственный разделочный (Стол производственный полностью нержавеющий 1220х600х850 без борта одна сплошная полка) | 18.05.2020 Контракт №14907, накладная УТ-2015 от 18.09.2020 |  |  |  |  |  |  | 18 |  | 25 сентября 2020г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.7. |  |  |  |  | Весы электронные (ВЕСЫ ЭЛ. ПОРЦИОННЫЕ CAS AD-10) | 27.07.2020 Контракт №2 Счет-фактура №8656 12 сентября 2020 |  |  |  |  |  |  | 6 |  | 25 сентября 2020г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.8. |  |  |  |  | Плита индукционная (ПИ-1Н(М)) | 04.06.2020 Контракт № 2613, накладная № УТ-1090004 от 01.09.2020 |  |  |  |  |  |  | 6 |  | 25 сентября 2020г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.9. |  |  |  |  | Блендер ручной погружной (+насадка венчик+ блендер+ измельчитель +стакан) (Блендер погружной, VITEK черный/серебро, 12 режимов, турборежим 1000Вт) | 29.07.2020 Контракт № 478568, счет-фактура№ 1780 от 10.08.2020 |  |  |  |  |  |  | 6 |  | 25 сентября 2020г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.10. |  |  |  |  | Планетарный миксер (Миксер планетарный VARIMIXER TEDDY 5L) | 04.06.2020 Контракт № 2613, накладная № УТ-1090004 от 01.09.2020 |  |  |  |  |  |  | 6 |  | 25 сентября 2020г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.11. |  |  |  |  | Машина тестомесильная (HURAKAN HKN-20SN2V) | 04.06.2020 Контракт № 2613, накладная № УТ-1090004 от 01.09.2020 |  |  |  |  |  |  | 6 |  | 25 сентября 2020г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.12. |  |  |  |  | Холодильный шкаф (Шкаф холодильный Polair CM 105-G) | 04.06.2020 Контракт № 2613, накладная № УТ-1090004 от 01.09.2020 |  |  |  |  |  |  | 6 |  | 25 сентября 2020г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.13. |  |  |  |  | Стол производственный (полностью нержавеющий. Мойка односекционная со столешницей 1000х600х850) | 18.05.2020 Контракт №14907, накладная УТ-2015 от 18.09.2020 |  |  |  |  |  |  | 6 |  | 25 сентября 2020г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.14. |  |  |  |  | Шпилька (стеллаж) передвижной (460х610х1850; 18 уровней на колесах, 4 колеса 600х400; оснастка под противень 600*400) | 18.05.2020 Контракт №14907, накладная УТ-2015 от 18.09.2020 |  |  |  |  |  |  | 12 |  | 25 сентября 2020г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.15. |  |  |  |  | Коврик диэлектрический (50*50см резиновый черный) | 30.07.2020 Договор №478833, счет-фактуры №1781 от 18.08.20г., №1867 от 07.09.20г., №2314 от 12.10.20г. |  |  |  |  |  |  | 12 |  | 25 сентября 2020г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.16. |  |  |  |  | Стеллаж стационарный (1000х500х1800 4 нержавеющие полки уголок нержавеющий) | 18.05.2020 Контракт №14907, накладная УТ-2015 от 18.09.2020 |  |  |  |  |  |  | 6 |  | 25 сентября 2020г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.17. |  |  |  |  | Пластиковые контейнеры для теста (Контейнер для пищевых продуктов 14 л) | 10.08.2020 Договор № 379710 накладная № 2016 от 07.10.2020 |  |  |  |  |  |  | 12 |  | 25 сентября 2020г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.18. |  |  |  |  | Пластиковый контейнеры для теста (ящик универсальный) (Контейнер для пищевых продуктов 10 л) | 10.08.2020 Договор № 379710 накладная № 2016 от 07.10.2020 |  |  |  |  |  |  | 12 |  | 25 сентября 2020г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.19. |  |  |  |  | Пластиковый контейнеры для теста (Ящик универсальный) (Ящик универсальный Кристалл 5л 330х190х120 мм) | 10.08.2020 Договор № 379710 накладная № 2016 от 07.10.2020 |  |  |  |  |  |  | 24 |  | 25 сентября 2020г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.20. |  |  |  |  | Контейнер для муки (Контейнер для пищевых продуктов 40л) | 10.08.2020 Договор № 379710 накладная № 2016 от 07.10.2020 |  |  |  |  |  |  | 6 |  | 25 сентября 2020г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.21. |  |  |  |  | Контейнер для муки(ящик универсальный)22л (Ящик универсальный Кристалл S (безцветный) 22 л) | 10.08.2020 Договор № 379710 накладная № 2016 от 07.10.2020 |  |  |  |  |  |  | 6 |  | 25 сентября 2020г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.22. |  |  |  |  | Контейнер для муки (ящик универсальный)9л (Контейнер для пищевых продуктов 10 л) | 10.08.2020 Договор № 379710 накладная № 2016 от 07.10.2020 |  |  |  |  |  |  | 6 |  | 25 сентября 2020г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.23. |  |  |  |  | Миска (нерж. 200 мм 1,2 л) | 10.08.2020 Договор № 379710 накладная № 2016 от 07.10.2020 |  |  |  |  |  |  | 18 |  | 25 сентября 2020г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.24. |  |  |  |  | Миска (нерж. 160 мм 0,6 л) | 10.08.2020 Договор № 379710 накладная № 2016 от 07.10.2020 |  |  |  |  |  |  | 24 |  | 25 сентября 2020г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.25. |  |  |  |  | Контейнер мусорный 30л. (Бак бордовый 45 л.) | 10.08.2020 Договор № 379710 накладная № 2016 от 07.10.2020 |  |  |  |  |  |  | 6 |  | 25 сентября 2020г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.26. |  |  |  |  | Миски нержавеющая сталь (МИСКА 28см нерж 3,6л) | 30.07.2020 Договор №478833, счет-фактура №1867 от 07.09.20г. |  |  |  |  |  |  | 30 |  | 25 сентября 2020г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.27. |  |  |  |  | Поднос d=40см нерж | 30.07.2020 Договор №478833, счет-фактура №1867 от 07.09.20г. |  |  |  |  |  |  | 6 |  | 25 сентября 2020г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.28. |  |  |  |  | Доска для разрубки мяса (Доска разделочная 500х300х40 бук промаслен) | 30.07.2020 Договор №478833, счет-фактура №1867 от 07.09.20г. |  |  |  |  |  |  | 6 |  | 25 сентября 2020г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.29. |  |  |  |  | Нож универсальный (100 мм Chef Luxstanl) | 30.07.2020 Договор №478833, счет-фактура №1867 от 07.09.20г. |  |  |  |  |  |  | 6 |  | 25 сентября 2020г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.30. |  |  |  |  | Нож универсальный (138 мм Chef Luxstanl) | 30.07.2020 Договор №478833, счет-фактура №1867 от 07.09.20г. |  |  |  |  |  |  | 6 |  | 25 сентября 2020г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.31. |  |  |  |  | Нож универсальный (208 мм Chef Luxstanl) | 30.07.2020 Договор №478833, счет-фактура №1867 от 07.09.20г. |  |  |  |  |  |  | 6 |  | 25 сентября 2020г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.32. |  |  |  |  | Поднос столовый 450х355 с ручками (красный) | 10.08.2020 Договор № 379710 накладная № 2016 от 07.10.2020 |  |  |  |  |  |  | 36 |  | 25 сентября 2020г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.33. |  |  |  |  | Набор досок (600х400х18 полипропилен) | 10.08.2020 Договор № 379710 накладная № 2016 от 07.10.2020 |  |  |  |  |  |  | 6 |  | 25 сентября 2020г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.34. |  |  |  |  | Скребок (полипроп.жесткий 215х130 мм RTT1) | 10.08.2020 Договор № 379710 накладная № 2016 от 07.10.2020 |  |  |  |  |  |  | 12 |  | 25 сентября 2020г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.35. |  |  |  |  | Рукавица для пекарей с длинной манжетой | 10.08.2020 Договор № 379710 накладная № 2016 от 07.10.2020 |  |  |  |  |  |  | 6 |  | 25 сентября 2020г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.36. |  |  |  |  | Миска (5 л из полипропилена бордовый) | 10.08.2020 Договор № 379710 накладная № 2016 от 07.10.2020 |  |  |  |  |  |  | 12 |  | 25 сентября 2020г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.37. |  |  |  |  | Миска (3,2 л из полипропилена бордовый) | 10.08.2020 Договор № 379710 накладная № 2016 от 07.10.2020 |  |  |  |  |  |  | 18 |  | 25 сентября 2020г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.38. |  |  |  |  | Сотейник с крышкой для индукционных плит (Сотейник нерж. с ручкой Luxstshl 1,7 л) | 10.08.2020 Договор № 379710 накладная № 2016 от 07.10.2020 |  |  |  |  |  |  | 6 |  | 25 сентября 2020г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.39. |  |  |  |  | Ковш для растапливания (1,5л.) | 30.07.2020 Договор №478833, счет-фактуры №1867 от 07.09.20г., №2033 от 29.09.20г. |  |  |  |  |  |  | 6 |  | 25 сентября 2020г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.40. |  |  |  |  | Кастрюля 2,1л. | 30.07.2020 Договор №478833, счет-фактура №2033 от 29.09.20г. |  |  |  |  |  |  | 6 |  | 25 сентября 2020г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.41. |  |  |  |  | Кастрюля 1,8л d=18см нерж. сталь (Кастрюля 1,8л.) | 30.07.2020 Договор №478833, счет-фактуры №1867 от 07.09.20г., №2033 от 29.09.20г. |  |  |  |  |  |  | 6 |  | 25 сентября 2020г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.42. |  |  |  |  | Кастрюля 1,6л. | 30.07.2020 Договор №478833, счет-фактура №2033 от 29.09.20г. |  |  |  |  |  |  | 6 |  | 25 сентября 2020г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.43. |  |  |  |  | Кастрюля 0,85л. | 30.07.2020 Договор №478833, счет-фактура №2033 от 29.09.20г. |  |  |  |  |  |  | 6 |  | 25 сентября 2020г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.44. |  |  |  |  | Сковорода для выпечки (для сладких, скошенный край) (Сковорода 360*55мм с ручками) | 30.07.2020 Договор №478833, счет-фактура №1781 от 18.08.20г. |  |  |  |  |  |  | 12 |  | 25 сентября 2020г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.45. |  |  |  |  | Сковорода для выпечки (Сковорода 360*55мм без ручки) | 30.07.2020 Договор №478833, счет-фактура №1781 от 18.08.20г. |  |  |  |  |  |  | 12 |  | 25 сентября 2020г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.46. |  |  |  |  | Совок для сыпучих продуктов (Совок алюминиевый с пластиковой ручкой) | 10.08.2020 Договор № 379710 накладная № 2016 от 07.10.2020 |  |  |  |  |  |  | 18 |  | 25 сентября 2020г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.47. |  |  |  |  | Сковорода для индукционной плиты с толстым дном (Сковорода нерж. АП Luxstahl 280/50 мм) | 10.08.2020 Договор № 379710 накладная № 2016 от 07.10.2020 |  |  |  |  |  |  | 6 |  | 25 сентября 2020г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.48. |  |  |  |  | Терка (4-х сторонняя комбинированная 204 мм) | 10.08.2020 Договор № 379710 накладная № 2016 от 07.10.2020 |  |  |  |  |  |  | 6 |  | 25 сентября 2020г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.49. |  |  |  |  | Контейнер с крышкой (Контейнер для холодильника и микроволновой печи бордовый квадратный [570] 190х185х90 мм 2,1 л) | 10.08.2020 Договор № 379710 накладная № 2016 от 07.10.2020 |  |  |  |  |  |  | 24 |  | 25 сентября 2020г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.50. |  |  |  |  | Лопатка силиконовая (Лопатка кондитер. L=28 см силикон, нерж. ручка Pinti /1/) | 10.08.2020 Договор № 379710 накладная № 2016 от 07.10.2020 |  |  |  |  |  |  | 12 |  | 25 сентября 2020г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.51. |  |  |  |  | Сито (нерж. с деревянной ручкой 260 мм) | 10.08.2020 Договор № 379710 накладная № 2016 от 07.10.2020 |  |  |  |  |  |  | 12 |  | 25 сентября 2020г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.52. |  |  |  |  | Ножницы (поварские Master Luxstahl 215/80 мм) | 10.08.2020 Договор № 379710 накладная № 2016 от 07.10.2020 |  |  |  |  |  |  | 6 |  | 25 сентября 2020г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.53. |  |  |  |  | Толкушка (Картофелемялка нерж) | 30.07.2020 Договор №478833, счет-фактура №1867 от 07.09.20г. |  |  |  |  |  |  | 6 |  | 25 сентября 2020г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.54. |  |  |  |  | Чапельник (чугунный для ухвата сковород 125 мм) | 30.07.2020 Договор №478833, счет-фактура №1781 от 18.08.20г. |  |  |  |  |  |  | 6 |  | 25 сентября 2020г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.55. |  |  |  |  | Совок и щетка-сметка (ДЛИННАЯ РУЧКА) для уборки (комплект) | 30.07.2020 Договор №478833, счет-фактураы №1867 от 07.09.20г. |  |  |  |  |  |  | 6 |  | 25 сентября 2020г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.56. |  |  |  |  | Совок и щетка-сметка (КОРОТКАЯ РУЧКА) для уборки (комплект) | 30.07.2020 Договор №478833, счет-фактуры №1867 от 07.09.20г., №2033 от 29.09.20г. |  |  |  |  |  |  | 6 |  | 25 сентября 2020г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.57. |  |  |  |  | Дуршлаг (на подставке d-240мм 2л нерж. MGSteel) | 30.07.2020 Договор №478833, счет-фактура №1781 от 18.08.20г. |  |  |  |  |  |  | 6 |  | 25 сентября 2020г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.58. |  |  |  |  | Ножи поварской тройки (Набор ножей Поварская тройка 3 предмета) | 10.08.2020 Договор № 379710 накладная № 2016 от 07.10.2020 |  |  |  |  |  |  | 6 |  | 25 сентября 2020г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.59. |  |  |  |  | Нож -экономка | 10.08.2020 Договор № 379710 накладная № 2016 от 07.10.2020 |  |  |  |  |  |  | 12 |  | 25 сентября 2020г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.60. |  |  |  |  | Нож для шинкования (овощей "Saton VICTORINOX") | 30.07.2020 Договор №478833, счет-фактура №1867 от 07.09.20г. |  |  |  |  |  |  | 6 |  | 25 сентября 2020г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.61. |  |  |  |  | Замесочное блюдо с крышкой 8л (Таз 11л пластик круглый с крышкой мерный 29,5*15,0см) | 30.07.2020 Договор №478833, счет-фактуры №1867 от 07.09.20г., №2033 от 29.09.20г. |  |  |  |  |  |  | 12 |  | 25 сентября 2020г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.62. |  |  |  |  | Тарелка круглая белая плоская (Блюдо d=355 мм Wilmax /3/12/) | 30.07.2020 Договор №478833, счет-фактура №1867 от 07.09.20г. |  |  |  |  |  |  | 60 |  | 25 сентября 2020г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.63. |  |  |  |  | Скалка деревянная бук (Скалка большая с вращающимися ручками 50 см) | 10.08.2020 Договор № 379710 накладная № 2016 от 07.10.2020 |  |  |  |  |  |  | 6 |  | 25 сентября 2020г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.64. |  |  |  |  | Кисть кондитерская (натуральная щетина 40 мм) | 10.08.2020 Договор № 379710 накладная № 2016 от 07.10.2020 |  |  |  |  |  |  | 12 |  | 25 сентября 2020г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.65. |  |  |  |  | Венчик (25см 12 спиц Piano) | 10.08.2020 Договор № 379710 накладная № 2016 от 07.10.2020 |  |  |  |  |  |  | 6 |  | 25 сентября 2020г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.66. |  |  |  |  | Набор для уборки муки (Набор для уборки, совок+ щетка, Набор для уборки совок+щетка) | 10.08.2020 Договор № 379710 накладная № 2016 от 07.10.2020 |  |  |  |  |  |  | 12 |  | 25 сентября 2020г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.67. |  |  |  |  | Кружка мерная (Кувшин мерный 2,4 л пласт с крышкой /1/28/) | 10.08.2020 Договор № 379710 накладная № 2016 от 07.10.2020 |  |  |  |  |  |  | 6 |  | 25 сентября 2020г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.68. |  |  |  |  | Сетка для пиццы (алюм d=35см MG Steel) | 30.07.2020 Договор №478833, счет-фактура №1867 от 07.09.20г. |  |  |  |  |  |  | 30 |  | 25 сентября 2020г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.69. |  |  |  |  | Сетка для пиццы (алюм d=28см MG Steel) | 30.07.2020 Договор №478833, счет-фактура №1867 от 07.09.20г. |  |  |  |  |  |  | 12 |  | 25 сентября 2020г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.70. |  |  |  |  | Силиконовые формы (кекс) (Форма для выпечки "Кекс" 298х175 мм Silicon Flex) | 30.07.2020 Договор №478833, счет-фактура №1867 от 07.09.20г. |  |  |  |  |  |  | 12 |  | 25 сентября 2020г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.71. |  |  |  |  | Кисточки силиконовые (Кисть кондитерская 30 мм, силиконовая) | 30.07.2020 Договор №478833, счет-фактура №1867 от 07.09.20г. |  |  |  |  |  |  | 12 |  | 25 сентября 2020г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.72. |  |  |  |  | Пульвилизаторы (Опрыскиватель бытовой 0,7л ПЭТ) | 30.07.2020 Договор №478833, счет-фактура №1867 от 07.09.20г. |  |  |  |  |  |  | 12 |  | 25 сентября 2020г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.73. |  |  |  |  | Лопата для пиццы с короткой ручкой (Лопата для пиццы алюм 35см с дерев ручкой (50см) MGSteel) | 30.07.2020 Договор №478833, счет-фактура №1867 от 07.09.20г. |  |  |  |  |  |  | 6 |  | 25 сентября 2020г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.74. |  |  |  |  | Скребок 12*12,5 см. металл | 30.07.2020 Договор №478833, счет-фактура №1781 от 18.08.20г. |  |  |  |  |  |  | 12 |  | 25 сентября 2020г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.75. |  |  |  |  | Нож-ролик для теста, с ровными краями (Нож для пиццы 65 мм , L-20,5см нерж ручка) | 30.07.2020 Договор №478833, счет-фактура №1867 от 07.09.20г. |  |  |  |  |  |  | 12 |  | 25 сентября 2020г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.76. |  |  |  |  | Нож для хлеба (200/300 мм MEGA FM NIROSTA /4/) | 30.07.2020 Договор №478833, счет-фактура №1867 от 07.09.20г. |  |  |  |  |  |  | 12 |  | 25 сентября 2020г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.77. |  |  |  |  | Технологическая перегородка (в сборе из профиля ПВХ). | 27.07.2020 Контракт №477407, счет-фактура №96 от 08.09.2020 |  |  |  |  |  |  | 1/3 |  | 25 сентября 2020г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.78. |  |  |  |  | Скалка большая с вращающимися ручками 50 см | 30.07.2020 Договор №478833, счет-фактура №1867 от 07.09.20г. |  |  |  |  |  |  | 6 |  | 25 сентября 2020г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.79. |  |  |  |  | Терка 4-х гранная 21,5см FM | 30.07.2020 Договор №478833, счет-фактура №1781 от 18.08.20г. |  |  |  |  |  |  | 6 |  | 25 сентября 2020г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.80. |  |  |  |  | Миска нерж. 260 мм 3л | 10.08.2020 Договор № 379710 накладная № 2016 от 07.10.2020 |  |  |  |  |  |  | 18 |  | 25 сентября 2020г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. |  |  |  |  | Закупка программного и методического обеспечения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ИЛ к аккредитации ЦПДЭ |  |  |  |  |
| 1.3.1 |  |  |  |  | ПО Microsoft WINHOME 10 RUS OLV NL Each Acdmc Legalization GetGenuine Legalization | 06.04.2020 Контракт №442196, Акт приемки-перед. №256 29.04.2020 |  |  |  |  |  |  | ИЛ к аккредитации ЦПДЭ |  | 25 сентября 2020г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2 |  |  |  |  | ПО Microsoft WinPro 10 RUS Upgrd OLV NL Each Acdmc AP | 06.04.2020 Контракт №442196, Акт приемки-перед. №256 29.04.2020 |  |  |  |  |  |  | ИЛ к аккредитации ЦПДЭ |  | 25 сентября 2020г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.3 |  |  |  |  | ПО Microsoft OfficeProPlus 2019 RUS OLV NL Each Acdmc AP | 06.04.2020 Контракт №442196, Акт приемки-перед. №256 29.04.2020 |  |  |  |  |  |  | ИЛ к аккредитации ЦПДЭ |  | 25 сентября 2020г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. |  |  |  |  | Модернизация / ремонт Общая сумма капитального ремонта для 5 мастерских ГБПОУ «Волгоградский колледж ресторанного сервиса и торговли» составила 8 500 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1 |  |  |  |  | Капитальный ремонт помещений |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 сентября 2020г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Группа мероприятий 2. Внедрение современных технологий электронного обучения и ДОТ при реализации основных профессиональных образовательных программ, программ профессионального обучения и дополнительных профессиональных программ, в том числе на основе сетевой формы реализации образовательных программ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Применение ДОТ платформы Moodle (Портал дистанционной поддержки образовательного процесса колледжа, |  |  |  |  | ссылка: http://www.vcrst.com.ru/) |  |  |  |  |  |  |  |  | 01.09.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Группа мероприятий 3. Внедрение современных технологий оценки качества подготовки выпускников основных профессиональных образовательных программ, программ профессионального обучения и дополнительных профессиональных программ на основе демонстрационного экзамена. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ИЛ к аккредитации ЦПДЭ |  |  |
| 3.1. | Демонстрационный экзамен по компетенции «Хлебопечение» группа Т-198, ПМ08 «выполнение работ по профессии пекарь» |  |  |  |  | (день С-1 21 декабря 2020) |  |  |  |  |  |  |  |  | 21-25 декабря 2020г |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Группа мероприятий 4. Расширение портфеля актуальных программ профессионального обучения и дополнительного профессионального образования (в том числе с применением электронного обучения и ДОТ) по востребованным, новым и перспективным профессиям и специальностям и в соответствии с приоритетами, обозначенными в стратегии регионального развития. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. |  |  |  |  | ДПО ПК Использование прерывателя расстойки при выработке рустикальных хлебов https://yadi.sk/d/DcSNFw8Erby3xA | Рабочая программа, протокол кафедры профессионального цикла № 1 от 26.08.2020, утверждена директором 27.08.2020г. |  |  |  |  |  |  | https://yadi.sk/d/DcSNFw8Erby3xA |  | 01.09.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2. |  |  |  |  | ПО «Тестомес», 144 ч | Рабочая программа, протокол кафедры профессионального цикла № 1 от 26.08.2020, утверждена директором 27.08.2020г. |  |  |  |  |  |  | https://yadi.sk/d/DcSNFw8Erby3xA |  | 01.09.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3 |  |  |  |  | ПМ 08 «Выполнение работ по рабочей профессии «Пекарь» для специальности 19.02.10 «Технология продукции общественного питания», (444ч.) | Рабочая программа, протокол кафедры профессионального цикла № 1 от 26.08.2020, утверждена директором 27.08.2020г. |  |  |  |  |  |  | https://yadi.sk/d/DcSNFw8Erby3xA |  | 01.09.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4 |  |  |  |  | ДПО «Требования ХАССП для предприятий, изготавливающих и реализующих хлебобулочные изделия», (16ч.); | Рабочая программа, протокол кафедры профессионального цикла № 1 от 26.08.2020, утверждена директором 27.08.2020г. |  |  |  |  |  |  | https://yadi.sk/d/DcSNFw8Erby3xA |  | 01.09.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.5 |  |  |  |  | ДПО «Пекарь по выпечке осетинских пирогов», (36 ч.) | Рабочая программа, протокол кафедры профессионального цикла № 1 от 26.08.2020, утверждена директором 27.08.2020г. |  |  |  |  |  |  | https://yadi.sk/d/DcSNFw8Erby3xA |  | 01.09.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.6 |  |  |  |  | ПК «Пекарь по выпечке осетинских пирогов», (72ч.); | Рабочая программа, протокол кафедры профессионального цикла № 1 от 26.08.2020, утверждена директором 27.08.2020г. |  |  |  |  |  |  | https://yadi.sk/d/DcSNFw8Erby3xA |  | 01.09.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.7 |  |  |  |  | «Использование прерывателя расстойки при выработке рустикальных хлебов», (30ч.); | Рабочая программа, протокол кафедры профессионального цикла № 1 от 26.08.2020, утверждена директором 27.08.2020г. |  |  |  |  |  |  | https://yadi.sk/d/DcSNFw8Erby3xA |  | 01.09.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.8 |  |  |  |  | «Практика и методика приготовления слоеного теста с использованием современных технологий», (24 ч). | Рабочая программа, протокол кафедры профессионального цикла № 1 от 26.08.2020, утверждена директором 27.08.2020г. |  |  |  |  |  |  | https://yadi.sk/d/DcSNFw8Erby3xA |  | 01.09.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Группа мероприятий 5. Разработка и реализация программ переподготовки и повышения квалификации педагогических кадров и мастеров производственного обучения по внедрению современных программ и технологий обучения (в том числе сетевой формы реализации образовательных программ с применением электронного обучения и ДОТ). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | «Современные технологии в профессиональной сфере деятельности с учетом стандартов Вордскиллс», (30ч).; |  |  |  |  | Рабочая программа, протокол кафедры профессионального цикла № 1 от 26.08.2020, утверждена директором 27.08.2020г. |  |  |  |  |  |  | https://yadi.sk/d/DcSNFw8Erby3xA |  | 01.09.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Группа мероприятий 6. Организация повышения квалификации сотрудников, занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы мастерских и сертификация на присвоения статуса эксперта с правом оценки демонстрационного экзамена. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. |  |  |  |  | Повышение квалификации сотрудников, занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы мастерской | Повышение квалификации по программе «Практика и методика реализации образовательных программ среднего профессионального образования с учетом спецификации стандартов Ворлдскиллс по компетенции «Хлебопечение»: с 5 августа по 13 августа 2020г. г. Казань |  |  |  |  |  |  | «Практика и методика реализации образовательных программ среднего профессионального образования с учетом спецификации стандартов Ворлдскиллс по компетенции «Хлебопечение»: Никулин Дмитрий Сергеевич №162411539004 от 13 августа 2020г. Регистрационный номер 81 Иванюк Ольга Евгеньевна №162411539009 от 13 августа 2020г. Регистрационный номер 74 Трушина Зоя Анатольевна №162411539008 от 13 августа 2020г. Регистрационный номер 85 Кременскова Инна Владимировна №162411539001 от 13 августа 2020г. Регистрационный номер 78 Петрова Наталья Викторовна №162411539005 от 13 августа 2020г. Регистрационный номер 82 |  | 13 августа 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2. |  |  |  |  | Сертификация сотрудников, занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы мастерской на присвоения статуса эксперта с правом оценки демонстрационного экзамена |  |  |  |  |  |  |  | Никулин Дмитрий Сергеевич №0000013265 (Чемпионатное свидетельство) от 09.10.2020г. «Хлебопечение» Иванюк Ольга Евгеньевна №0000029848 от 07.02.2019г. «Выпечка осетинских пирогов» Кудряшова Виктория Анатольевна №0000008917 от 19.10.2019г. «Выпечка осетинских пирогов» Биктирякова Татьяна Сергеевна №0000029820 от 19.02.2019г. «Выпечка осетинских пирогов» |  | 1 сентября 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение 2

Отчет о контрактации и расходовании средств финансового обеспечения проекта в 2020 году

Наименование образовательной организации: ГБПОУ "Волгоградский колледж ресторанного сервиса и торговли"

Наименование субъекта Российской Федерации: Волгоградская область

Номер и наименование лота: № 1 "Искуство дизайн и сфера услуг" предоставлен в формате EXCEL

Приложение № 3

|  | УТВЕРЖДАЮ _________________________ Директор ГБПОУ «Волгоградский колледж ресторанного сервиса и торговли» __________ /Самохвалов С.В./ подпись «__» __________ 2021 г. М.П. |
| --- | --- |

Отчет о достижении целевых показателей проекта

Наименование образовательной организации: ГБПОУ «Волгоградский колледж ресторанного сервиса и торговли»

Наименование и номер лота: № 1 Искусство, дизайн в сфере услуг

Наименование субъекта Российской Федерации: Волгоградская область

| Наименование показателя | Да/Нет | Документальное подтверждение достижения показателя |
| --- | --- | --- |
| Формирование кадрового состава сотрудников, занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы мастерских | да | Приказ № 63-ОД от 15.04.20 (скан) о возложении ответственности |
| Утверждение положения о структурном подразделении образовательной организации, реализующей образовательные программы среднего профессионального образования – мастерской по одной из компетенций | Да | Приказ№ 104-ОД от 15.09.20 (скан) об утверждении положения о мастерской |
| Повышение квалификации сотрудников, занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы мастерских и сертификация на присвоения статуса эксперта с правом оценки демонстрационного экзамена | да | Отчет о повышении квалификации сотрудников (скан) |
| Создание информационного раздела на сайте образовательной организации о мастерских, с обязательным размещением и поддержанием в актуальном состоянии графика доступности оборудования мастерских в целях организации совместного использования материально-технической базы организациями субъекта Российской Федерации | да | Ссылка на раздел сайта образовательной организации с информацией о создании в образовательной организации мастерских в рамках субсидии ГБПОУ "Волгоградский колледж ресторанного сервиса и торговли" - официальный сайт (vcrst.ru) |
| Аккредитация мастерских в качестве центра проведения демонстрационного экзамена | да | Сканированные документы в Приложениях Свидетельство об аккредитации ЦПДЭ |
| Внесение изменений в программу развития образовательной организации, реализующей образовательные программы среднего профессионального образования, предусматривающих использование современной материально-технической базы мастерских | да | Программы развития ссылка на сайт ГБПОУ "Волгоградский колледж ресторанного сервиса и торговли" - официальный сайт (vcrst.ru) |
| Подготовка помещений, в которых будет размещено оборудование мастерских | да | сканированные акты приемки мастерских |
| Брендирование мастерских в соответствии с требованиями настоящих методических рекомендаций | да | Фото мастерских Дизайн-проект мастерских (сайт колледжа) ГБПОУ "Волгоградский колледж ресторанного сервиса и торговли" - официальный сайт (vcrst.ru) |

Отчет об использовании материально-технической базы мастерских

| Наименование показателя | Плановое значение на 2020/2021 уч.г. в соответствии с Заявкой | Фактическое значение по состоянию на отчетную дату | Документальное подтверждение |
| --- | --- | --- | --- |
| Мастерская № 1 по компетенции «Поварское дело» |  |  |  |
| Доля рабочих дней в году, в которые оборудование мастерской задействовано в реализации образовательных программ всех видов и типов (включая программы в сетевой форме), % | 75% | 75% | Утвержденный план-график загрузки мастерских (сканы) |
| Количество образовательных программ СПО, реализуемых с использованием материально- технической базы мастерской, ед. | 2 | 2 | «Технология продукции общественного питания» 190210 «Поварское и кондитерское дело» 430215 Программы СПО (Программы прилагаются полностью, в формате .doc, .rtf, первые страницы программ – скан-копии утвержденного титульного листа программы) Отчет о разработанных и реализуемых с использованием материально- технической базы программах |
| Количество программ профессионального обучения, реализуемых с использованием материально-технической базы мастерской, ед. | 2 | 4 | Программа профессионального модуля ПМ07 «Выполнение работ по профессии «Повар», 518 часов) Программа профессиональной подготовки «Обвальщик мяса», 144 ч. Программа профессиональной подготовки «Повар (3 разряд)», 888 часов Программа профессионального обучения «Повар» по компетенции «Поварское дело» по стандартам Ворлдскилс,144ч Программы профессионального обучения (Программы прилагаются полностью, в формате .doc, .rtf, первые страницы программ – скан-копии утвержденного титульного листа программы) Отчет о разработанных и реализуемых с использованием материально- технической базы программах |
| Количество программ ДПО, реализуемых с использованием материально-технической базы мастерской, ед. | 1 | 2 | ДПО ПК «Карвинг» 40ч Повышение квалификации «Программа производственного контроля с применением системы ХАСП,72ч (повышение квалификации) Программы ДПО (Программы прилагаются полностью, в формате .doc, .rtf, первые страницы программ – скан-копии утвержденного титульного листа программы) Отчет о разработанных и реализуемых с использованием материально- технической базы программах |
| Количество программ повышения квалификации и переподготовки рабочих и служащих, реализуемых с использованием материально- технической базы мастерской, ед. | 7 | 16 | Дополнительная профессиональная программа программа профессиональной переподготовки «Обвальщик мяса» 144ч. ДПО ПК «Повар детского и диет питания» 72ч. ДПО ПК «Повар паназиатской кухни»30ч. ДПО ПК «Повар Суши»30ч ДПО ПК «Повар (приготовление пасты) 30ч ДПО ПК «Повар( приготовление пиццы) 30ч Программа профессионального обучения (переподготовки) «Повар»по компетенции Поварское дело по стандартам Ворлдскиллс 144ч Программа повышнния квалификации «Повар 5» разряда 144ч Программа почышения квалификации «Повар 4» разряда 144ч Программа повышения квалификации «Шеф-повар» 144ч Программа повышнния квалификации «Повар 5» разряда 20ч Программа почышения квалификации «Повар 4» разряда 20ч Программа повышения квалификации «СУ-Шеф» 20ч Программа повышения «Повар суши»16ч Программа повышения «Повар паназиатской кухни» 16ч Программы повышения квалификации и переподготовки рабочих и служащих (Программы прилагаются полностью, в формате .doc, .rtf, первые страницы программ – скан-копии утвержденного титульного листа программы) Отчет о разработанных и реализуемых с использованием материально- технической базы программах |
| Количество дополнительных общеобразовательных программ для детей и взрослых, реализуемых с использованием материально- технической базы мастерской, ед. | 1 | 1 | Общеразвивающая программа «Школа юного повара» 72 ч Программы ДО (Программы прилагаются полностью, в формате .doc, .rtf, первые страницы программ – скан-копии утвержденного титульного листа программы) Отчет о разработанных и реализуемых с использованием материально- технической базы программах |
| Количество организаций субъекта Российской Федерации, осуществляющих обучение по профессиям/ специальностям, входящим в заявленное направление создания мастерских, выпускники которых в рамках итоговой аттестации приняли участие в демонстрационном экзамене на оборудовании, закупленном для оснащения мастерских | 5 | 1 | ГБПОУ «Волгоградский колледж ресторанного сервиса и торговли» Демонстрационный экзамен по компетенции «Поварское дело» С-1-21декабря, группа Т-197, промежуточная аттестация по ПМ 07 «Выполнение работ по рабочей профессии «Повар» 24человека. Демонстрационный экзамен по компетенции «Поварское дело» по профессии, по должности «Повар»повышение квалификации и переподготовки с учетом стандарта Ворлдскиллс по компетенции «Поварское дело. 23 чел. |
| Мастерская № 2 по компетенции «Ресторанный сервис» |  |  |  |
| Доля рабочих дней в году, в которые оборудование мастерской задействовано в реализации образовательных программ всех видов и типов (включая программы в сетевой форме), % | 75% | 75% | Утвержденный план-график загрузки мастерских |
| Количество образовательных программ СПО, реализуемых с использованием материально- технической базы мастерской, ед. | 1 | 2 | Программы СПО (Программы прилагаются полностью, в формате .doc, .rtf, первые страницы программ – скан-копии утвержденного титульного листа программы) Отчет о разработанных и реализуемых с использованием материально- технической базы программах ОПОП "Организация обслуживания в общественном питании" ОПОП «Поварское и кондитерское дело» |
| Количество программ профессионального обучения, реализуемых с использованием материально-технической базы мастерской, ед. | 4 | 5 | Программы ПО (Программы прилагаются полностью, в формате .doc, .rtf, первые страницы программ – скан-копии утвержденного титульного листа программы) Отчет о разработанных и реализуемых с использованием материально- технической базы программах ПМ.05 «Выполнение работ по профессии официант» ПМ.07 «Организация обслуживания в баре» Программа профессиональной подготовки «Сомелье» Программа профессиональной подготовки для лиц предпенсионного возраста по профессии «Бармен» Программа профессиональной подготовки «Бармен» |
| Количество программ ДПО, реализуемых с использованием материально-технической базы мастерской, ед. | 1 | 3 | Программы ДПО (Программы прилагаются полностью, в формате .doc, .rtf, первые страницы программ – скан-копии утвержденного титульного листа программы) Отчет о разработанных и реализуемых с использованием материально-технической базы программах ПК «Основы работы сомелье» Программа профессиональной переподготовки «Менеджер ресторанной индустрии» Программа повышения квалификации для работников педагогической отрасли «Бариста» |
| Количество программ повышения квалификации и переподготовки рабочих и служащих, реализуемых с использованием материально- технической базы мастерской, ед. | 4 | 4 | Программы повышения квалификации и переподготовки рабочих и служащих (Программы прилагаются полностью, в формате .doc, .rtf, первые страницы программ – скан-копии утвержденного титульного листа программы) Отчет о разработанных и реализуемых с использованием материально- технической базы программах Программа «11176 Бармен» профессиональная переподготовка с учетом стандарта Ворлдскиллс по компетенции «Ресторанный сервис», Программа «16399 Официант» профессиональная переподготовка с учетом стандарта Ворлдскиллс по компетенции «Ресторанный сервис», Программа ПК "Бариста" ПК «Официант», 20 ч |
| Количество дополнительных общеобразовательных программ для детей и взрослых, реализуемых с использованием материально- технической базы мастерской, ед. | 1 | 1 | Программы ДО (Программы прилагаются полностью, в формате .doc, .rtf, первые страницы программ – скан-копии утвержденного титульного листа программы) Отчет о разработанных и реализуемых с использованием материально- технической базы программах Школа Юного ресторатора в рамках проекта "Билет в будущее" |
| Количество организаций субъекта Российской Федерации, осуществляющих обучение по профессиям/ специальностям, входящим в заявленное направление создания мастерских, выпускники которых в рамках итоговой аттестации приняли участие в демонстрационном экзамене на оборудовании, закупленном для оснащения мастерских | - | 1 | Демонстрационный экзамен по специальности 43.02.01 «Организация обслуживания в общественном питании» по ПМ.07 «Организация обслуживания в баре» |

| Наименование показателя | Плановое значение на 2020/2021уч.г. в соответствии с Заявкой | Фактическое значение по состоянию на отчетную дату | Документальное подтверждение |
| --- | --- | --- | --- |
| Мастерская № 3 по компетенции «Кондитерское дело» |  |  |  |
| Доля рабочих дней в году, в которые оборудование мастерской задействовано в реализации образовательных программ всех видов и типов (включая программы в сетевой форме), % | 75% | 75% | Утвержденный план-график загрузки мастерских |
| Количество образовательных программ СПО, реализуемых с использованием материально- технической базы мастерской, ед. | 1 | 2 | Программы СПО (Программы прилагаются полностью, в формате .doc, .rtf, первые страницы программ – скан-копии утвержденного титульного листа программы) Отчет о разработанных и реализуемых с использованием материально- технической базы программах 19.02.10 «Технология продукции общественного питания» 43.02.15 «Поварское и кондитерское дело» |
| Количество программ профессионального обучения, реализуемых с использованием материально-технической базы мастерской, ед. | 1 | 2 | Программы ПО (Программы прилагаются полностью, в формате .doc, .rtf, первые страницы программ – скан-копии утвержденного титульного листа программы) Отчет о разработанных и реализуемых с использованием материально- технической базы программах - Профессиональный модуль 05 «Организация процесса приготовления и приготовление сложных холодных и горячих десертов» по специальности Профессиональная подготовка «Кондитер 3 разряда», 888 часов |
| Количество программ ДПО, реализуемых с использованием материально-технической базы мастерской, ед. | 2 | 2 | Программы ДПО (Программы прилагаются полностью, в формате .doc, .rtf, первые страницы программ – скан-копии утвержденного титульного листа программы) Отчет о разработанных и реализуемых с использованием материально-технической базы программах Повышение квалификации «Оформление кондитерских изделий мастикой» 72 ч., «Основные способы изготовления шоколадных конфет», 54 ч |
| Количество программ повышения квалификации и переподготовки рабочих и служащих, реализуемых с использованием материально- технической базы мастерской, ед. | 5 | 4 | Программы повышения квалификации и переподготовки рабочих и служащих (Программы прилагаются полностью, в формате .doc, .rtf, первые страницы программ – скан-копии утвержденного титульного листа программы) Отчет о разработанных и реализуемых с использованием материально- технической базы программах Повышение квалификации «Кондитер 4 разряда», 20 ч., «Приготовление и украшение капкейков кремом», 18 ч., программа переподготовки «Кондитер», 144ч.; повышение квалификации «Кондитер», 144ч. |
| Количество дополнительных общеобразовательных программ для детей и взрослых, реализуемых с использованием материально- технической базы мастерской, ед. | 1 | 1 | Программы ДО (Программы прилагаются полностью, в формате .doc, .rtf, первые страницы программ – скан-копии утвержденного титульного листа программы) Отчет о разработанных и реализуемых с использованием материально- технической базы программах Дополнительная общеобразовательная программа, «Приготовление Шу с кракелином», 8 ч. |
| Количество организаций субъекта Российской Федерации, осуществляющих обучение по профессиям/ специальностям, входящим в заявленное направление создания мастерских, выпускники которых в рамках итоговой аттестации приняли участие в демонстрационном экзамене на оборудовании, закупленном для оснащения мастерских | 5 | 1 | ГБПОУ «Волгоградский колледж ресторанного сервиса и торговли» 1.Демонстрационный экзамен по компетенции «Кондитерское дело» итоговая аттестация в рамках проекта федеральной программы обучение лиц пострадавших от последствий распространения новой короновирусной инфекции с 17-18.12.2020 2.Демонстрационный экзамен по компетенции "Кондитерское дело" С-1-21 декабря, группа ПКД-4, промежуточная аттестация по ПМ 08 "Выполнение работ по профессии кондитер" |
| Мастерская № 4 по компетенции «Интернет-маркетинг» |  |  |  |
| Доля рабочих дней в году, в которые оборудование мастерской задействовано в реализации образовательных программ всех видов и типов (включая программы в сетевой форме), % | 75% | 30% | Утвержденный план-график загрузки мастерских (приложены в электронном виде) |
| Количество образовательных программ СПО, реализуемых с использованием материально- технической базы мастерской, ед. | 1 | 1 | Программы СПО (Программы прилагаются полностью, в формате .doc, .rtf, первые страницы программ – скан-копии утвержденного титульного листа программы) Отчет о разработанных и реализуемых с использованием материально- технической базы программах ОПОП "Организация обслуживания в общественном питании" |
| Количество программ профессионального обучения, реализуемых с использованием материально-технической базы мастерской, ед. | 4 | 2 | Программы ПО (Программы прилагаются полностью, в формате .doc, .rtf, первые страницы программ – скан-копии утвержденного титульного листа программы) Отчет о разработанных и реализуемых с использованием материально- технической базы программах программы профессионального обучения: ПМ 03 «Организация маркетинговой деятельности на предприятии», программа ДПО "Интернет-маркетолог" (144ч.), |
| Количество программ ДПО, реализуемых с использованием материально-технической базы мастерской, ед. | 2 | 2 | Программы ДПО (Программы прилагаются полностью, в формате .doc, .rtf, первые страницы программ – скан-копии утвержденного титульного листа программы) Отчет о разработанных и реализуемых с использованием материально-технической базы программах "Основы интернет-маркетинга для специалистов торговли" (16 ч.); "Основы работы в Adobe Photoshop CS5" (72ч.), |
| Количество программ повышения квалификации и переподготовки рабочих и служащих, реализуемых с использованием материально- технической базы мастерской, ед. | 5 | 4 | Программы повышения квалификации и переподготовки рабочих и служащих (Программы прилагаются полностью, в формате .doc, .rtf, первые страницы программ – скан-копии утвержденного титульного листа программы) Отчет о разработанных и реализуемых с использованием материально- технической базы программах Программы: "Основы интернет-маркетинга" (50ч.), "Обучение дистанционным технологиям на платформе Moodle" (72ч.), "Интернет-маркетолог" (254ч.) "Он-лайн - консультант" (72ч.) |
| Количество дополнительных общеобразовательных программ для детей и взрослых, реализуемых с использованием материально- технической базы мастерской, ед. | 1 | 1 | Программы ДО (Программы прилагаются полностью, в формате .doc, .rtf, первые страницы программ – скан-копии утвержденного титульного листа программы) Отчет о разработанных и реализуемых с использованием материально- технической базы программах Дополнительная общеразвивающая программа, Организация интернет торговли, ( 16 ч) |
| Количество организаций субъекта Российской Федерации, осуществляющих обучение по профессиям/ специальностям, входящим в заявленное направление создания мастерских, выпускники которых в рамках итоговой аттестации приняли участие в демонстрационном экзамене на оборудовании, закупленном для оснащения мастерских | 1 | 1 | ГБПОУ «Волгоградский колледж ресторанного сервиса и торговли», ПМ 03 «Маркетинговая деятельность в организациях общественного питания», МДК 03.01 «Маркетинг в организациях общественного питания», группа О-39, 20 человек |
| Мастерская № 5 по компетенции «Хлебопечение» |  |  |  |
| Доля рабочих дней в году, в которые оборудование мастерской задействовано в реализации образовательных программ всех видов и типов (включая программы в сетевой форме), % | 75 | 75 | Утвержденный план-график загрузки мастерских |
| Количество образовательных программ СПО, реализуемых с использованием материально- технической базы мастерской, ед. | 1 | 2 | Программы СПО (Программы прилагаются полностью, в формате .doc, .rtf, первые страницы программ – скан-копии утвержденного титульного листа программы) Отчет о разработанных и реализуемых с использованием материально- технической базы программах 19.02.10 «Технология продукции общественного питания» 43.02.15 «Поварское и кондитерское дело» |
| Количество программ профессионального обучения, реализуемых с использованием материально-технической базы мастерской, ед. | 2 | 2 | Программы ПО (Программы прилагаются полностью, в формате .doc, .rtf, первые страницы программ – скан-копии утвержденного титульного листа программы) Отчет о разработанных и реализуемых с использованием материально- технической базы программах «Тестомес», 144 ч ПМ 08 «Выполнение работ по рабочей профессии «Пекарь» для специальности 19.02.10 «Технология продукции общественного питания», (444ч.) |
| Количество программ ДПО, реализуемых с использованием материально-технической базы мастерской, ед. | 1 | 2 | Программы ДПО (Программы прилагаются полностью, в формате .doc, .rtf, первые страницы программ – скан-копии утвержденного титульного листа программы) Отчет о разработанных и реализуемых с использованием материально-технической базы программах «Требования ХАССП для предприятий, изготавливающих и реализующих хлебобулочные изделия», (16ч.); -«Пекарь по выпечке осетинских пирогов», (36 ч.) |
| Количество программ повышения квалификации и переподготовки рабочих и служащих, реализуемых с использованием материально- технической базы мастерской, ед. | 1 | 4 | Программы повышения квалификации и переподготовки рабочих и служащих (Программы прилагаются полностью, в формате .doc, .rtf, первые страницы программ – скан-копии утвержденного титульного листа программы) Отчет о разработанных и реализуемых с использованием материально- технической базы программах «Пекарь по выпечке осетинских пирогов», (72ч.); - «Использование прерывателя расстойки при выработке рустикальных хлебов», (30ч.); - «Современные технологии в профессиональной сфере деятельности с учетом стандартов Вордскиллс», (30ч).; - «Практика и методика приготовления слоеного теста с использованием современных технологий», (24 ч). |
| Количество дополнительных общеобразовательных программ для детей и взрослых, реализуемых с использованием материально- технической базы мастерской, ед. | 1 | - | Программы ДО (Программы прилагаются полностью, в формате .doc, .rtf, первые страницы программ – скан-копии утвержденного титульного листа программы) Отчет о разработанных и реализуемых с использованием материально- технической базы программах |
| Количество организаций субъекта Российской Федерации, осуществляющих обучение по профессиям/ специальностям, входящим в заявленное направление создания мастерских, выпускники которых в рамках итоговой аттестации приняли участие в демонстрационном экзамене на оборудовании, закупленном для оснащения мастерских | 5 | 1 | ГБПОУ «Волгоградский колледж ресторанного сервиса и торговли», группа Т-198, ПМ08 «выполнение работ по профессии пекарь» (день С-1 21 декабря) 23 человека |

| № п/п (по заявке) | Наименование показателя | Плановое значение на 2020/2021 у.г. в соответствии с Заявкой | Фактическое значение по состоянию на текущую дату | Документальное подтверждение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Расширение портфеля программ профессионального обучения и ДПО по заявленной области подготовки |  |  |  |  |
| 3.1.1. | Количество новых программ профессионального обучения (для лиц, не имеющих ПО), включая программы профессиональной подготовки, повышения квалификации и переподготовки, разработанных с учетом закупленного оборудования, ед. | 26 | 20 | Информационная справка о новых программах, разработанных за отчетный период (скан) |
| 3.1.2. | Количество новых программ ДПО (для лиц, имеющих СПО или ВО), разработанных с учетом закупленного оборудования, ед. | 22 | 47 | Информационная справка о новых программах, разработанных за отчетный период (скан) |
| Развитие материально-технической базы образовательного учреждения |  |  |  |  |
| 3.2.1 | Количество мастерских, созданных в Организации, ед. | 5 | 5 | Приаз 141-од от 25.11.2020 о вводе мастерских в эксплуатацию (скан) |
| 3.2.2. | Количество новых оборудованных рабочих мест, созданных в Организации, ед. в том числе: | 20 | 38 | План застройки мастерских с указанием рабочих мест и площади учебных помещений(скан) WWW.VCRST.ru |
| 3.2.2.1 | - по мастерской № 1 Поварское дело |  | 6 |  |
| 3.2.2.2 | - по мастерской № 2 Ресторанный сервис |  | 10 |  |
| 3.2.2.3 | - по мастерской № 3 Кондитерское дело |  | 6 |  |
| 3.2.2.4 | - по мастерской № 4 Интернет маркетинг |  | 10 |  |
| 3.2.2.5 | - по мастерской № 5 Хлебопечение |  | 6 |  |
| 3.2.3. | Количество внедренных в учебный процесс единиц современного оборудования, ед. | 160 | 360 | Информационная справка о количестве и функционале единиц современного оборудования, в том числе ПК и мультемедийное (скан) WWW.VCRST.ru |
| 3.2.4. | Количество внедренных в учебный процесс единиц оборудования, поддерживающего технологии электронного обучения и ДОТ, ед. | 22 | 90 |  |
| 3.2.5. | Площадь отремонтированных учебных помещений, кв.м. | 787 | 787 | План застройки мастерской с указанием рабочих мест и площади учебных помещений (скан) WWW.VCRST.ru |
| Распространение инновационных технологий и методик обучения |  |  |  |  |
| 3.3.1. | Количество разработанных программ модулей, дисциплин по профессиям/ специальностям, входящим в заявленное направление создания мастерских, предусматривающих использование электронного обучения, ДОТ, ед.. | 5 | 12 | Информационная справка о количестве разработанных программ, предусматривающих использование электронного обучения, ДО (скан) |
| 3.3.2. | Количество разработанных программ модулей, дисциплин по профессиям/ специальностям, входящим в заявленное направление создания мастерских, предусматривающих проведение демонстрационного экзамена, ед. | 9 | 6 | Информационная справка о количестве разработанных программ, предусматривающих использование электронного обучения, ДО(скан) |
| 3.3.3. | Количество разработанных программ профессионального обучения, ДПО по компетенциям, входящим в приоритетную группу, предусматривающих использование электронного обучения, ДОТ, ед. | 5 | 47 | Информационная справка о количестве разработанных программ, предусматривающих использование электронного обучения, ДО(скан) |
| 3.3.4. | Количество разработанных программ профессионального обучения, ДПО по компетенциям, входящим в приоритетную группу, предусматривающих проведение демонстрационного экзамена, ед. | 26 | 8 | Информационная справка о количестве разработанных программ, предусматривающих использование электронного обучения, ДО(скан) |
| 3.3.5. | Численность выпускников Организации, обучавшихся по профессиям/ специальностям, входящим в заявленное направление создания мастерских, и в рамках итоговой аттестации принявших участие в демонстрационном экзамене на оборудовании, закупленном для оснащения мастерских, чел. | 125 | 0 | Информационная справка о количестве разработанных программ, по которым внедрена ГИА в форме демонстрационного экзамена(скан) |
| 3.3.6. | Численность выпускников других организаций субъекта Российской Федерации, обучавшихся по профессиям/ специальностям, входящим в заявленное направление создания мастерских, и в рамках итоговой аттестации принявших участие в демонстрационном экзамене на оборудовании, закупленном для оснащения мастерских | 150 | 0 | Информационная справка о количестве успешно сдавших демонстрационный экзамен по стандартам Ворлдскиллс |
| 3.3.7. | Численность выпускников Организации, обучавшихся по профессиям/ специальностям, входящим в заявленное направление создания мастерских, в рамках итоговой аттестации успешно сдавших демонстрационный экзамен на оборудовании, закупленном для оснащения мастерских, чел. | 75% | 0 | Информационная справка о количестве выпускников обучавшихся по профессиям/ специальностям, успешно сдавших демонстрационный экзамен по стандартам |
| Влияние планируемых результатов проекта на развитие образовательной среды СПО в субъекте Российской Федерации |  |  |  |  |
| 3.4.1 | Количество новых программ повышения квалификации педагогических работников образовательных организаций, по внедрению современных программ и технологий обучения, разработанных с учетом закупленного оборудования, ед. | 10 | 9 | Отчет о разработанных и реализуемых новых программах повышения квалификации педагогических работников образовательных организаций, по внедрению современных программ и технологий обучения, разработанных с учетом закупленного оборудования |
| 3.4.2. | Количество новых разработанных программ повышения квалификации педагогических работников образовательных организаций, по внедрению современных программ и технологий обучения, предусматривающих использование электронного обучения, ДОТ, ед. | 0 | 9 | Отчет о разработанных и реализуемых с учетом закупленного оборудования программах повышения квалификации педагогических работников, предусматривающих использование электронного обучения, ДОТ |
| 3.4.3. | Количество педагогических работников профессиональных образовательных организаций, прошедших повышение квалификации по разработанным Организации программам повышения квалификации с использованием электронного обучения, ДОТ, чел. | 50 | 0 | Отчет о прохождении педагогическими работниками профессиональных образовательных организаций повышения квалификации по разработанным Организацией программам повышения квалификации с использованием электронного обучения, ДОТ |

Приложение 4

Отчет об объеме операционных расходов, предусмотренных на реализацию проекта

Наименование образовательной организации: ГБПОУ "Волгоградский колледж ресторанного сервиса и торговли"

Наименование субъекта Российской Федерации: Волгоградская область

Номер и наименование лота: № 1 "Искуство дизайн и сфера услуг" предоставлен в формате EXCEL

Приложение 5

Отчет о  расходах, произведенных в рамках реализации мероприятий по оснащению организаций, осуществляющих оюразовательную деятельность по образовательным программам СПО в целях обеспечения соответствия их материально-технической базы современным требованиям.

Наименование образовательной организации: ГБПОУ "Волгоградский колледж ресторанного сервиса и торговли"

Наименование субъекта Российской Федерации: Волгоградская область

Номер и наименование лота: № 1 "Искуство дизайн и сфера услуг" предоставлен в формате EXCEL

Приложение № 6  Примерная форма предоставления информации об исполнении обязательств, предусмотренных Соглашением о предоставлении в 2020 году из федерального бюджета грантов в форме субсидий, заключенном с Министерством просвещения Российской Федерации (скан)